## Agenda Estratégica 6
AGENDA ESTRATÉGICA BIÊNIO 2017/2018 - PRT 6ª Região
Iniciativa
Agenda Estratégica da PRT 6ª Região
Justificativa
Definir prioridades para a administração e operacionalizar o Planejamento Estratégico
Elo na Regional
Leila
Portaria de Insituição da Agenda Estratégica Regional
Portaria Nº 309/2017 |  |  | PGEA: 8930/2017
DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Meta | Resultado | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/17 | Situação em Ago/17 | Situação em Dez/17 | Situação em Abril/18 | Situação em Ago/18 | Situação em Dez/18 | Situação em Abr/19 | Situação em Ago/19 | Situação em Dez/19
Área Finalísitica
1 | Fiscalizar o cumprimento das cotas legais de PCD e Aprendizagem | OE16/OE17 | ID01.1 – Número de Audiências públicas realizadas sobre PcD. | M01.1 – Realizar, pelo menos, 1 audiência pública sobre PcD, por ano, até dezembro de 2018. | Finalizada. Meta atingida 100% | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Dr. Ulisses Dias de Carvalho Dr. Lívia Viana de Arruda PROMO 000013.2017.06.002/3-63 PROMO 000109.2017.000/0-19 Relização de audiência Pública sobre COTA PCD e COTA Aprendizagem na cidade de Caruaru em 15/03/2017. | Dr. Ulisses Dias de Carvalho Dr. Lívia Viana de Arruda Instauração de procedimentos com base nas empresas identificadas na PROMO 000013.2017.06.002/3-63 arquivada . Realização de audiência pública através da PROMO 000307.2015.06.000/9 | REF aos procedimentos originários da PROMO 13: 02 procedimentos com cumprimento integral de PCD; 14 procedimentos com fiscalização em andamento; 1 TAC firmado ( 79/2017); 2 indicações de ACP. Ref. A PROMO 109: Verificada e existência de 03 PAJ e 05 IC referentes a empresas que participaram de audiência pública. | PROMO 000013.2017.06.002/3-63. PROMO 000109.2017.000/0-19 (Recife)AGUARDANDO DEFINIÇÕES DE AÇÕES JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO PARA O ANO DE 2018. | Ref aos procedimentos originários da PROMO 13/2017.06.002: 04 procedimentos arquivados com cumprimento integral de PCD; 11 procedimentos com fiscalização em andamento; 4 TAC's firmados ( 79/2017, 24/2018, 41/2018 e 22/2018), 01 ACP nº Processo 107- 58.2018.5.06.0313; Ref. A PROMO 000109.2017.000/0-19 (Recife) Realizada de audiência Pública sobre COTA PCD e COTA Aprendizagem na cidade de Recife em 30/08/2018 em conjunto ao PROMO 001884.2018.06.000/1 (M01.1 e M012.2 alcançadas) | Finalizada. Metas M01.1 e M012.2 alcançadas. Audiência propostas realizadas. Não foi possível mensurar o aumento de % de contrações de PCD nas empresas investigadas. | Finalizada. Metas M01.1 e M012.2 alcançadas. Audiência propostas realizadas. Não foi possível mensurar o aumento de % de contrações de PCD nas empresas investigadas. | Finalizada. Metas M01.1 e M012.2 alcançadas. Audiência propostas realizadas. Não foi possível mensurar o aumento de % de contrações de PCD nas empresas investigadas. | Finalizada. Metas M01.1 e M012.2 alcançadas. Audiência propostas realizadas. Não foi possível mensurar o aumento de % de contrações de PCD nas empresas investigadas.
|  |  | ID01.2 – Número de Audiências públicas realizadas sobre Aprendizagem. | M01.2 – Realizar, pelo menos, 1 audiência pública sobre Aprendizagem, por ano, até dezembro de 2018. | Finalizada. Meta atingida 100%
|  |  | ID01.3 – Percentual de PcDs contratados em face da atuação do MPT. | M01.3 – Elevar em 10% a contratação de PcDs nas empresas investigadas. | Não foi possível quantificar
|  |  | ID01.4 – Percentual de Aprendizes contratados em face da atuação do MPT. | M01.4 – Elevar em 30% a contratação de Aprendizagem nas empresas investigadas. | Não foi possível quantificar
2 | Capacitar Conselheiros Tutelares, CRAS/CREAS | OE10 | ID02.1 – Percentual de conselheiros e assistentes sociais capacitados. | M02.1 – Capacitar, pelo menos, 70% dos representantes de Conselhos tutelares, Cras e Creas identificados no levantamento e eleitos para atuação do MPT até dezembro de 2018. | Finalizada. 26% capacitados. Em que dos 64 representantes dos Conselhos tutelares, Cras e Creas identificados e convidados,apenas 18 participaram da capacitação. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Dra. Jailda Eulída da Silva Dr. Ulisses dias de Carvalho PROMO 000110.2017.06.000/0-28 PROMO 000012.2017.06.002/6-63 Realização de Capacitação de conselheiros tutelares CRAS/CREAS realziado no auditório do FUDNACENTRO/RECIFE e Caruaru em 03/04/2017. Capacitação de Educadores no Projeto MPT na Escola em Caruaru em 25/04/2017. | Dra. Jailda Eulída da Silva Dr. Ulisses dias de Carvalho PROMO 000110.2017.06.000/0-28 PROMO 000012.2017.06.002/6-63 Preparativos para nova capacitação de conselheiros tutelares CRAS/CREAS. | Foi realizada nova capacitação com CRAS e CREAS em 16/10/2017 (PROMO 000110.2017.06.000/0-28.) Aguardando prazo para resposta dos Conselheiros Tutelares ref a fiscalização solicitada. (PROMO 000012.2017.06.002/6-6). Aguardando prazo para respostas dos munícipios que participaram da capacitação do MPT na escola. (PROMO 152.2017) | PROMO 000110.2017.06.000/0-28 ARQUIVADA. Instaurado PA-PROMO 001047.2018.06.000/4 - 28 para acompanhamento das ações de capacitação das secretarias municipais dentro das atividades da Coordinfãncia. (PROMO 000012.2017.06.002/6-6). Aguardando prazo para resposta dos Conselheiros Tutelares que ainda não se manifestaram ref. a fiscalização solicitada. | Dra. Jailda Eulída da Silva Ref. A PA-PROMO 001047.2018.06.000/4 - 28: Capacitação dos secretarias municipais realizadas através da AUDIÊNCIA COLETIVA em 14/06/2018 e CAPACITAÇÃO COLETIVA em 26/07/2018 com os Secretários de Educação e Coordenadores Municipais do Projeto MPT na Escola nos municípios de abrangência desta Regional. Aguardando plano de capacitação do projeto MPT NA ESCOLA pelos municípios participantes. PROMO 000012.2017.06.002/6-6:Troca de membro titular para Dra. Vanessa Patriota da Fonseca. Após capacitação dos Conselhos Tutelares realizada,resta fiscalizações requisitadas a eles em curso. | Finalizada. Foram realizadas capacitação de representantes de secretarais de educação, de conselho Tutelar e Creas. Porém em relação ao números de instituiçoes convidadas, o % obtido no comparecimento foi abaixo daquele Do estipulado nas metas | Finalizada. Foram realizadas capacitação de representantes de secretarais de educação, de conselho Tutelar e Creas. Porém em relação ao números de instituiçoes convidadas, o % obtido no comparecimento foi abaixo daquele Do estipulado nas metas | Finalizada. Foram realizadas capacitação de representantes de secretarais de educação, de conselho Tutelar e Creas. Porém em relação ao números de instituiçoes convidadas, o % obtido no comparecimento foi abaixo daquele Do estipulado nas metas | Finalizada. Foram realizadas capacitação de representantes de secretarais de educação, de conselho Tutelar e Creas. Porém em relação ao números de instituiçoes convidadas, o % obtido no comparecimento foi abaixo daquele Do estipulado nas metas
|  |  | ID02.2 – Percentual de municípios que o MPT convidou representante do Conselho tutelar, CRAS e CREAS para capacitação e que ao menos um deles compareceu à capacitação. | M02.2 – Capacitar, pelo menos, 80% dos representantes dos municípios convidados até dezembro de 2018. | Finalizada. 66% capacitados. Em que dos 21 repersentantes dos municípios convidados, 14 participaram da capacitação.
3 | Regularizar o meio ambiente de trabalho em presídios para agentes penitenciários e profissionais de saúde | OE19 | ID03.1 . | M03.1 –Fiscalizar a condição de trabalho de agentes penitenciários em 01 hospital psiquiátrico. | Finalizada. Meta 100% atingida | 2017-01-03 | 2019-12-03 | Dra. Janine Rego de Miranda PROMO 000111.2017.06.000/3-17 Aguardando listagem dos profissionais de saúde e agentes penitenciários do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. | Dra. Janine Rego de Miranda PROMO 000111.2017.06.000/3-17 Aguardando listagem dos profissionais de saúde e agentes penitenciários do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. | PROMO 000111.2017.06.000/3-17. Aguardando inspeção pelo MPT agendada para Fevereiro/2018. | PROMO 000111.2017.06.000/3-17. Realizada inspeção pelo MPT no Hospital de Custódia e Tratamento Psquiátrico com a constatação de diversas irregulartidades ref. Ao meio ambiente de trabalho. Aguardando envio do Laudo Técnico Laboral solicitado à Secretaria de Ressocialização do Estado de PE. | PROMO 000111.2017.06.000/3-17. ARQUIVADA com ajuização de ACP sob o Nº 0000581- 34.2018.5.06.018, a fim de restaurar o ambiente laboral. Será autuado PAJ para acompanhamento de ACP. | FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. Ajuizada a ACP sob o Nº 0000581-34.2018.5.06.018 em face do ESTADO DE PERNAMBUCO, a fim de restaurar o ambiente laboral dos profissionais do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). A ACP está sendo acompanhada pelo PAJ nº 2290/2018. | FINALIZADA. Foi realizada visita de inspeção ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Com a instauração da ACP Nº 0000581-34.2018.5.06.018 , o saneamento das irregularidades encontradas passa a tramitar na esfera judicial. | FINALIZADA. Foi realizada visita de inspeção ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Com a instauração da ACP Nº 0000581-34.2018.5.06.018 , o saneamento das irregularidades encontradas passa a tramitar na esfera judicial. | FINALIZADA. Foi realizada visita de inspeção ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Com a instauração da ACP Nº 0000581-34.2018.5.06.018 , o saneamento das irregularidades encontradas passa a tramitar na esfera judicial.
4 | Fiscalizar o TAC usinas | OE19 | ID04.1 – Número de TACs fiscalizados. | M04.1 –Fiscalizar TACs firmados em face de 10 (dez) Usinas. | ID04.1 = Em andamento | 2017-01-04 | 2019-12-04 | Dra. Débora Tito Farias PROMO 000112.2017.06.000/3 instaurado | Dra. Débora Tito Farias PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguuardando listas das usinas existentes no estado de Pernambuco | Dra. Débora Tito Farias PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguuardando programação das ações no ano de 2018. | Dra. Débora Tito Farias PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguuardando programação das ações no ano de 2018. | Dra. Débora Tito Farias PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguardando análise das informações enviadas pelo Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco acerca das usinas e destilarias em funcionamento no estado. | FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguardando análise das informações enviadas pelo Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Pernambuco acerca das usinas e destilarias em funcionamento no estado. | FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PROMO 000112.2017.06.000/3 - Aguardando reunião com auditora fiscal do trabalho para elaboração de cronograma de fiscalização dos 10 TACS de usinas e destilarias em funcionamento no estado em 13 de amio de 2019. | FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PROMO 000112.2017.06.000/3 - Visando fiscalizar o TAC coletivo nº´37 /2009 foram realizadas 04 audiências (em 13/05; 02/07; 22/07 e 26/08/2019) com os representantes da SRTE/PE e das Usinas de PE que firmaram o TAC. Como resultado ficou decidido pela revisão da clausula relativa à condições dos banheiros e reinstalação da Comissão Permanente Regional Rural em Permanbuco. Ficou estabelecido reunião de acompanhamento em 25/10/2019. | FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PROMO 000112.2017.06.000/3 - Agendada Força Tarefa no período de 27/01/2020 a 07/02/2020 para fiscalização.
5 | Combater a fraude em estágio | OE20 | ID05.1 – % de universidades investigadas. | M05.1 – Fiscalizar, pelo menos, 10% das universidades convidadas para participar da audiência pública até dezembro de 2018. (O critério pode ser tamanho ou a existência de um ou mais cursos específicos, por exemplo: fiscalizar 10% das maiores universidades) | Finalizada.Meta 100% atingida | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Dr. José Adilson Pereira da Costa PROMO 000014.2017.06.002/0-61. Aguardando listagem das instituições de ensino públicas e privadas existentes no estado de Pernambuco. | Dr. José Adilson Pereira da Costa PROMO 000014.2017.06.002/0-61. Realização de audiência pública com as instituições de ensino identificadas no auditório do Senac Recife em 15/08/2017. | PROMO 000014.2017.06.002/0-61. As instituições que não compareceram a audiência pública foram notificadas a apresentar documentação sobre suas respecitvas políticas de estágio. | PROMO 000014.2017.06.002/0-61. Aguardando prazo que a 14 instituições que foram notificadas apresentem sua documentação sobre suas respecitvas políticas de estágio . | Dr. José Adilson Pereira da Costa. PROMO 000014.2017.06.002/0-61 AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada em 20/06/2018 em Serra Talhada com representantes das instituições de ensino da cidade. Aguardando nova AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre contratos de estágio com instituições de ensino superior de Pernambuco em 01/10/2018 na cidade de Caruaru/ PE. | Finalizada. Após audiência pública com 48 instituiçoes de ensino presentes, foram autuadas 05 Notícias de Fatos (10% de 48 = 4,8). NFs n.ºs 000581.2018.06.002/5 (FABEJA), 000582.2018.06.002/1 (FACOL), 000584.2018.06.002/4 (FAFICA), 000585.2018.06.002/0 (COLÉGIO SANTA MÔNICA), 000586.2018.06.002/7 (IFPE). | Finalizada. Após audiência pública com 48 instituiçoes de ensino presentes, foram autuadas 05 Notícias de Fatos (10% de 48 = 4,8). NFs n.ºs 000581.2018.06.002/5 (FABEJA), 000582.2018.06.002/1 (FACOL), 000584.2018.06.002/4 (FAFICA), 000585.2018.06.002/0 (COLÉGIO SANTA MÔNICA), 000586.2018.06.002/7 (IFPE). | Finalizada. Após audiência pública com 48 instituiçoes de ensino presentes, foram autuadas 05 Notícias de Fatos (10% de 48 = 4,8). NFs n.ºs 000581.2018.06.002/5 (FABEJA), 000582.2018.06.002/1 (FACOL), 000584.2018.06.002/4 (FAFICA), 000585.2018.06.002/0 (COLÉGIO SANTA MÔNICA), 000586.2018.06.002/7 (IFPE). | Finalizada. Após audiência pública com 48 instituiçoes de ensino presentes, foram autuadas 05 Notícias de Fatos (10% de 48 = 4,8). NFs n.ºs 000581.2018.06.002/5 (FABEJA), 000582.2018.06.002/1 (FACOL), 000584.2018.06.002/4 (FAFICA), 000585.2018.06.002/0 (COLÉGIO SANTA MÔNICA), 000586.2018.06.002/7 (IFPE).
6 | Combater a fraude na relação de emprego de advogados em grandes escritórios de advocacia | OE20 | ID06.1 – % de escritórios de advocacia fiscalizado/investigado. | M06.1 – Fiscalizar, pelo menos, 10% dos escritórios de advocacia identificados na PROMO até dezembro de 2018. | Finalizada.Meta 100% atingida | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Dra. Janine Rego de Miranda PROMO 001590.2014.06.000-7 EM ANDAMENTO | Dra. Janine Rego de Miranda PROMO 001590.2014.06.000-7 PROMO Arquivado. Instaurados vários procedimentos com êxito, tendo sido elaborado minutas de TAC e de ação. DOC 091988.2017 | Dra. Janine Rego de Miranda PROMO 001590.2014.06.000-7 PROMO Arquivado. Instaurados vários procedimentos com êxito, tendo sido elaborado minutas de TAC e de ação. DOC 091988.2017 | Dra. Rogério Wanderley PROMO 001590.2014.06.000-7. Realizado levantamento dos procedimentos ativos existentes na Regional relativos a fraudes em grandes escritórios de advocacia. Aguardando agendamento de reunião com a SRTE. | Dr. Rogério Wanderley PROMO 001590.2014.06.000-7. Aguardando reunião com a SRTE, agendada para 17/09/2018. Aguardando agendamento para reunião com a Receita Federal para tratar de eventual sonegação tributária. | Finalizada. Além do PROMO 001590.2014.06.000-7 continuar com fiscalização ativa, ao longo do biênio foram instaurados procedimentos de fiscalização e acompanhamento de 07 escritórios com o temário 03.01.02 e 03.01.02. NF 801.2047; IC 2744.2017; NF 2408.2017 ;IC 246.2017; PAJ 774.2017; IC 2812.2017; PAJ 2952.2017; PAJ 786.2018. | Finalizada. Além do PROMO 001590.2014.06.000-7 continuar com fiscalização ativa, ao longo do biênio foram instaurados procedimentos de fiscalização e acompanhamento de 07 escritórios com o temário 03.01.02 e 03.01.02. NF 801.2047; IC 2744.2017; NF 2408.2017 ;IC 246.2017; PAJ 774.2017; IC 2812.2017; PAJ 2952.2017; PAJ 786.2018. | Finalizada. Além do PROMO 001590.2014.06.000-7 continuar com fiscalização ativa, ao longo do biênio foram instaurados procedimentos de fiscalização e acompanhamento de 07 escritórios com o temário 03.01.02 e 03.01.02. NF 801.2047; IC 2744.2017; NF 2408.2017 ;IC 246.2017; PAJ 774.2017; IC 2812.2017; PAJ 2952.2017; PAJ 786.2018. | Finalizada. Além do PROMO 001590.2014.06.000-7 continuar com fiscalização ativa, ao longo do biênio foram instaurados procedimentos de fiscalização e acompanhamento de 07 escritórios com o temário 03.01.02 e 03.01.02. NF 801.2047; IC 2744.2017; NF 2408.2017 ;IC 246.2017; PAJ 774.2017; IC 2812.2017; PAJ 2952.2017; PAJ 786.2018.
Área Estruturante
1 | Elaborar plano de capacitação | OE1 | ID01.1 - Número de horas per capita em capacitação de servidores. | M01.1 - Aumentar em 10 horas, ao ano, o quantitativo de horas per capita em capacitação de servidores até dezembro/2018. | Finalizada. Meta 54% atingida ( 5,4 horas aula-per capita). | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelos servidores "Chefe da Seção de Gestão de Pessoas", Marcelo Teixeira Azeredo e Vladimir Gonçalves Bahé | Plano de ação elaborado com ações previstas para serem executadas durante o ano de 2018. | Aguardando elaboração do Plano de Capacitação de 2018. | Plano de capacitação em execução na fase de formalização dos processos de autorização para treinamento. | Finalizada. M01.1 O aumento em horas per capita em foi 5,4 hoars per capita até dezembro de 2018, não alcançando meta de de 10 horas. M01.2 O número de horas per capita foi 21,9 horas-aula. | Finalizada. M01.1 O aumento em horas per capita em foi 5,4 hoars per capita até dezembro de 2018, não alcançando meta de de 10 horas. M01.2 O número de horas per capita foi 21,9 horas-aula. | Finalizada. M01.1 O aumento em horas per capita em foi 5,4 hoars per capita até dezembro de 2018, não alcançando meta de de 10 horas. M01.2 O número de horas per capita foi 21,9 horas-aula. | Finalizada. M01.1 O aumento em horas per capita em foi 5,4 hoars per capita até dezembro de 2018, não alcançando meta de de 10 horas. M01.2 O número de horas per capita foi 21,9 horas-aula.
|  |  | . ID01.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | M01.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro/2018. | Finalizada.Meta 54% atingida (21,9 horas aula per capita)
2 | Elaborar o Mapeamento dos processos de trabalho da Regional | OE3 | ID02.1 – Número de processos críticos mapeados. | M02.1 – Mapear 2 processos críticos de cada área da Regional até dezembro de 2017. | Nova meta 100% atingida. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelos servidores Tiago Felipe Gomes, Mario Domingues da Silva Neto, Heitor Farnese e Almir Chagas da Silva. | Grupo de trabalho capacitado. “Gestão e mapeamento de processos aplicado ao setor público”. Elaborando plano de ação para executar ações que não estejam previstas no projeto nacional. | Aguardando execução do Plano de Ação 2018 | Considerando o mapeamento de processos em andamento na PGT, visando a unificação nacional de processos em cada área, a Regional está concentrando esforços no mapeando de processos críticos do Setor de Transporte (SRSI), visto que o mesmo não está contemplado no projeto nacional. | Finalizada. Conforme informação anterior, foram mapeados e documentados os processos críticos do setor da Secretaria Regional e Segurança Institucional (SRSI), sendo elaborado ao fim relatório com estruturação de rotinas para SRSI. Esse processso foi acompanhado por meio do PGEA 001381.2018.06.900/2 | Finalizada. Conforme informação anterior, foram mapeados e documentados os processos críticos do setor da Secretaria Regional e Segurança Institucional (SRSI), sendo elaborado ao fim relatório com estruturação de rotinas para SRSI. Esse processso foi acompanhado por meio do PGEA 001381.2018.06.900/2 | Finalizada. Conforme informação anterior, foram mapeados e documentados os processos críticos do setor da Secretaria Regional e Segurança Institucional (SRSI), sendo elaborado ao fim relatório com estruturação de rotinas para SRSI. Esse processso foi acompanhado por meio do PGEA 001381.2018.06.900/2 | Finalizada. Conforme informação anterior, foram mapeados e documentados os processos críticos do setor da Secretaria Regional e Segurança Institucional (SRSI), sendo elaborado ao fim relatório com estruturação de rotinas para SRSI. Esse processso foi acompanhado por meio do PGEA 001381.2018.06.900/2
|  |  | ID02.2 – Percentual de processos críticos mapeados e documentados. | M02.2 – Documentar, até dezembro de 2018, 100% dos processos críticos mapeados. | Finalizada. Nova meta 100% atingida
3 | Criar sistemática de reuniões da PRT | OE7 | ID03.1 - Número de reuniões realizadas por ano entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | M03.1 - Realizar 3 reuniões entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe por ano até dezembro de 2018. | Finalizada. Meta 66% atingida | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelos servidores Carlos Antonio Ferreira Carvalho, Mariana Banja Bezerra Correia e Violeta Cláudia de Moura Queiroz. | 1ª Reunião entre gestores realizada em 20/11/2017. | 2ª Reunião com gestores realizada em 26/03/2018. | Aguardando 3ª reunião com gestores. | Finalizada. Foram realizadas 02 reuniões, ocorridas em 20/11/201 e 26/03/2018. A terceira reunião restou prejudicada em razão da mudança para nova sede da PRT6. | Finalizada. Foram realizadas 02 reuniões, ocorridas em 20/11/201 e 26/03/2018. A terceira reunião restou prejudicada em razão da mudança para nova sede da PRT6. | Finalizada. Foram realizadas 02 reuniões, ocorridas em 20/11/201 e 26/03/2018. A terceira reunião restou prejudicada em razão da mudança para nova sede da PRT6. | Finalizada. Foram realizadas 02 reuniões, ocorridas em 20/11/201 e 26/03/2018. A terceira reunião restou prejudicada em razão da mudança para nova sede da PRT6.
4 | Melhorar o meio ambiente de trabalho da Regional | OE2 | ID05.1 – Número de palestras realizadas | M05.1 – Realizar, pelo menos, 2 palestras ao ano até dezembro de 2018. | Finalizada. Meta 100% atingida | 2017-01-11 | 2018-12-11 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelo membro Gabriela Tavares de Miranda Maciel e pelos servidores Tharcila Albuquerque Coelho Neto, Heitor Leal Farnese, Marcelo Teixeira Azeredo e Carlos Antonio Ferreira Carvalho. | Plano de ação elaborado com ações previstas para serem executadas durante o ano de 2018. | Diante da necessidade da criação do Plano Logístico Sustentável da PRT 6ª Região, houve a ncessidade de se juntar as ações para evitar iniciativas concorrentes. Aguardando elaboração do Plano Logístico pela comissão. | 2017: Palestra realizada pela empresa ASA Indústria e Comércio sobre o impacto no meio ambiente do destaque indevido do óleo de cozinha. 2018: 1. Palestra em 04/06/2018 sobre o impacto do uso excessivo de descartáveis ao meio ambiente. 2. Palestra em 25/07/2018 com o Tema "Gente inteligente sabe se relacionar" em parceria ao Grupo de Trabalho do Programa Qualidade de Vida no Trabalho (GT-QVT). | Finalizada. Palestras realizadas, conforme situação de agosto/2018. Firmado convênio de 60 meses com o TRT 6ª em 22/10/2018 para realização de juntas médicas. PGEA 2751/2018. | Finalizada. Palestras realizadas, conforme situação de agosto/2018. Firmado convênio de 60 meses com o TRT 6ª em 22/10/2018 para realização de juntas médicas. PGEA 2751/2018. | Finalizada. Palestras realizadas, conforme situação de agosto/2018. Firmado convênio de 60 meses com o TRT 6ª em 22/10/2018 para realização de juntas médicas. PGEA 2751/2018. | Finalizada. Palestras realizadas, conforme situação de agosto/2018. Firmado convênio de 60 meses com o TRT 6ª em 22/10/2018 para realização de juntas médicas. PGEA 2751/2018.
|  |  | ID05.2 – Convênio firmado para atendimento médico e odontológico dos membros e servidores da PRT. | M05.2 – Convênio firmado até dezembro de 2017. | Finalizada. Meta 100% atingida
5 | Atualizar regimento interno da Regional | OE9 | ID08.1 – Percentual de atribuições com área definida no Regimento Interno. | M08.1 - Ter 100% das atribuições com área definida no Regimento Interno até dezembro 2018. | Finalizada. Meta 100% atingida | 2017-01-14 | 2018-12-14 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelos servidores Carlos Antonio Ferreira Carvalho, Mário Domingues da Silva Neto, Ezequiel José dos Santos e pelo Prcourador-Chefe da Regional. | Novo organograma em elaboração conforme porrrogação de prazo concedido pela PGT. | Novo organograma enviado para aprovação na PGT. | Organograma publicado através da Portaria nº 132, de 05 de junho de 2018. Em 31/08/2018, nova proposta de Organograma com alterações foi enviada à PGT em 31/08/2018 para homologação, conforme PGEA 000376.2018.06.900/7. | Finalizada. Publicação de Portaria nº 132 de 05/06/2018 do organograma desta Regional no Boletim de Serviço Especial BS nº 6-B com circulação em 06.06.2018. Alterações posteriores foram apreciadas como Portaria nº 1917.2018 de 14 de novembro de 2018. Tendo o processo de sido acompanhado pela PGT/COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE por meio do PGEA 000374.2018.06.900/7. | Finalizada. Publicação de Portaria nº 132 de 05/06/2018 do organograma desta Regional no Boletim de Serviço Especial BS nº 6-B com circulação em 06.06.2018. Alterações posteriores foram apreciadas como Portaria nº 1917.2018 de 14 de novembro de 2018. Tendo o processo de sido acompanhado pela PGT/COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE por meio do PGEA 000374.2018.06.900/7. | Finalizada. Publicação de Portaria nº 132 de 05/06/2018 do organograma desta Regional no Boletim de Serviço Especial BS nº 6-B com circulação em 06.06.2018. Alterações posteriores foram apreciadas como Portaria nº 1917.2018 de 14 de novembro de 2018. Tendo o processo de sido acompanhado pela PGT/COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE por meio do PGEA 000374.2018.06.900/7. | Finalizada. Publicação de Portaria nº 132 de 05/06/2018 do organograma desta Regional no Boletim de Serviço Especial BS nº 6-B com circulação em 06.06.2018. Alterações posteriores foram apreciadas como Portaria nº 1917.2018 de 14 de novembro de 2018. Tendo o processo de sido acompanhado pela PGT/COMITÊ DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE por meio do PGEA 000374.2018.06.900/7.
|  |  | ID08.2 - Percentual de estruturas constantes do organograma orientativo da PGT providos na Regional. | M08.2 - Prover no mínimo 90% das estruturas constantes do organograma orientativo da PGT até dezembro de 2018. | Finalizada. Meta 100% atingida
6 | Ter sistemas administrativos informatizados (Cosmos) e processo eletrônico | OE5 | ID10 – Percentual de módulos disponíveis no cosmos que a PRT implantou. | M010.1 – Implantar, até dezembro de 2018, 90% dos módulos do cosmos desenvolvidos e disponibilizados para adesão das Unidades do MPT. | Finalizada. Meta 100% atingida | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Aguardando elaboração e publicação da portaria da formalização da Agenda Estratégica | Elaboração da portaria de formalização da agenda. Aguardando assinatura do Procurador-Chefe. Grupo de trabalho constituiído pelos servidores Márcia Valéria Ferreira Parga e Patrícia Rodrigues Leal Nascimento. | Plano de ação elaborado com ações previstas para serem executadas durante o ano de 2018. | Aguardando instruções da PGT | Módulos disponíveis pela PGT devidamente implantados. Aguardando novas instruções da PGT. | Finalizada. Todos os módulos disponíveis pela PGT devidamente implantados. Aguardando novas instruções da PGT. | Finalizada. Todos os módulos disponíveis pela PGT devidamente implantados. Aguardando novas instruções da PGT. | Finalizada. Todos os módulos disponíveis pela PGT devidamente implantados. Aguardando novas instruções da PGT. | Finalizada. Todos os módulos disponíveis pela PGT devidamente implantados. Aguardando novas instruções da PGT.
LEGENDA
Suspensa ou comprometida
Concluída
Atrasada
Em andamento
Não iniciado