## Planilha1
AGENDA ESTRATÉGICA REGIONAL PRT 23
Elo na Regional |  |  | Elo APGE
Servidora Mônica Gonçalves de Oliveira |  |  | Servidor Daniel Vianna
Portaria de Insituição da Agenda Estratégica Regional:
Portaria Nº 100, de 10/07/2017
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicadores | Resultados | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/17 | Situação em Ago/17 | Situação em Dez/17 | Situação em Abril/2018 | Situação em Agosto/2018 | Situação em Dezembro/2018 | Situação Abril/2019 | Situação Agosto/2019 | Situação Janeiro/2020
Área Finalística
1 | 1- Promover a inserção de aprendizes no mercado de trabalho | OE 17 – Erradicar o trabalho infantil, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente | ID1 - Número de Empresas investigadas quanto ao cumprimento da Lei de Aprendizagem | No primeiro ano de vigência da Agenda Estratégica foram autuadas 17 NFs com o fim de investigar o cumprimento da cota legal de aprendizagem. Considerando a meta estipulada para o período, verifica-se que esta foi atingida. A nova lista das empresas descumpridoras, elaborada pela Assessoria Técnica em Estatística, está em análise a fim de se averiguar a necessidade de novas investigações. | Investigar o cumprimento da cota de aprendizagem em 01 (uma) empresa dentre as maiores do setor do comércio por ofício existente na PRT 23ª Região | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2-Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3-Apresentação de lista contendo o nome da sempresas de MT que não cumprem a cota de aprendizagem. | Instauração de Notícias de Fato em face das maiores empresas de MT que descumprem a cota aprendizagem. 11 NFs na sede-Doc n.º 011195.2017 ; 2 NFs na PTM Sinop- Doc n.º 001767.2018. PGEA 010187.2017.00.900/1. | Autuada 01 NF na PTM de Alta Floresta- NF 40.2018.23.004-4 (Doc 2992.2018); e arquivada 01 NF 284.201723.004/3 (Doc n.º 002223.2018). TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018 | Elaboração de uma nova lista contendo as empresas de MT que não cumprem a cota de aprendizagem- Cronograma sendo cumprido.TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018 | Foi solicitada à Assessoria Técnica em Estatística a elaboração de uma nova Lista contendo as empresas de MT que não cumprem a cota de aprendizagem- Cronograma sendo cumprido.TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018 | Análise da nova lista das empresas descumpridoras da cota de aprendizagem. Em cumprimento.TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018 | Não foram realizadas ações neste período. TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018 | Considerando o encerramento da vigência da da Agenda Estratégica no âmbito da PRT 23ª Região, não há informações a serem inseridas. TOTAL: 17 NFs autuadas até abril 2018
2 | 2- Promover a qualificação dos Conselhos Tutelares dos Direitos das Crianças e Adolescentes quanto ao combate ao trabalho infantil | OE 10- Firmar e fortalecer parcerias com poderes, órgãos de Estado e sociedade de civil | ID2 - Número de Conselhos Tutelares dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes que participarão da qualificação. | Durante os dois anos de vigência da Agenda Estratégica foram realizadas 07 capacitações presenciais e duas online, atingindo, desta forma, a meta estabelecida. | Qualificar 01 (um) Conselho Tutelar DOS Direitos das Crianças e dos Adolescentes por unidade existente na PRT23, a cada 12 meses. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1-Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2-Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; | 1- Realização de capacitação dos Conselhos Tutelares nas áreas de abrangência da PTM de Alta Floresta- Doc. 011893.2017 e 011894.2017; 2- Apresentação da lista de inscritos e aprovados no curso de capacitação e qualificação on line dos conselhos Tutelares de MT realizado no período de 30/10 a 31/11/2017 (Doc 012592.2017, 012593.2017 e 001776.2018)- PGEA 010187.2017.00.900/1. | PTM de Sinop- 01 capacitação Realização qualificação dos Conselheiros Tutelares de Lucas do Rio Verde no dia 13.03.2018- PROMO 156.2017.003. TOTAL:03 capacitações presenciais e 02 on line até abril 2018. | PTM de Sinop- Capacitação dos Conselheiros Tutelares de Nova Ubiratã, no dia 01.06.2017; Capacitação dos Conselheiros Tutelares de Vera/MT, no dia 13.06.2018. Total: 05 capacitações presenciais e 02 online até Setembro de 2018 | PTM de Alta Floresta- Capacitação dos Conselhos Tutelares de Juína e Castanheiras entre os dias 10 a 12 de dezembro de 2018. TOTAL: 07 capacitações presenciais e 02 online. | Drª Ludmilla realizou visita ao Conselho Tutelar de Alta Floresta em março, oportunidade na qual explicou a atuação do MPT, levantou as dificuldades locais, bem como realizou convite para que os conselheiros participassem de capacitação a distância ofertada no site da ESMPU. TOTAL: 07 capacitações presenciais e 02 online | Não foram realizadas ações neste período. TOTAL: 07 capacitações presenciais e 02 online | Concluida. TOTAL: 07 capacitações presenciais e 02 online
3 | 3- Intensificar as fiscalizações de TACs firmados por empresas rurais em que tenham sido identificadas condições degradantes ou trabalho em condições análogas à de escravidão | OE 18 – Erradicar o trabalho em condições análogas à de escravo | ID3- Número de TACs em acompanhamento relacionados à área temática 2.1 do temário e pendentes de fiscalização. | Foram realizadas 16 inspeções pelos peritos da sede e do interior com o objetivo de verificar o cumprimento de TAC firmados, atingindo a meta estipulada na agenda estratégica. | Verificar o cumprimento de 01 TAC em acompanhamento, por ofício, que demanda fiscalização, a cada 12 meses, sendo o prazo para cumprimento da meta o final de vigência do plano. | 2017-01-03 | 2018-12-03 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2-Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3-Apresentação de lista de procedimentos que serão priorizados na fiscalização de TACs- DOC 009045.2017 | Distribuição aos peritos dos procedimentos listados como prioritários para fiscalização (Doc. 011111.2017). Fiscalizações realizadas até dezembro/2017- Doc n.º 001833.2018, Doc n.º 001834.2018 e Doc n.º 001928.2018 (PGEA 010187.2017.00.900/1) . | Realização de inspeções pelos peritos da sede: Teófilo: 03 inspeções- Doc 008151.2018 -IC 000354.2016.23.000/4 – 06 - EDUARDO HENRIQUE MARTINS (FAZENDA SANTO ANTÔNIO); IC 000218.2004.23.004/0 - Doc n.º 008148.2018 - FAZENDA FLORESTA (PROPRIETÁRIO: VALMOR DA CUNHA) e; PP 000413.2006.23.000/3 – 01 - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA; Paulo Roberto: 04 inspeções- Doc n.º 008148.2018 IC 231.2010.23.000/6 - Fazenda Taua; IC 391.2016.23.000/4 - Fazenda Flor do Cerrado ; IC 81.2017.23.000/0 - COFCO Brasil S.A ; ) IC 204.2003.23.000/8 - Fazenda Itaipú . TOTAL:13 inspeçõe realizadas até abril 2018. | Inspeções realizadas pelo perito Teófilo Pereira Fonseca (sede): IC 471.2016.23.0008. TOTAL: 14 inpeções realizadas até setembro 2018. Iniciou-se levantamento de TACs firmados recentemente e que aguardam perícia, tendo em vista que a maioria já foi finalizada nos doze primeiros meses de vigência da agenda estratégica. | Está sendo realizado levantamento de TACs firmados recentemente e que aguardam perícia, tendo em vista que a maioria já foi finalizada nos doze primeiros meses de vigência da agenda estratégica- Cronograma sendo cumprido | Procedimentos com TAC firmado aguardando perícia: IC 000253.2015.23.001/5. IC 000139.2017.23.000/8. IC 1021.2017.23.000/8, IC 524.2015.23.000/6. IC 310.2017.23.000/2, IC 361.2018.23.000/8. IC 354.2016.23.000/7 E IC 1503.2017.23.000/2. TOTAL: 14 inspeções. | Inspeções realizadas pelo perito Teófilo Pereira Fonseca (Sede): IC 000361.2018.23.000/8 – 07 IC 000310.2017.23.000/2 - 06. TOTAL: 16 inspeções. | Concluida. TOTAL: 16 inspeções.
4 | 4- Promover a qualificação dos Centros de Referência e Conselhos do Estado de MT e Municípios sobre o tráfico de pessoas e trabalho escravo | OE 10- Firmar e fortalecer parcerias com poderes, órgãos de Estado e sociedade de civil | ID4 - Número de Centros de Referências e Conselhos do Estado de MT e eventos a serem realizados | O PA-PROMO 852.2017.23.000/5 segue ativo aguardando novas deliberações do coordenador, todavia a capacitação da rede de atendimento não foi realizada durante a vigência da agenda estratégica. Meta não cumprida. | Até o prazo de vigência do planejamento estratégico realizar três eventos de qualificação no Estado de Mato Grosso | 2017-01-04 | 2018-12-04 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2- Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3- Instauração do PROMO 852.2017 (Doc 009061.2017) | Expedição de ofícios no PROMO 852.2017.23.00015 solicitando informações sobre as ações que os municípios de MT vem adotando para a erradicação do trabalho escravo. | Aguardando Resposta aos Ofícios enviados. | Aguardando Reunião com Grupo de Trabalho de Prevenções da COETRAE/MT, prevista para o dia 08/10/2018. | A capacitação da rede de atendimento, por ora, continua sendo acompanhada pelos Grupos de Trabalho da COETRAE/MT - GT da Prevenção. Será apresentada nova proposta ao governador recém empossado. | Autos do PA-PROMO 852.2017.23.000/5 redistribuídos ao novo representante regional da CONAETE para deliberações. | Autos do PA-PROMO 852.2017.23.000/5 aguardando deliberação do novo representante regional da CONAETE. | Considerando o encerramento da vigência da da Agenda Estratégica no âmbito da PRT 23ª Região, não há informações a serem inseridas
5 | 5- Combater o vazamento de amônia nos frigoríficos | OE 19 – Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio | ID5 -Quantidade de plantas frigoríficas no Estado de Mato Grosso (verificar com a APGE) | Grande parte da meta estipulada foi realizada no primeiro ano de vigência da Agenda Estratégica, totalizando 16 inspeções entre 2017 e 2018. No ano de 2019, todavia, somente 01 inspeção foi registrada, resultando em 17 inspeções ao todo. | Realizar inspeção em 10 plantas por ano | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2- Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3- Expedição de Ofícios Circulares aos sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrais Frigoríficas e de Alimentação de MT e Solicitação da lista de procedimentos com o tema vazamento de amônia. | 1- Distribuição aos peritos dos procedimentos listados como prioritários para a fiscalização (Doc 011111.2017); 2-Determinação do Procurador da CODIN aos peritos da regional para que toda a fiscalização em frigoríficos seja verificado o tema vazamento de amônia (Doc. 011147.2017 e 011205.2017). Realização de 04 fiscalizações em frigoríficos- Doc n.º 001834.2018 e Doc n.º 001928.2018 - PGEA 010187.2017.00.900/1 | Realização de Inspeção pelos Peritos das PTMs: Sinop: 04 inspeções- Doc n.º 008153.2018 : IC 000180.2017.23.004/0 IC 000219.2015.23.004 PAJ 000236.2016.23.003/9 PAJ 000039.2018.23.004/1; Rondonópolis: 01 inspeção IC 000393.2017.23.001/8- empresa JBS S.A; Realização de inspeções pelos peritos da sede: Margus 02 inspeções- Doc n.º 008152.2018 (IC 001300.2017.23.000/1- Empresa Carnes Boi Branco Ltda e IC 00472.2014.23.000/9- Seara Alimentos Norte Ltda); Paulo Roberto: 01 inspeção-Doc n.º 008148.2018 IC 24.2008.23.000/9 - BRF S.A . TOTAL: 12 inspeções realizadas até abril 2018 | Inspeções realizadas pelo perito Margus Giuliano (sede): 01 inspeção- IC 000631.2017.23.000/8 . Inpeções realizadas pelo perito Rafael Cunha (PTM de Sinop): 02 inpeções- IC 00184.2015.23.003/1 e PAJ 000178.2018.23.003/8 . TOTAL: 15 inspeções realizadas até setembro de 2018. | Inpeção realizada pelo perito Paulo Roberto (sede): IC 1184.2018.23.00-1- União Agrícola Agroindustrial. TOTAL: 16 inspeções. | Nenhuma ação realizada no período. | Inspeções realizadas pelo perito Rafael Cunha (PTM de Sinop): IC 7.2019.23.003. TOTAL: 17 inspeções. | Considerando o encerramento da vigência da da Agenda Estratégica no âmbito da PRT 23ª Região, não há informações a serem inseridas. TOTAL: 17 inspeções.
6 | 6- Promover medidas para a prevenção de acidentes decorrentes de quedas na construção civil e agroindústria | OE 19 – Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio | Relatórios de Inspeções inseridos nos procedimentos de PROMOS e ICs instaurados | Durante os dois anos de vigência da Agenda Estratégica foram realizadas 27 inspeções objetivando verificar o cumprimento de normas trabalhistas atinentes ao meio ambiente de trabalho. Meta cumprida. | Realizar 10 (dez) fiscalizações, a cada 12 meses, para verificação da existência de equipamentos e sistemas de proteção contra quedas em canteiros de obras e estabelecimentos agroindustriais. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2- Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3- Realização de Fiscalização do trabalho em altura, conforme Relatórios de Inspeções Docs 009672.2017; 009870; 009871; 009872; 009873 . | Realização de fiscalização do trabalho em altura, conforme relatório de inspeção Doc 012934.2017 (PTM de Rondonópolis- PROMO 42.2017.23.001./2 e ACP 446-77.2017.5.23.0022) | Realização de Inspeção Pericial Sede 01 inspeção- Fazenda Cima 1- IC 000565.2017.23.000/7- Ofício 07- Doc n.º 003964.2018 ; PTM Sinop: 04 inspeções- Doc n.º 008153.2018 IC 000055.2017.23.004/5 IC 000015.2016.23.003/8 IC 000014.2018.23.003/8 IC 000064.2016.23.003/1 PTM Roo- Doc 007061.2018 : 01 Inspeção no PROMO 42.2017 (Empresa PatrimÕnio Incorporações e Construçções Ltda TOTAL: 07 inspeções realizadas até abril 2018 | Inspeções realizadas pelo perito Margus Giuliano (sede): 04 inspeções- IC 438.2014.23.000/8; IC 451.2015.23.000/0; IC 148.2009.23.000/0; IC 694.2017.23.000/0 . Inspeções realizadas pelo perito Teófilo Pereira Fonseca (sede): IC 571.2014.23.000, IC 814.2017.23.0009, CP 796.2016.23.0009. Inspeções realizadas pelo perito Rafael Cunha (PTM de Sinop): 04 inspeções IC 45.2018.23.003, IC 15.2016.23.003, IC 14.2018.23.003 e IC 64.2016.23.0003; Inpeções realizadas pelo perito Rafael Cunha (PTM de Alta Floresta): 02 inpeções- IC 361.2006.23.004/0 e IC 116.2017.23.004/7. TOTAL: 20 inspeções realizadas até setembro de 2018. | Concluida | Inspeção realizada pelo perito Margus Giuliano (sede): IC 1330.2016.23.000/9. Concluída | Inspeções realizadas pelo perito Teófilo Pereira Fonseca (Sede): IC 000494.2015.23.000/9 – 07, IC 000519.2019.23.000/1 - 02, IC 000720.2018.23.000/5 - 06. Inspeção realizada pelo Procurador do Trabalho, Dr. Bruno Choairy, nos autos do PA-PROMO 183.2019.23.000/1 na empresa Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários LTDA. Inspeções realizadas pelo perito Rafael Cunha (PTM de Sinop): IC 72.2019.23.0003; PAJ 300.2017.23.003 TOTAL: 27 inpeçõesrealizadas até agosto de 2019. | Concluida. TOTAL: 27 inpeções realizadas até agosto de 2019.
7 | 7- Combater irregularidades ambientais nos centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos | OE 19 – Garantir meio ambiente de trabalho seguro e sadio | ID7-Quantidade de centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos a serem inspecionados. | Durante os dois anos de vigência da Agenda Estratégica foram realizadas 03 inspeções em centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. Considerando que o objetivo era realizar 04 inpeções por ano, verifica-se que a meta não foi atingida. Todavia haja vista a necessidade de realização de investigação, fora instaurado o IC 000242.2 018.23.000/1 em face do Conselho Estadual de Associações de Revendas de Produtos Agropecuários de Diamantino - CEARPA - CNPJ: 05.917.336/0001- 37, já tendo havido, inclusive, assinatura de Termo de Ajuste de Conduta | Realizar 04 (quatro) inspeções por ano em centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2- Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3- Instauração do PROMO 1244/2017 (Doc 009771.2017 | Agendamento de Inspeção no Centro de Embalagens de agrotóxicos do município de Diamantino para a data de 18.01.2018- PROMO 1244/2017 | 01 inspeção realizada Sede- Conselho de Revendas de Produtos Agropecuários de Dimantino- CEARPA- PROMO 1244/2017-Doc n.º 004166.2018 - Gabinete do Procurador Chefe. PROMO 186.2015.23.001/ 8 (Rondonópolis): 01 Inspeção realizada no Conselho Estadual de Associações de Revendas de produtos agropecuários de Primavera do Leste/MT. IC 506.2017.23.001/8 (Rondonópolis): 01 inspeção realizada no Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias- Inpev TOTAL: 03 inspeções realizadas até abril 2018. | PROMO 1244.2017.23.000/1 (sede): Aguardando agendamento de nova inspeção em outros centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. TOTAL: 03 inspeções até setembro de 2018. | Aguardando agendamento de nova inspeção em outros centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. TOTAL: 03 inspeções até setembro de 2018. | Nenhuma ação realizada no período. Aguardando agendamento de nova inspeção em outros centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. TOTAL: 03 inspeções até abril de 2019. | Nenhuma ação realizada no período. Aguardando agendamento de nova inspeção em outros centros de recebimento de embalagens de agrotóxicos. TOTAL: 03 inspeções até abril de 2019. | Considerando o encerramento da vigência da da Agenda Estratégica no âmbito da PRT 23ª Região, não há informações a serem inseridas. TOTAL: 03 inspeções até abril de 2019.
8 | 8- Reduzir o tempo de duração dos procedimentos investigatórios | OE 15- Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas autuações extrajudiciais e judiciais | Quantidades de investigações ativas | Foram realizados 09 relatórios trimestrais que indicam que a meta foi alcançada em dezembro de 2018, quando 74% dos procedimentos instaurados foram finalizados. | Finalizar 70% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano. Ao final do mês de agosto 84,3% dos procedimentos instaurados foram finalizados. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Agenda Estratégia não tinha sido elaborada | 1- Aprovação da Agenda Estratégica com a publicação da Portaria nº 100 de 10/07/2017; 2- Início das ações por meio das deliberações exaradas no despacho Doc 006313.2017, inserido neste PGEA em 21/07/2017; 3- Elaboração de Relatórios Trimestrais dos procedimentos da sede e PTMs | Finalizado 39% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano – Elaboração do 1º e 2º Relatório Trimestral dos procedimentos da sede e PTMs- PGEA 010187.2017.00.900/1. . | Finalizado 54% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano - Elaboração do 4º Relatório Trimestral. TOTAL: 04 relatórios elaborados até abril 2018. | Finalizado 64,8% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano - Elaboração do 5º Relatório Trimestral. TOTAL: 05 relatórios elaborados até agosto 2018. | CONCLUÌDO – Finalizado 74% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano - Elaboração do 7º Relatório Trimestral. TOTAL: 07 relatórios elaborados até Dezembro de 2018." | CONCLUÌDO – Finalizado 84,3% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano - Elaboração do 8º Relatório Trimestral. TOTAL: 08 relatórios elaborados até janeiro de 2019." | CONCLUÌDO – Finalizado 89,3% do número de procedimentos instaurados até 03 (três) anos anteriores ao prazo deste plano - Elaboração do 9º Relatório Trimestral. TOTAL: 09 relatórios elaborados até agosto de 2019." | Concluida. TOTAL: 09 relatórios elaborados até agosto de 2019
LEGENDA
Suspensa ou comprometida
Concluída
Atrasada
Em andamento
Não iniciado