## Agenda Estratégica 8
AGENDA ESTRATÉGICA BIÊNIO 2017/2018 - PRT 8ª Região
Iniciativa
Agenda Estratégica da PRT 8ª Região
Justificativa
Definir prioridades para a administração e operacionalizar o Planejamento Estratégico
Elo na Regional |  |  | Elo APGE
Servidor: Márcia Chaves - DR |  |  | Servidor Pedro Carneiro
Portaria de Insituição da Agenda Estratégica Regional
Portaria Nº 152/2017, prorrogada pela Portaria nº 203/2018, até 20/12/2019.
DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico 1 | Indicador | RESULTADOS | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/17 | Situação em Ago/17 | Situação em Dez/17 | Situação em Abr/18 | Situação em Ago/18 | Situação em Dez/18 | Situação em Abril/19 | Situação em Ago/19 | Situação em Dez/19
Área Finalísitica
1 | Implementação do Projeto MPT na Escola no Pará. | OE17 | 1) Número de Municípios alcançados pelo Projeto MPT na escola no Estado do Pará. 2) Número de Educadores Formados. 3) Número de alunos alcançados pelo MPT nas escolas do Estado do Pará. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. 2= 3= | 1) 20 Municípios pelo Projeto MPT na Escola. 2) 500 educadores formados. 3) 10.000 alunos alcançados pela ação do MPT. | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
2 | Fortalecimento da Aprendizagem Profissional. | OE17 | 1) Mapeamento realizado. 2) Número de audiências públicas realizadas. 3) Número de aprendizes inseridos no mercado de trabalho em decorrência da atuação do MPT. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Relatório das empresas com déficit na contratação de aprendizes até dezembro 2016. 2) 01 Audiências públicas realizadas até dezembro 2017. 3) 100% de aprendizes inseridos no mercado de trabalho até dezembro de 2017, considerando o déficit de aprendizes listados no Relatório referido na primeira ação. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
3 | Combate ao Trabalho Infantil nos Coletivos Urbanos. | OE17 | 1) Parceiros Identificados. 2) Número de usuários atingidos/dia. 2) Número de Cartazes produzidos. 3) Número de rodoviários e familiares. 4) Número de Conselheiros Capacitados. 5) Número de Educadores Sensibilizados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Lista de Parceiros identificados até dezembro de 2016. 2) Atingir 900.000 usuários/dia dos transportes coletivos urbanos da Grande Belém. 2) Produzir 2.300 cartazes para veiculação nos coletivos. 3) Atingir 500 pessoas, entre rodoviários e suas famílias. 4) Capacitar 80 Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos. 5) Sensibilizar 10 educadores. | 2017-01-03 | 2018-12-03 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Comprometida, Em reunião do Colegiado da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, ocorrida em 16/03/2018, em revisão da agenda estratégica finalística, deliberou-se pela exclusão desta iniciativa. (doc 016. 266 2019, PGEA 200200010008926 2017-61) | Comprometida, Em reunião do Colegiado da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, ocorrida em 16/03/2018, em revisão da agenda estratégica finalística, deliberou-se pela exclusão desta iniciativa. (doc 016. 266 2019, PGEA 200200010008926 2017-61)
4 | Promoção do Trabalho Decente na Cadeia Produtiva do Dendê (Biopalma, Bioenergia e Agropalma). | OE18 | 1) Número de Ações do Grupo Móvel de Fiscalização Local. 2) Número de eventos e reuniões junto às Universidades e entidades da sociedade civil. 3) Número de fiscalizações realidades. 4) Numero de eventos de mídia. 5) Numero de eventos de mídia. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Aumentar em 50% o número de ações do grupo móvel de fiscalização local. 2) Participar de, pelo menos, 04 eventos e/ou reuniões, junto às Universidades e entidades da sociedade civil. 3) Realizar, pelo menos, duas fiscalizações 4) Realizar, pelo menos, três eventos de mídia. 5) Realizar, pelo menos, três eventos de mídia. | 2017-01-04 | 2018-12-04 | Não iniciado | Não iniciado | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento
5 | Promoção da Acessibilidade e Inclusão de PCD no Setor de Serviços. | OE16 | 1) Número de Procedimentos Instaurados. 2) Números de pessoas com deficiência inseridas. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) 30 procedimentos instaurados. 2) Inserir 100% de pessoas com deficiência nas empresas listas, de acordo com suas cotas mínimas. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
6 | Meio ambiente de trabalho e trabalho degradante em embarcações. | OE22 | 1) Mapeamento realizado. 2) Número de Ações do Grupo Móvel de Fiscalização Local. 3) Número de participação em fiscalizações. 4) Número de audiências coletivas realizadas. 5) Número de Procedimento Promocional. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Mapeamento realizado até fevereiro de 2017. 2) Aumentar em 50% o número de ações do grupo móvel de fiscalização local. 3) Participar de 100% das fiscalizações. 4) Realizar, pelo menos, duas audiências coletivas. 5) Procedimento promocional instaurado. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Não iniciano | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Comprometida, Em reunião do Colegiado da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, ocorrida em 16/03/2018, em revisão da agenda estratégica finalística, deliberou-se pela exclusão desta iniciativa. (doc 016. 266 2019, PGEA 200200010008926 2017-61) | Comprometida, Em reunião do Colegiado da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, ocorrida em 16/03/2018, em revisão da agenda estratégica finalística, deliberou-se pela exclusão desta iniciativa. (doc 016. 266 2019, PGEA 200200010008926 2017-61)
7 | Promoção do meio ambiente de trabalho sadio nas empresas que usam de agrotóxicos em seus processos produtivos. | OE19 | 1) Participação do MPT nas reuniões realizadas. 2) Levantamento realizado. 3) Número de procedimentos instaurados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Presença em 100% das Reuniões realizadas. 2) Levantamento realizado até outubro de 2016. 3) 100% de procedimentos instaurados, conforme listagem referido no item anterior. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento
8 | Sensibilização para promoção do meio ambiente de trabalho e combate à terceirização. | OE20 | 1) Número de Audiências Públicas realizadas. 2) Número de contatos mantidos. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Pelo menos 01 Audiência Pública realizada até maio 2017. 2) Realizar contatos, pelo menos, bimensalmente com o Órgão Ministerial. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
9 | Combate à Terceirização no setor da saúde. | OE19/OE21 | 1) Mapeamento das Ações realizadas. 2) Periodicidade das ações para verificação do andamento processual da PROMO. 3) Número de procedimentos instaurados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Mapeamento das ações, realizado até novembro de 2016. 2) Dar andamento, pelo menos mensal, ao PROMO. 3) X Procedimentos instaurados até maio de 2017 contra as 5 maiores empresas prestadoras de serviço no município. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Suspensa | Suspensa | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento
10 | Intensificação das fiscalizações na Usina de Belo Monte. | OE19/OE20 | 1) Plano de fiscalização elaborado e implementado. 2) Relatório enviado. 3) Número de Procedimentos instaurados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Plano de fiscalização elaborado e implementado até dezembro de 2016. 2) Relatório enviado até março de 2017. 3) 100% de procedimentos instaurados em relação às empresas onde foram constatadas ilicitudes. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido
11 | Acompanhamento das obras do Porto de Miritituba. | OE19/OE21 | 1) Plano de fiscalização elaborado e implementado. 2) Relatório enviado. 3) Número de Procedimentos instaurados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Plano de fiscalização elaborado e implementado até dezembro de 2016. 2) Relatório enviado até março de 2017. 3) 100% de procedimentos instaurados em relação às empresas onde foram constatadas ilicitudes. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido | Comprometido
12 | Potencialização do programa de Aprendizagem em Santarém. | OE17 | 1) Mapeamento Realizado. 2) Audiência Pública Realizada. 3) Número de Procedimentos Instaurados. 4) Número de aprendizes inseridos. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Mapeamento realizado até dezembro de 2016. 2) 01 audiência pública realizada até março de 2017. 3) 100% de procedimentos instaurados. 4) 100% de aprendizes inseridas, com base na cota mínima das empresas listadas no item 3. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
13 | Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. | OE16 | 1) Levantamento efetuado. 2) Lista de Propostas e Soluções apresentada. 3) Número de Procedimentos Instaurados. 4) Número de pessoas com deficiência inseridas. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) Levantamento efetuado até dezembro de 2016. 2) Lista de Propostas e Soluções apresentada até março de 2017. 3) 100% de procedimentos instaurados. 4) 100% de pessoas com deficiência inseridas, de acordo com cota legal das empresas listadas de acordo com o critério do item 3. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Em andamento | Concluída | Concluída | Concluída
14 | Sensibilização sobre o trabalho infantil (Macapá). | OE17 | 1) Número de atividades realizadas. 2) Número de audiência coletiva realizada. 3) Número de profissionais capacitados. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) 100% das atividades planejadas realizadas até junho de 2017. 2) 01 audiência coletiva realizada. 3) 100% dos profissionais capacitados. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Em andamento
15 | Fortalecimento da Aprendizagem no Estado do Amapá. | OE20 | 1) Número de audiência coletiva realizada. 2) Número de recomendações expedidas. 3) Número de inquéritos civis instaurados. 4) Número de aprendizes inseridos. | VIDE DOC. Nº 016266.2019 - PGEA 20.02.0001.0008926/2017-61. | 1) 01 audiência coletiva realizada. 2) Recomendações expedidas até março de 2017. 3) 100% de inquéritos civis instaurados contra os empregadores renitentes. 4) 100% de aprendizes inseridas, com base na cota mínima das empresas listadas no item 3. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Não Iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Não iniciada | Em andamento
Área Estruturante
1 | Aperfeiçoar as competências dos Servidores – PRT e PTMs | OE1 | ID01.1 - Gasto per capita em capacitação de servidores. ID01.2 - Número de servidores capacitados em Fiscalização de contratos. | ID01.1= Utilizado R$ 26.321,73 com capacitação de servidores ID01.2= 40 servidores capacitados em fiscalização de contratos | M01.1 - Aumentar para X reais o gasto per capita em capacitação de servidores até 2017. M01.2 - Aumentar para X o número de servidores capacitados em fiscalização de contratos até dezembro 2017. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Em andamento | Concluída. | Concluída - M01.1 - Orçamento total ultilizado com cursos R$ 26.321,73 M01.2 - 40 servidores capacitados (83% meta atingida) | Concluída. | Concluída. | Concluída. | Concluída. | Concluída. | Concluída.
2 | Modernizar os equipamentos para o acesso à videoconferência das PTMs | OE5 | ID02.1 - Nº de equipamentos de videoconferência adquiridos. ID02.2 - Percentual de demandas por videoconferência atendidas. | As sedes das PTMs já estão providas com equipamento completo para Videoconferência : Televisão, Câmera, microfone ID02.2= | M02.1 - Adquirir X equipamentos até dezembro/2017. M02.2 - 100% das demandas por videoconferência atendidas. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | Em andamento - Solicitado através de Projeto ao CETI | Aguardando aquisição em âmbito nacional confome despacho no PGEA 000596.2017.09.900/1 | Aguardando aquisição em âmbito nacional confome despacho no PGEA 000596.2017.09.900/1 | Aguardando entrega dos equipamentos | Em andamento. Aguardando liberação dos equipamentos pela DTI/PGT. | Concluida | Concluida | Concluida | Concluída.
3 | Aprovar novo Regimento Interno Administrativo da Regional alinhado às diretrizes da PGT | OE9 | ID03 - Percentual de atribuições com áreas/setores definidos no regimento interno administrativo | Portaria PGT/ 1314, de 22/08/2017 | M03 - 100% das atribuições com áreas definidas no Regimento interno administrativo | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Suspensa. Aguardando publicação do Regimento Nacional | Concluída. Portaria PGT/ 1314, de 22/08/2017. | Concluída. Portaria PGT/ 1314, de 22/08/2017. | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
4 | Aprimorar a Comunicação Interna | OE7 | ID04.1 - Percentual de cronograma de elaboração do Plano executado. ID04.2 - Número de reuniões presenciais realizadas com os gestores da unidade. | ID04.1= Até agosto de 2019, 63,6% das ações programadas para o ano foram realizadas. ID04.2= Foi realizada uma reunião presencial no 1º semestre deste ano | M04.1 - Plano de comunicação interna elaborado até dezembro de 2017. M04.2 -Realizar no mínimo 1 reunião por semestre com os gestores da unidade. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | Em andamento | Em andamento | Concluídas - M04.1 Plano de Comunicação Interna Elaborado / M01.2 Reuniões realizadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
5 | Elaborar Mapeamento dos Processos (Manual de Procedimentos Críticos) | OE3/OE9 | ID05.1 - Percentual de procedimentos críticos mapeados. ID05.2 - Percentual de manuais dos processos críticos elaborados. | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | M05.1 - 100% dos procedimentos críticos mapeados até julho de 2017. M05.2 - 100% dos manuais dos processos críticos elaborados até dezembro de 2017. | 2017-01-11 | 2018-12-11 | Em andamento | Suspensa ou comprometida | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos | Suspensa ou comprometida - Edição da Portaria PGT 1.539/2017, que instituiu o Programa Nacional de Gestão de Processos no âmbito do MPT, cujo prazo de duração é 3 anos
6 | Registrar Projetos de TI da Regional | OE5 | ID06 - Número de servidores de TI da PRT 8 envolvidos nos projetos de TI. | Na Intranet da Regional em Minha Unidade - Setores _ Encontra-se nosso PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação | M06 - Ter um repositório de Projetos de TI de fácil acesso pela PRT8 . | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Concluída -Publicada na Intranet da PRT 8 - Minha unidade- | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
7 | Desenvolver Política Motivacional | OE2 | ID07.1 - Número de ações de benchmarking realizadas. ID07.2 - Percentual de cronograma de aplicação do questionário. ID07.3 - % de Servidores da Regional que se descrevem como motivados. ID07.4 - Portaria de Política Motivacional publicada. | ID07.1= foi concluída quando se pesquisou sobre política motivacional nas empresas Itaú e Google, as quais adequam suas atividades às personalidades de cada geração (x e y) de perfil de funcionários, e tentam motivá-las conforme suas necessidades. A intenção dessas ações é atrair, reter e motivar talentos, pois elas comprovaram que isso beneficia colaboradores e a própria instituição. ID07.2= foi aplicado um questionário a 29 membros e 102 servidores, objetivando possibilitar a coleta de informações sobre temas que embasaram a política motivacional. ID07.3= para o ano de 2018 definiu-se, considerando os dados obtidos do questionário aplicado no ano de 2017, como meta o percentual de 60%. ID07.4= foi concluída com a assinatura da “PORTARIA-PRT/8ª Região N° 134, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017”, publicada no boletim de serviço especial n° 10-C, de 05 de outubro de 2017. | M07.1 - Realização de benchmarking em pelo menos 2 instituições até março de 2017. M07.2 - Aplicar questionário para todos os servidores até julho de 2017 e analisar os dados até setembro de 2017. M07.3 - A meta neste caso será estabelecida para 2018* a partir dos dados obtidos do questionário. M07.4 - Portaria de Política Motivacional publicada até junho/2017. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Em andamento | Em andamento | Concluídas:M07.1 - Realização de benchmarking em pelo menos 2 instituições até março de 2017. M07.2 - Aplicar questionário para todos os servidores até julho de 2017 e analisar os dados até setembro de 2017. M07.3 - A meta neste caso será estabelecida para 2018* a partir dos dados obtidos do questionário. (ainda não estabelecida) M07.4 - Portaria de Política Motivacional publicada até junho de 2017 | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
8 | Adquirir sede da PTM de Marabá | OE4 | ID08 - Percentual do cronograma de aquisição executado. | Em razão das severas restrições orçamentárias, a aquisição de sede foi inviabilizada. Assim, a PRT/8ª buscou o compartilhamento de sede com o MPF, também sem sede própria, para estabelecer futuro contrato de locação (sob medida). Processo em estado adiantado. Pré-contrato com o proprietário do imóvel assiando. ID08= prejudicado. | M08 - Cronograma de obras executado com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado até dezembro de 2017. | 2017-01-14 | 2018-12-14 | Atrasada | Atrasada | Atrasada | Atrasada. DG/PGT negociando com a empresa Parkway possível aluguel de um andar em torre vizinha ao Shopping Pátio Marabá | Atrasada. Estabelecida Comissão mista MPT/MPF para estudos de viabilidade de compartilhamento de Sede. | Atrasada. Estabelecida Comissão mista MPT/MPF para estudos de viabilidade de compartilhamento de Sede. | Atrasada. Estabelecida Comissão mista MPT/MPF para estudos de viabilidade de compartilhamento de Sede. | Comissão mista MPT/MPF para estudo de viabilidade de compartilhamento de sede encontrou um imóvel para fins de locação sob medida. Imóvel já com avaliação e ofcial (pela SPU) e aceite do proprietário quanto às condições. ACORDO DE COOPERAÇÃO ASSINADO COM O MPF, em 22/08/2019. Pré-contrato a ser assinado, com vigência a partir de 30/09/2019, com prazo de 10 meses para obras de adequação do prédio às necessidades dos 2 órgãos. | Comissão mista MPT/MPF para estudo de viabilidade de compartilhamento de sede encontrou um imóvel para fins de locação sob medida. Imóvel já com avaliação e ofcial (pela SPU) e aceite do proprietário quanto às condições. ACORDO DE COOPERAÇÃO ASSINADO COM O MPF, em 22/08/2019. Pré-contrato já assinado. Prazo de de adequação do prédio às necessidades dos 2 órgãos: até 30/06/2020.
9 | Aprimorar os instrumentos de segurança na Sede e nas PTMs | OE4/OE9 | ID09 - Número de medidas de segurança implementadas. | ID09= | M09 - 2 medidas de segurança implementadas até dezembro de 2017. | 2017-01-15 | 2018-12-15 | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
10 | Ampliar ações do Programa do MPT Ambiental na Regional | OE4 | ID10.1 - Peso do lixo descartado de forma sustentável. ID10.2 - Nº de aquisições compartilhadas realizadas. | ID10.1= ID10.2= | M010.1 - Aumentar em X % o peso do lixo descartado de forma sustentável. M010.2 - Realizar X aquisições compartilhadas por ano. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Em andamento | Em andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluida | Concluida | Concluída.
1 Alinhamento com objetivos estratégicos constante da Portaria PGT nº 942.2017, de 21 de junho de 2017.
LEGENDA
Suspensa ou comprometida
Concluída
Atrasada
Em andamento
Não iniciado