## PRT1
AGENDA ESTRATÉGICA BIÊNIO 2017/2018 - PRT 1ª Região
Iniciativa
Agenda Estratégica da PRT 1ª Região
Justificativa
Definir prioridades para a administração e operacionalizar o Planejamento Estratégico
Elo na Regional
Servidora: Gisele Leite Barbosa
Portaria de Insituição da Agenda Estratégica Regional
Portaria Nº 12/2017, de 12 de janeiro de 2017.
DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Resultados | Meta | Data Inicial | Data Final | Responsável | Situação em Fev/18 | Situação em Abr/18 | Situação em Setembro/18 | Situação em Dezembro/18 | Situação Abril/19 | Situação Agosto/19 | Situação Dezembro/19
Finalística
1 | Realizar eventos alusivos ao Programa Abril Verde | OE19/OE25 | Percentual das atividades do Programa | 100% das atividades do programa realizadas | 100% das atividades do programa realizadas | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Dra. Juliane Dra. Cynthia Dra. Valéria | Em 7/02/18 foi realizada a primeira reunião de organização do evento. | Evento realizado | O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, promoveu no dia 26/04/18, o 2º SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO. O evento, realizado no prédio-sede do TRT-RJ, foi parte da campanha "Abril Verde" e foi desenvolvido no âmbito do programa "Trabalho Seguro". | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% das atividades do programa realizadas ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob os documentos nºs 6754.2019 e 6776.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% das atividades do programa realizadas ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob os documentos nºs 6754.2019 e 6776.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% das atividades do programa realizadas ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob os documentos nºs 6754.2019 e 6776.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% das atividades do programa realizadas ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob os documentos nºs 6754.2019 e 6776.2019.
2 | Zelar pela implementação da cota legal pertinente ao regime de aprendizagem | OE17 | Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes. | Número de procedimentos autuados sob o tema "Aprendizagem"e/ ou "Cota legal": Em 2017: 87; Em 2018: 75. | Instaurar procedimentos em face das 100 empresas selecionadas. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Dra. Dulce Dra. Daniele Dra. Maria Vitória | Em andamento. | Em andamento. | Em 28.08.18 foi realizada Audiência Pública à respeito do tema Aprendizagem nas Convenções Coletivas. Listagem atualizada (2017 e 2018, até 30/09/2018) dos procedimentos investigatórios autuados, em todas as unidades da 1ª Região, sob os temas "Aprendizagem" e/ou "Cota legal". | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos em face das 100 empresas selecionadas. ALCANCE: Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes: 162, no período de jan/2017 a dez/2018. Número de procedimentos autuados sob o tema "Aprendizagem"e/ ou "Cota legal": Em 2017: 87; Em 2018: 75. Evidências anexadas sob os documentos nºs: 6779.2019 e 6780.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos em face das 100 empresas selecionadas. ALCANCE: Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes: 162, no período de jan/2017 a dez/2018. Número de procedimentos autuados sob o tema "Aprendizagem"e/ ou "Cota legal": Em 2017: 87; Em 2018: 75. Evidências anexadas sob os documentos nºs: 6779.2019 e 6780.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos em face das 100 empresas selecionadas. ALCANCE: Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes: 162, no período de jan/2017 a dez/2018. Número de procedimentos autuados sob o tema "Aprendizagem"e/ ou "Cota legal": Em 2017: 87; Em 2018: 75. Evidências anexadas sob os documentos nºs: 6779.2019 e 6780.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos em face das 100 empresas selecionadas. ALCANCE: Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes: 162, no período de jan/2017 a dez/2018. Número de procedimentos autuados sob o tema "Aprendizagem"e/ ou "Cota legal": Em 2017: 87; Em 2018: 75. Evidências anexadas sob os documentos nºs: 6779.2019 e 6780.2019.
3 | Elaboração da Cartilha do Jovem Aprendiz | OE17 | Percentual do projeto de elaboração da cartilha | ID03= | 100% da cartilha elaborada | 2018-02-01 | 2019-12-02 | Dra. Dulce Dra. Daniele Dra. Maria Vitória | Em andamento: Reunião de início da iniciativa agendada. | Em andamento. | Em andamento. Previsão de conclusão até dezembro de 2018. | Iniciativa EM ANDAMENTO e PRORROGADA. Iniciativa prorrogada para o ano de 2019, por deliberação do Colégio de Procuradores, em razão da parceria necessária com outros órgãos devido às restrições orçamentárias vigentes para a produção das cartilhas. | Cartilha do Jovem Aprendiz está na gráfica. Sua distribuição está prevista para acontecer em evento no TRT na próxima terça-feira, dia 30/4. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% da cartilha elaborada ALCANCE: 100% Cartilha publicada. Evidência anexada sob o Doc n.º 033280.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% da cartilha elaborada ALCANCE: 100% Cartilha publicada. Evidência anexada sob o Doc n.º 033280.2019.
4 | Realizar Seminário de Conselhos Tutelares no Município do Rio de Janeiro | OE17/OE28 | Cronograma das atividades do seminário | ________ | Seminário Realizado | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Dra. Dulce Dra. Daniele Dra. Maria Vitória | Em andamento. | Em andamento. | A iniciativa foi adiada, sem nova definição de data, pelos Conselhos Tutelares do Município. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. . | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. . | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. . | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. .
5 | Realizar eventos de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes | OE17/OE28 | Número de eventos realizados | 100% dos eventos programados realizados | 100% dos eventos programados realizados | 2018-04-01 | 2018-11-02 | Dra. Dulce Dra. Daniele Dra. Maria Vitória | Não iniciado | Não iniciado | Status atualizado de acordo com o Cronograma dos Eventos para 2018: • 12 de junho: evento contra o trabalho infantil- REALIZADO • 13 a 17 de agosto: Semana Nacional de aprendizagem - REALIZADO • 28 de agosto: Audiência Pública com Sindicatos à respeito da Aprendizagem (convenções coletivas ) - REALIZADO • 25 de setembro: 1° Encontro Estadual Carioca de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - REALIZADO • 31 de outubro: Audiência Coletiva com os clubes de futebol. Tema: Assédio Sexual e Moral nas Categorias de Base | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% dos eventos programados realizado ALCANCE: 100% dos eventos programados realizados Evidências anexadas sob o documento de nºs: 6782.2019, 6783.2019, 6784.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% dos eventos programados realizado ALCANCE: 100% dos eventos programados realizados Evidências anexadas sob o documento de nºs: 6782.2019, 6783.2019, 6784.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% dos eventos programados realizado ALCANCE: 100% dos eventos programados realizados Evidências anexadas sob o documento de nºs: 6782.2019, 6783.2019, 6784.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: 100% dos eventos programados realizado ALCANCE: 100% dos eventos programados realizados Evidências anexadas sob o documento de nºs: 6782.2019, 6783.2019, 6784.2019.
6 | Zelar pela implementação da cota legal reservada às pessoas com deficiência ou reabilitadas (PCD). | OE16/OE24 | Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de PCD. |  | Instaurar procedimentos a partir da lista enviada pela SECOORD com a identificação de 60 pessoas jurídicas privadas, com ou sem fim lucrativo, com maior potencial de contratação de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social | 2017-01-05 | 2018-12-03 | Dra. Luciana | Em andamento pelo Projeto Nacional. | Em andamento pelo Projeto Nacional. | Em andamento pelo Projeto Nacional. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos a partir da lista enviada pela SECOORD com a identificação de 60 pessoas jurídicas privadas, com ou sem fim lucrativo, com maior potencial de contratação de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social ALCANCE: 100% - 60 pessas jurídicas Evidências: PA-PROMO 002142.2018.01.000/8 - 27, com destaque para o documento n.º 1357.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos a partir da lista enviada pela SECOORD com a identificação de 60 pessoas jurídicas privadas, com ou sem fim lucrativo, com maior potencial de contratação de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social ALCANCE: 100% - 60 pessas jurídicas Evidências: PA-PROMO 002142.2018.01.000/8 - 27, com destaque para o documento n.º 1357.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos a partir da lista enviada pela SECOORD com a identificação de 60 pessoas jurídicas privadas, com ou sem fim lucrativo, com maior potencial de contratação de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social ALCANCE: 100% - 60 pessas jurídicas Evidências: PA-PROMO 002142.2018.01.000/8 - 27, com destaque para o documento n.º 1357.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Instaurar procedimentos a partir da lista enviada pela SECOORD com a identificação de 60 pessoas jurídicas privadas, com ou sem fim lucrativo, com maior potencial de contratação de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social ALCANCE: 100% - 60 pessas jurídicas Evidências: PA-PROMO 002142.2018.01.000/8 - 27, com destaque para o documento n.º 1357.2019
7 | Assegurar a revisão dos provimentos jurisdicionais desfavoráveis às teses do MPT. | OE15/OE21 | Número de Recursos de Revista, Agravos de Instrumento em Recursos de Revista e Embargos de Declaração interpostos como Órgão Agente. | primeiro semestre de 2018 - Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58. segundo semestre de 2018- Números de Recursos de Revista: 38; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 15; Embargos de Declaração: 43 | Envidar, em Segundo Grau, os esforços necessários para reverter os provimentos jurisdicionais desfavoráveis às teses do MPT como Órgão Agente. | 2018-03-01 | 2018-12-06 | Dra. Deborah Dra. Teresa | Não iniciado | Não iniciado | Números referentes ao primeiro semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 1.Números referentes ao primeiro semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58 2. Números referentes ao segundo semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 38; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 15; Embargos de Declaração: 43 Evidências anexadas sob o documento de nº 6785.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 1.Números referentes ao primeiro semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58 2. Números referentes ao segundo semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 38; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 15; Embargos de Declaração: 43 Evidências anexadas sob o documento de nº 6785.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 1.Números referentes ao primeiro semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58 2. Números referentes ao segundo semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 38; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 15; Embargos de Declaração: 43 Evidências anexadas sob o documento de nº 6785.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 1.Números referentes ao primeiro semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 33; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 17; Embargos de Declaração: 58 2. Números referentes ao segundo semestre de 2018: Números de Recursos de Revista: 38; Agravos de Instrumento em Recursos de Revista: 15; Embargos de Declaração: 43 Evidências anexadas sob o documento de nº 6785.2019.
8 | Criar sistemática de adequado registro, no sistema MPT Digital. | OE3/OE9/OE15 | Número de servidores dos gabinetes e secretarias treinados na sistemática de alimentação do MPT Digital. |  | 100% dos servidores dos gabinetes e secretarias da sede e PTMs treinados até dezembro de 2018. | 2017-01-06 | 2019-12-06 | Dra. Ericka Josmar Marcelo | Em andamento | Em andamento | Em andamento - desenvolvimento do material. | Iniciativa EM ANDAMENTO e PRORROGADA. Iniciativa prorrogada para o ano de 2019, por deliberação do Colégio de Procuradores. | Em andamento. Em estudo uma forma de realizar o treinamento em ambiente web. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. Justificativa anexada sob o Doc n.º 033285.2019 . . | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. Justificativa anexada sob o Doc n.º 033285.2019 . .
9 | Resgatando a Cidadania | OE26/OE28 | Percentual das atividades do projeto |  | 100% das atividades do projeto realizadas | 2018-02-01 | 2019-12-01 | Dr. Francisco | Em andamento: Implantação de cursos profissionalizantes | Em andamento: Implantação de cursos profissionalizantes | Status atualizado de acordo com o cronograma do curso: 1. Designer de sobrancelhas - Finalizado 2.Torneiro Mecânico - Em andamento 3. Montador de Paneis Eletrônicos - Em andamento | Iniciativa EM ANDAMENTO e PRORROGADA. Evidências: PAJ 000917.2005.01.000/2 | Iniciativa EM ANDAMENTO. Evidências: PAJ 000917.2005.01.000/2 | Iniciativa EM ANDAMENTO: o projeto encontra-se em andamento, aguardando-se somente o término da realização dos 4 (quatro) cursos agendados para o ano de 2019, quando então dar-se-á por concluído o projeto, por ausência de mais recursos. Evidências: PAJ 000917.2005.01.000/2 e Doc n.º 033283.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. Evidências: PAJ 000917.2005.01.000/2, Doc. Nº Doc n.º 051642.2019 e Doc n.º 0516423.2019
Estruturante
1 | Padronizar o nível remuneratório dos ocupantes dos cargos em comissão e dos exercentes de funções de confiança, segundo a complexidade e grau de responsabilidade das atribuições. | OE2/OE4/OE9 | Percentual de cargos em comissão e função de confiança distribuído de acordo com o grau de complexidade e padrão de Regimento Interno. |  | 100% dos cargos em comissão e funções de confianças existentes distribuídos de acordo com o grau de complexidade e orientação do Regimento Interno Administrativo do MPT até final de 2018. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Dr. Fabio Dr. Berthier Neuzeli | Organograma da PRT 1ª Região definido. A adequação das funções será realizada conforme disponibilidade das funções vigentes. Em análise pela chefia. | Concluído: organograma publicado e redistribuição de algumas FCs e CCs. | Levantamento do valor orçamentário disponível na unidade e redistribuição conforme nova estrutura regimental. Concluída conforme PGEA 000628.2018.01/900/1. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Levantamento do valor orçamentário disponível na unidade e redistribuição conforme nova estrutura regimental. Evidências: PGEA 000628.2018.01/900/1. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Levantamento do valor orçamentário disponível na unidade e redistribuição conforme nova estrutura regimental. Evidências: PGEA 000628.2018.01/900/1. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Levantamento do valor orçamentário disponível na unidade e redistribuição conforme nova estrutura regimental. Evidências: PGEA 000628.2018.01/900/1. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Levantamento do valor orçamentário disponível na unidade e redistribuição conforme nova estrutura regimental. Evidências: PGEA 000628.2018.01/900/1.
2 | Otimizar as rotinas e os procedimentos administrativos. | OE3/OE9 | Número de processos mapeados. | ________ | Mapear, melhorar e documentar em manual, até final de 2018, 2 processos críticos. | 2017-10-01 | 2018-12-08 | GTs | Iniciativa suspensa aguardando direcionamento da PGT/APGE. | Inicitativa Suspensa. Os mapeamentos nas regionais foram suspensos, sendo agora realizados por meio do Projeto Nacional de Mapeamento de Processos. | Inicitativa Suspensa. Os mapeamentos nas regionais foram suspensos, sendo agora realizados por meio do Projeto Nacional de Mapeamento de Processos. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA. | Iniciativa SUSPENSA E NÃO PRORROGADA.
3 | Fomentar a gestão do conhecimento e a formação de tutores internos. | OE1/OE2 | Número de servidores e membros capacitados como tutores internos. | 2 tutores em 2017 e 2 tutores em 2018. | Formar 2 (dois) tutores internos por ano. | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Lara | Em 2017 foram formados 3 tutores internos. | 2018: Em levantamento pela área. | Formação dos seguintes tutores internos: A) 2017: Andreza Meireles da Silva Antonio Vieira, Bruno Monteiro Hoelz e Adriano Leonissa da Silva. B) 2018: Edson Luiz Alves e Suene Coelho de Aguiar Castro. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100%: 2 tutores em 2017 e 2 tutores em 2018. Evidências anexadas sob o documento de nº 6786.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100%: 2 tutores em 2017 e 2 tutores em 2018. Evidências anexadas sob o documento de nº 6786.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100%: 2 tutores em 2017 e 2 tutores em 2018. Evidências anexadas sob o documento de nº 6786.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100%: 2 tutores em 2017 e 2 tutores em 2018. Evidências anexadas sob o documento de nº 6786.2019.
4 | Aprimorar a integração administrativa entre Sede e PTMs. | OE7/OE12 | Número de reuniões realizadas por semestre na área de gestão, alcançando Sede e PTM’s. |  | Realizar uma reunião por videoconferência a cada trimestre na área administrativa, entre Sede e PTM’s. Criar uma Agenda de Visitação dos Gestores Regionais às PTMs. | 2018-04-01 | 2019-12-10 | Neuzeli | Não iniciado | Agenda em negociação entre Diretoria Regional e Procurador-Chefe. | 1. Agendada a primeira videoconferência com as PTMs para o dia 25 de outubro de 2018 com participação da Diretoria Regional e área orçamentária e Setores da Divisão de Administração. 2. Agenda de Visitação: Das 8 PTMs, 5 foram visitadas até o momento, a saber: PTM de Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda. Próximas visitas: Itaguaí (agendada para 09.10), Niterói (agendada para 16.10 ) e Nova Iguaçu (agenda para 23.10). | Iniciativa EM ANDAMENTO e PRORROGADA. Iniciativa prorrogada para o ano de 2019, por deliberação do Colégio de Procuradores. | 1. Agendada videoconferência com as PTMs para o junho de 2019 com participação da Diretoria Regional e área orçamentária e Setores da Divisão de Administração. 2. Agenda de Visitação: Só não ocorreu a visita na PTM de Nova Iguaçu. Obs.: Devido as restrições orçamentárias para o pagamento de diárias ficará inviável a visitação. | A Chefia da Regional visitou 7 das 8 Procuradorias do Trabalho nos Municípios, com exceção da PTM de Nova Iguaçu, por motivos de restrição orçamentária. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% A Chefia da Regional cumpriu todas as visitas programadas às Procuradorias do Trabalho nos Municípios, sendo que a de Nova Iguaçu ocorreu em 13.12.19, com o objetivo de aprimorar a integração entre Sede e PTMs.
5 | Implementar a Segurança institucional na Sede e nas PTMs. | OE2 | Percentual do cronograma implementado. | Iniciativa CONCLUÍDA | 100% do cronograma implementado até final de 2018. | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Marcelo Lopes Jackson | Em andamento: Organograma da PRT 1ª Região contemplando a SI como segmento obrigatório. Ações relativos ao tema em andamento. | Concluído. | Organograma da PRT 1ª Região contemplando a Segurança Institucional como segmento obrigatório. Ações relativas ao tema concluídas: - Reunião com os Membros que atuam no primeiro e segundo grau, apresentando nossas potencialidades e dificuldades; - Reunião com Membros atuantes no Núcleo de Meio Ambiente de Trabalho, apresentando o protocolo de ação para levantamento de áreas de risco e segurança para deslocamentos; - Intensificação da sensibilização dos Membros para despachar nos procedimentos para que a SRSI levante condições de segurança do trajeto e local de inspeção; - Escolta armada de Membros em deslocamentos e inspeções em áreas de maior risco a segurança; - Assessoria técnica aos Membros em inspeções visando a segurança orgânica dos investigados / inquiridos; - Assessoria ao Procurador-Chefe para realização do primeiro curso de Técnicas de Autoproteção para Membros no Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE/RJ, com acompanhamento durante todo período de curso. - Assessoria ao Procurador-Chefe para implementar os acordos de cooperação técnica com outras Instituições (TRT / PMERJ / PRF), visando compartilhamento de informações, apoio a segurança e reversão de recursos provenientes de TAC; - Realização de Análise de Risco das PTM's pelas respectivas unidades, com consolidação realizada pelo Chefe Substituto da SRSI. | Iniciativa CONCLUÍDA. Evidências: PGEA 000628.2018.01.900/1 | Iniciativa CONCLUÍDA. Evidências: PGEA 000628.2018.01.900/1 | Iniciativa CONCLUÍDA. Evidências: PGEA 000628.2018.01.900/1 | Iniciativa CONCLUÍDA. Evidências: PGEA 000628.2018.01.900/1
6 | Aperfeiçoar o plano de capacitação continuada. | OE1 | Número de horas per capta em capacitação de servidores. Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | Para a meta; Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. Alcance: 87% em 2017 no curso Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal e; 100% em 2018 no curso Técnicas de Liderança | Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores até dezembro de 2018. Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Lara | Em andamento: Em 2017, 90% dos chefes obtiveram 20 horas de treinamento em curso na área de gestão. | 2018: Em levantamento pela área. | Meta 1 - a DGP está realizando o acompanhamento trimestral, enviando e-mail individual aos servidores, pois o levantamento realizado em jul/18 apurou que 125 servidores num universo de 232 realizaram 20h de treinamento. Meta 2 - Em outubro/2017 a DGP contratou o curso "Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal" para todos os gestores, com carga horaria de 20h, sendo realizado pelos público em anexo. Em setembro/2018 a DGP contratou o curso "Técnicas de Liderança" para todos os gestores, com carga horária de 20h. O curso está em andamento, com prazo final de 21/10/18. | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. Alcance: 87% em 2017 no curso Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal e; 100% em 2018 no curso Técnicas de Liderança. Evidências: Meta 1 - Doc anexo nº 6787.2019 Meta 2 - Documento anexo nº 6788.2019 e PGEA 31.46.2018.01.900-1 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. Alcance: 87% em 2017 no curso Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal e; 100% em 2018 no curso Técnicas de Liderança. Evidências: Meta 1 - Doc anexo nº 6787.2019 Meta 2 - Documento anexo nº 6788.2019 e PGEA 31.46.2018.01.900-1 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. Alcance: 87% em 2017 no curso Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal e; 100% em 2018 no curso Técnicas de Liderança. Evidências: Meta 1 - Doc anexo nº 6787.2019 Meta 2 - Documento anexo nº 6788.2019 e PGEA 31.46.2018.01.900-1 | Iniciativa CONCLUÍDA. META: Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. Alcance: 87% em 2017 no curso Fundamentos para o Relacionamento Interpessoal e; 100% em 2018 no curso Técnicas de Liderança. Evidências: Meta 1 - Doc anexo nº 6787.2019 Meta 2 - Documento anexo nº 6788.2019 e PGEA 31.46.2018.01.900-1
7 | Realizar a mudança para a Novo Edifício-Sede. | OE2/OE4/OE11 | Percentual do cronograma executado. | Iniciativa CONCLUÍDA | Ter 100% do cronograma concluído até julho de 2017. | 2016-09-01 | 2017-08-01 | Dr. Fabio Dr. Berthier Neuzeli | Concluída: Edíficio Sede em pleno funcionamento. | Concluída: Mudança realizada. | Mudança realizada: Origem (Atual Sede): Av. Churchill, nº 94, Centro, Rio de Janeiro/RJ Destino (Nova Sede): Rua Santa Luzia, nº 173, Centro, Rio de Janeiro/RJ Período de realização: 22 de maio a 12 de junho de 2017. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 6789.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 6789.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 6789.2019 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 6789.2019
8 | Mudança da PTM de Petrópolis | OE2/OE4/OE11 | Percentual do cronograma da mudança | Iniciativa CONCLUÍDA. | Instalação da Nova Sede | 2016-01-13 | 2017-12-13 | Dra. Ericka Mário Serpa Carlos Paiva | Concluída: Mudança realizada na data de 19/12/18. | Concluída: Mudança realizada na data de 19/12/18. | Mudança realizada na data de 19/12/18. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 006790.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 006790.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 006790.2019. | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências anexadas sob o documento de nº 006790.2019.
9 | Aquisição de novo imóvel para a PTM de Campos | OE2/OE4/OE11 | Percentual do cronograma da aquisição | Iniciativa CONCLUÍDA. | Aquisição do novo imóvel | 2017-08-01 | 2017-12-13 | Dr. Fernando | Concluída: Imóvel adquirido. | Concluída: Imóvel adquirido. | Imóvel adquirido conforme PGEA 002683.2017.01.900/7 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências: PGEA 002683.2017.01.900/7 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências: PGEA 002683.2017.01.900/7 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências: PGEA 002683.2017.01.900/7 | Iniciativa CONCLUÍDA. ALCANCE: 100% Evidências: PGEA 002683.2017.01.900/7
Suspensa ou comprometida
Concluída
Atrasada
Em andamento
Não iniciado
[11 empty] | Em andamento | 4
[11 empty] | Concluidas | 12
[11 empty] | Suspensa ou Comprometida | 2
[11 empty] | Total de Inicaitivas | 18
[11 empty] | Em andamento | 2
[11 empty] | Concluídas | 13
[11 empty] | Suspensa ou Comprometida | 3
[11 empty] | Total de Iniciativas | 18