## Planilha1
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Resultado | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Ago/19 | Comentário
Área Finalísitica
1 | Primar pela efetividade das atuações do MPT em curso no Estado. | OE15 | ID01.1 – Percentual do passivo anterior a 2013 finalizado. | ID01.1= 106% | M01.1 – Finalizar 70% do passivo anterior a 2013 até dezembro de 2018. | 2017-07-01 | 2018-12-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Agosto/2018.
|  |  | ID01.2 – Percentual do passivo anterior a 2014 finalizado. | ID01.2= 104% | M01.2 – Finalizar 70% do passivo anterior a 2014 até dezembro de 2019. | 2017-07-01 | 2019-12-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Agosto/2018.
|  |  | ID01.3 – Percentual do passivo anterior a 2015 finalizado. | ID01.3= 102% | M01.3 – Finalizar 70% do passivo anterior a 2015 até junho de 2019. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Agosto/2018.
2 | Viabilizar o Projeto PRT3 Itinerante na Região de Teófilo Otoni. | OE11 e OE15 | ID02.1 – Número de visitas/inspeções realizadas pelo projeto PRT3 Itinerante nos municípios-alvo. | ID02.1= 100% | M02.1 – Realizar 6 (seis) visitas/inspeções e outras atuações necessárias em procedimentos afetos à PTM de Teófilo Otoni até junho de 2019. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Agosto/2018.
3 | Dar continuidade ao Projeto Resgate à Infância. | OE17 | ID03.1 – Número de municípios alcançados pelo projeto. | ID03.1= 167% | M03.1 – Alcançar os 73 municípios do Estado de Minas Gerais, conforme procedimento em andamento da Representante Regional da COORDINFÂNCIA, até junho de 2019. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | 122 Municípios diferentes participaram de pelo menos um dos eixos do Projeto Resgate à Infância, quais sejam, Políticas Públicas, Educação e Aprendizagem. Foram incluídos os municípios que participaram de oficinas de capacitação, workshops, seminários e do Prêmio MPT na Escola de 2018 e 2019.
4 | Dimensionar a resolutividade da atuação da PRT 3ª Região. | OE9 e OE14 | ID04.1 – Percentual de ofícios que realizaram o levantamento dos recursos referentes ao ano de 2016. | ID04.1= 200% | M04.1 – 50% dos ofícios de toda a unidade regional (sede e PTMs), até dezembro de 2017. | 2017-07-01 | 2017-12-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Dezembro/2017.
|  |  | ID04.2 – Percentual de ofícios que adotaram a prática de inclusão do valor das multas no MPT Digital em 2017. | ID04.2= 100% | M04.2 – 90% dos ofícios de toda a unidade regional (sede e PTMs), até dezembro de 2017. | 2017-07-01 | 2017-12-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Dezembro/2017.
|  |  | ID04.3 – Número de ofícios que apuraram e registraram o número de trabalhadores beneficiados/abrangidos pela atuação. | ID04.3= 120% | M04.3 – 50% dos ofícios, até dezembro de 2018. | 2017-07-01 | 2018-12-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Abril/2018.
Área Estruturante
1 | Elaborar e Implementar o cronograma de prioridades de obras e reformas da PRT 3ª Região | OE4 | ID1.1 – Percentual do cronograma elaborado. | ID1.1 = 100% | M01.1 – Elaborar 100% do cronograma até agosto de 2017. | 2017-07-01 | 2017-08-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Dezembro/2017.
|  |  | ID1.2 – Percentual do cronograma executado. | ID1.2 = 70% | M01.2 – Executar 50% do cronograma até junho de 2019. | 2018-05-01 | 2019-06-01 | Concluída | Teófilo Otoni: Mantida a decisão anterior, considerando que o MPF, apesar de ter interesse no compartilhamento, não tem referida demanda como prioridade atual. Informações mais detalhadas constam no PGEA 20.02.0300.0000272/2017-23. Patos de Minas: O grupo de trabalho decidiu avaliar novos imóveis para aquisição para abrigar a PTM, uma vez que o levantamento feito pelos Procuradores lotados na PTM de Patos de Minas não satisfez os requisitos para possível compra. Apurou-se um imóvel viável para abrigar a PTM, para o qual o grupo se dirigiu, juntamente com os Procuradores da PTM para análise, concluindo pela viabilidade da compra. Foi decidido, pelo grupo, com o aval da Procuradora-chefe, a efetivação da aquisição do imóvel com recursos do FUNEMP, já disponibilizados à PRT3 na 48º reunião do Conselho Gestor do Fundo, ocorrida no final de 2018. Em 1º/8/19, por ocasião da 49ª reunião do referido Conselho, foi autorizado o aporte de mais R$200.000,00 à PRT3, totalizando o valor global de R$2.600.000,00 para tal aquisição. Este valor vai contemplar 2 lojas no térreo, 4 salas no 1º andar e 1 garagem coberta no edifício situado à Av. Padre Almir Medeiros, além da adaptação arquitetônica que será realizada pela construtora responsável pela edificação. Toda documentação do imóvel já foi encaminhada ao MPMG para fins de aquisição do imóvel via FUNEMP, restando pendente, somente, o encaminhamento, pelo proprietário atual, das respectivas escrituras. A previsão de aquisição e empenho do valor é Nov/2019. Juiz de Fora: Os recursos do FUNEMP, no montante de R$2.400.000,00, autorizados na 48º reunião do Conselho Gestor do Fundo, para aquisição do novo imóvel para abrigar a PTM de Juiz de Fora foram transferidos para a aquisição da nova PTM de Patos de Minas. Novo aporte de recurso foi feito ao FUNEMP em Ago/2019 de, aproximadamente, R$3.000.000,00 para fins de reposição do valor anteriormente direcionado à PTM de Juiz de Fora para futura aquisição do imóvel nesta PTM. Sede: Considerando o projeto executivo de reforma da sede, observou-se que somente é possível a reforma por blocos, ou seja, conjuntamente do 5º, 6º e 7º andares e do 8º e 9º andares, em razão da interdependência dos pavimentos, especialmente nas questões relacionadas à parte hidráulica e de lógica (TI), bem como otimização do ar condicionado. Para fazer frente ao possível aumento do custo da obra, uma vez que o projeto executivo foi orçado de Nov/18 a Mar/19, a PRT3 pleiteou e teve deferido pelo Conselho Gestor do FUNEMP, na 49ª reunião do referido Conselho, realizada em 1º/8/2019, um complemento de R$200.000,00, totalizando R$1.200.000,00 disponíveis para a execução da reforma dos andares mencionados. A licitação para execução do projeto de reforma está sendo conduzida pelo MPMG e a previsão de conclusão da obra é Jul/20. Governador Valadares: Os Procuradores do Trabalho da PTM entenderam que o imóvel sugerido para empréstimo pelo MPE não satisfaz as necessidades para abrigar a sede própria da Procuradoria e concluíram pela manutenção do atual imóvel.
2 | Aprimorar a comunicação da PRT 3ª Região | OE7 | ID02.1 - Número de reuniões realizadas por ano entre gestores da sede, gestores das PTM e Procurador-Chefe. | ID02.1 = 100% | M02.1 - Realizar, no mínimo, 1 reunião presencial por ano. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Abril/2018
|  |  | ID02.2 - Número de pastas e páginas publicadas na Intranet do MPT. | ID02.2 = 100% | M02.2 – Publicar, na Intranet do MPT, informações relevantes aos segmentos administrativos. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Agosto/2018.
|  |  | ID02.3 – Índice de presença na mídia. | ID02.3= 223% (publicação no site) e 1.410% (twittes) | M02.3 – Aumentar em 30% os índices de publicações no site e no twitter, em relação aos números alcançados no ano de 2017. | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Dezembro/2018.
|  |  | ID2.4 – Índice de eficiência na realização de eventos internos e externos. | ID2.4 = 100% | M02.4 – Normatizar procedimentos para a realização de eventos e capacitar equipes | 2017-07-01 | 2019-06-01 | Concluída | Meta já havia sido alcançada em Abril/2018.