## Agenda Estratégica PRT 4
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Açoes | Indicador | Resultados | Meta | Resultado Dez/2018 | Data Inicial | Data Final | Situação em abril/2019
Área Finalísitica
1 | Projeto regularização do Meio Ambiente de Trabalho nos Frigoríficos | OE19 . Garantir o meio ambiente de trabalho seguro e sadio | 1.1. Buscar e incentivar a participação e atuação dos membros no projeto | 1.1. Participação dos Procuradores do Trabalho das diversas localidades(PTMs e Sede) nas forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | 100% | 1.1 - Buscar sempre a participação dos Procuradores do Trabalho na realização das forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | Desde o início do ano de 2018, as FTs realizadas sempre contaram com a participação de outros procuradores, em especial daqueles responsáveis pelos 41 ICs respectivos. Nas inspeções realizadas em 2018, houve 100% de participação dos procuradores dos 41 ICs principais respectivos (conforme Anexo) | março 2018 | dezembro 2019 | Em Março, houve a avaliação do Projeto Frigorífico, em reunião com os diversos parceiros de realização das Forças-Tarefas.Apesar das Metas inicialmente propostas terem sido alcançadas, em termos numéricos, houve consenso quanto à necessidade de continuidade da Iniciativa, para o próximo Biênio 2019-2020, com as alterações necessárias no escopo do projeto, de forma a incrementar o enfrentamento do grande número de adoecimentos de trabalhadores do setor frigorífico no Brasil e do estado do Rio Grande do Sul
|  |  | 1.2. Vistoriar a totalidade das plantas frigoríficas com mais de 300 empregados, localizados no estado do Rio Grand do Sul | 1.2 - Número de frigoríficos inspecionados ao ano; | 102,5% | 1.2 - Inspecionar o total de 40 frigoríficos do Estado até dezembro de 2019 | Em 2018, foram realizadas 7 FTs em Frigoríficos, sendo 5 delas de retorno a plantas já inspecionadas em anos anteriores. Somadas às inspeções realizadas em anos anteriores, a FT Frigoríficos totaliza 41 plantas inspecionadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. superando a meta inicialmente proposta de 40 plantas - 102,5 % da meta de plantas inspecionadas (conforme Anexo)
|  |  |  | 1.3 - Número de trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS | 98,62% | 1.3 - 40.000trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS | Em 2018, as 7 FTs realizadas atingiram um total parcial de 7.850 trabalhadores, totalizando aproximadamente 39.450 trabalhadores atingidos nos 5 anos de realização das FTs Frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul.Quanto ao número total de trabalhadore atingidos diretamente, nos 5 anos de realização das FTs, foi atingido o percentual de 98,62% do previsto na Meta (conforme Anexo). Apesar de os marcadores apontarem praticamente o atingimento total das metas, entende-se que, em março, a partir de nova avaliação, as mesma deverão ser revistas, considerando-se a verificação da inexistência de melhoria nas condições de saúde e segurança dos trabalhadores contemplados pela ações.
2 | Projeto regularização do Meio Ambiente de Trabalho nos Hospitais | OE19 - Garantir o meio ambiente de trabalho seguro e sadio; OE21 - Promover a regularização das relações de trabalho na Administração Pública | 2.1. Buscar e incentivar a participação e atuação dos membros no projeto 2.2. Realização de força-tarefa nos hospitais com mais de 400 empregados localizados nas áreas de abrangência de da Região Metropolitana de Porto Alegre e da PTM de Caxias do Sul | 2.1 - Participação dos Procuradores do Trabalho das diversas localidades (PTMs e Sede) nas forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | 100% | 2.1 - Buscar sempre a participação dos Procuradores do Trabalho na realização das forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | Desde o início do ano de 2018, as FTs realizadas sempre contaram com a participação de outros procuradores, em especial aqueles responsáveis pelo Ics respectivos. | março 2018 | dezembro 2019 | Em ABRIL/2019, a avaliação do Projeto Estratégico Hospitais constatou que, em razão do atingimento das metas propostas inicialmente, tanto quanto ao número de trabalhadores atingidos, quanto de estabelecimentos inspecionados; do contigenciamento orçamentário próprio e dos diversos parceiros participantes das FTs, o Projeto será encerrado, permanecendo ativo o PROMO para acompanhamento da regularização de SST em Hospitais. Definiu-se também que os parceiros, seguirão realizando fiscalizações, em suas áreas de abrangência, e, quando o fiscalizado se mostrar resistente nas adequações a informação será encaminhada ao MPT, para regular distribuição.
|  |  |  | 2.2 - Número de hospitais inspecionados ao ano; | 50% | 2.2 - Inspecionar 20 hospitais do Estado até dezembro de 2018 (30% do número total de estabelecimentos) | Em 2018, foram inspecionados 2 hospitais, um no município de São Leopoldo e outro no de Pelotas, que somadas às inspeções realizadas nos dois anos anteriores totalizam 10 unidades hospitalares inspecionadas. Até o momento foram inspecionados 50% do número de Hospitais.
|  |  |  | 2.3 - Número de trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS | 105,3% | 2.3 - 18.000 trabalhadores beneficiados diretamente pela atuação do MPT no RS | Nas FTs realizadas no ano de 2018, foram atingidos diretamente 1.537 trabalhadores, o que totaliza 18.953 trabalhadores diretamente atingidos no estado do Rio Grande do Sul, quando somados ao número de trabalhadores atingidos nas FTs realizadas nos anos anteriores. A meta total já foi atingida, com 105,3 % do número de trabalhadores inicialmente previstos.
3 | Migração – Atuação para garantir aos trabalhadores estrangeiros que ingressam no Estado os mesmos direitos dos brasileiros e combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condições degradantes | OE16 - Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação nas relações de trabalho; e OE18 - Erradicar o trabalho em condições análogas a de escravo | 3.1. Buscar e incentivar a participação e atuação dos membros no projeto | 3.1 - Participação dos Procuradores do Trabalho das diversas localidades (PTMs e Sede) nas forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | 100% - | 3.1 - Buscar sempre a participação dos Procuradores do Trabalho na realização das forças-tarefas e/ou qualquer etapa do projeto | As denúncias recebidas em razão da representação regional da CONAETE, da participação na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo e nos Comitês de Atenção aos Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, estadual e municipais ou recebidas em inspeções realizadas em abrigos de venezuelanos, foram protocoladas como NFs e distribuídas para os demais procuradores. Por ora, não foram realizadas forças-tarefa, apenas vistorias efetuadas pelos Prouradores do Trabalho coordenadores da CONAETE do estado, quais sejam: Kuiz Alessandro Machado e Ivan Sergio Camargo dos Santos. | março 2018 | dezembro 2019 | Todas as denúncias recebidas foram protocoladas como NFs para distribuição, autuação e investigação pelo procedimento comum. Não foram recebidas denúncias de trabalho escravo, mas foram realizadas Inspeções em 4 dos 5 Municípios que receberam imigrantes venezuelanos através do Programa de Interiorização do Ministério do Desenvolvimento Social com a ACNUR, sendo alcançados um número aproximado de 1000 migrantes venezuelanos.Em ABRIL/2019, em avaliação do Projeto Estratégico Migrações, foi constatada a necessidade de alteração de foco do Projeto, tendo em vista que as inspeções realizadas e os trabalhos até aqui realizados não evidenciaram, como regra, a prática de submissão dos trabalhadores migrantes à condição análoga a de escravo. A alteração do foco, visa orientar as ações para o acompanhamento das ações de empregabilidade das políticas de interiorização da população imigrante e a prevenção à precarização do trabalho do estrangeiro.
|  |  | 3.2. Realização de forças-tarefas após a identificação do número e locais de ocorrência no Rio Grande do Sul | 3.2 - Número de forças-tarefas realizadas/Número de trabalhadores alcançados/ Número de municípios ou empresas atingidas | 80% | 3.2 - Apurar a totalidade das denúncias surgidas no Estado do RS | Tendo em vista Nota Técnica do MPT Nº 1 de 02/04/2018 , que trata das efetivas ações de empregabilidade dos imigrantes venezuelanos interiorizados pelo projeto do governo federal, via Ministério do Desenvolvimento Social e com o apoio da ACNUR, e com o intutito de verificar as ações relativas a encaminhamento dos migrantes ao trabalho, foram realizadas inspeções aos abrigos de imigrantes venezuelanos, nos municípios de Esteio, Canoas, Cachoeirinha e Porto Alegre, no estado do RS, cujos relatórios constam do PROMO 3124.2016. Com estas ações foram atingidos diretamente 527 imigrantes em situação de colocação laboral. No ano de 2018, foram protocoladas 63 denúncias sobre Trabalho Escravo, 7 sobre Trabalho do Estrangeiro, 11 sobre Aliciamento e Tráfico de Trabalhadores e 31 denúncias sobre discriminação em razão da Origem, Raça, Cor ou Etnia.
4 | Combate ao Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas, com implementação de políticas públicas, quando necessárias | OE17 - Erradicar o trabalho infantil, promover a formação profissional e proteger o trabalhador adolescente | 4.1. Atuação na Cadeia Produtiva do Fumo como piloto do projeto | 4.1 - Nº de agentes da rede socioassistencial/educadores e agentes de saúde capacitados, órgão e escolas envolvidas | 100% | 4.1 - Afastar as crianças e adolescentes do trabalho infantil e irregular, a partir da sensibilização da rede e comunidade; | 41. Foram capacitados 85 agentes, entre educadores , conselheiros tutelares, agentes de saúde e tecnicos da rede socioassistencial dos municipios. Meta 100% atingida, considerando que os técnicos capacitados são multiplicadores em seus municípios dos conhecimentos adquiridos, bem como o constante acompanhamento e disponibilidade da equipe do MPT. | março 2018 | dezembro 2019 | Em abril 2019 foi proposta a alteração de foco ´projeto vinculado à coordinfância, considerando a efetividade dos resultados havidos e atingimento de metas propostas já no final de 2018.
|  |  |  | 4.2 Realizar levantamento e definir os municípios que serão alvo de atuação no estado | 100% | 4.2 -Atuar nos municípios identificados até dezembro de 2019 | 4.2. Foram identificados para atuação , no decorrer das ações, para o exercicio de 2018, os seguintes municípios: Boqueirão do Leão, Brochier, Candelária, Encantado, Santa Cruz do Sul, Teutônia e Guaporé, além dos municipios já incluidos: Arroio do Tigre, Lagoa Bonita do Sul, Sobradinho e Ibarama. Todos atingidos em pelo menos um eixo do Projeto Resgate a Infância.Dados no PROMO 001992.2017.04.000/0 e mais especificamente relativos ao eixo educação, com inclusão de agentes de saúde e rede socioassistencial no PROMO 000088.2018.04.000/1. Meta 100% atingida | março 2018 | dezembro 2019
Área Estruturante
1 | 1. Criar e estabelecer política permanente de valorização e adequação dos servidores das áreas finalística e estruturante | Valorizar e motivar servidores; Promover o desenvolvimento continuo de competências e Buscar excelência na gestão | 1.1 Criar e estabelecer política permanente de valorização e adequação dos servidores das áreas finalísticas e estruturante. | Não se aplica | 100% | 1.1. Portaria publicada até novembro de 2019 | 1.1 Portaria PRT4 n° 351.2017, publicada em 10/11/2017, desde então foram realizados 19 seleções internas. Meta 100% atingida | março 2018 | dezembro 2019 | 1.1 Portaria PRT4 n° 351.2017, publicada em 10/11/2017, desde então foram realizados 19 seleções internas. Meta 100% atingida
|  |  | 1.2. Criar diretrizes de treinamento com foco em gestão para os servidores com cargos de chefia | Não se aplica | suspensa | 1.2. Criação das diretrizes de treinamento da PRT4 até dezembro de 2018 | 1.2 Não executado em função da mudança de Sede. Nova data prevista para a criação de diretrizes de treinamento: dezembro/2019. | março 2018 | dezembro 2019 | 1.2 Não executado em função da mudança de Sede. Nova data prevista para a criação de diretrizes de treinamento: dezembro/2019.
|  |  | 1.3. Elaborar proposta de organograma de distribuição de vagas, incluindo funções e cargos comissionados, das áreas finalística e estruturante das Regionais e PTMs | Não se aplica | encerrado | 1.3. Em conformidade com a implementação do Regimento Interno à Regional | 1.3 Perda de objeto em função do Regimento Interno Administrativo do MPT que prevê: -Padronização para todas as unidades do MPT do Regimento Interno apresentado pela PGT, Portaria PGT nº 1314, de 22.08.2017, o qual não poderia ser alterado; - padronização das funções e cargos comissionados pela PGT, apesar de não ter sido implementado por inexistir a quantidade prevista nesta padronização. | março 2018 | dezembro 2019 | 1.3 Perda de objeto em função do Regimento Interno Administrativo do MPT que prevê: -Padronização para todas as unidades do MPT do Regimento Interno apresentado pela PGT, Portaria PGT nº 1.3 Perda de objeto em função do Regimento Interno Administrativo do MPT que prevê: -Padronização para todas as unidades do MPT do Regimento Interno apresentado pela PGT, Portaria PGT nº 1314, de 22.08.2017, o qual não poderia ser alterado; - padronização das funções e cargos comissionados pela PGT, apesar de não ter sido implementado por inexistir a quantidade prevista nesta padronização.comissionados pela PGT, apesar de não ter sido implementado por inexistir a quantidade prevista nesta padronização.
2 | Aprimorar canais de comunicação interna da Regional (Sede e PTMs; Sede e PGT) | Buscar excelência na gestão/ Promover integração institucional/ Fortalecer a comunicação institucional | 2.1. Elaborar plano de comunicação interna | 2.1. Percentual de elaboração do plano. | 40% | 2.1. Plano de comunicação interna elaborado até dezembro de 2019 | 2.1​ Desenvolvido documento de pesquisa na intranet e posterior aplicação aos servidores. Encontra-se em fase de análise dos resultados. Percentual de de elaboração do plano até dezembro/2018: 60% | março 2018 | dezembro 2019 | Devido à unificação de sedes, exoneração por admissão em cargo no TJRS de servidor chave do grupo de trabalho e baixa adesão no preenchimento do formulário de pesquisa aplicado, os trabalho foram prejudicados, devendo ser revista a proposta para adequação à nova realidade para o biênio 2018/2020.
3 | Buscar soluções estratégicas de infraestrutura para as unidades da PRT04 | Adequar recursos materiais e humanos à estratégia/Buscar excelência na gestão | 3.1. Prosseguimento e execução do processo de permuta do terreno da PRT4ª Região pelos atuais andares locados na nova Sede da Prt4 | 3.1. Disponibilidade orçamentária | 20% | 3.1 Tarefa concluida em março de 2019 | 3.1 Em andamento, PGEA 0015.2018.04.900/0 . Ações relevantes já executadas: Laudo de Avaliação, realizado pela Secretaria do Patrimônio da União, em relação ao terreno ; coleta de Informação da AJ/DR acerca de notícia do TCU em que é divulgado acórdão que viabiliza a permuta de imóveis da União com particulares;consulta à PMPA em relação ao índice do aproveitamento permitido no terreno em questão, no caso de construção comercial com várias economias;. Percentaual de execução: Aproximadamente 20% | março 2018 | dezembro 2019 | 3.1 Em andamento, PGEA 0015.2018.04.900/0 . Ações relevantes já executadas: Laudo de Avaliação, realizado pela Secretaria do Patrimônio da União, em relação ao terreno ; coleta de Informação da AJ/DR acerca de notícia do TCU em que é divulgado acórdão que viabiliza a permuta de imóveis da União com particulares;consulta à PMPA em relação ao índice do aproveitamento permitido no terreno em questão, no caso de construção comercial com várias economias. Encaminhamento do PGEA À SPU de Brasília. Houveram reuniões periódicas com a SPU de Porto Alegre e com a SPU de Brasília para fins de verificação do andamento do processo de permuta. Em função da nova Administração da SPU, o assunto está sendo retomado naquele órgão e encontra-se em fase de análise.
|  |  | 3.2. Prosseguimento e execução do processo de compartilhamento da Sede da PTM de Santo Ângelo com o MPF (cedência de terreno pela SPU) | 3.2. Não se aplica | 20% | 3.2. Tarefa concluida em dezembro de 2018 | 3.2 Em andamento, PGEA 000027.2018.04.900/1. Atualmente encontra-se em processo de levantamento das necessidades da PTM, bem como do MPF para embasar a elaboração do projeto básico. Percentual aproximado de execução:20% | março 2018 | dezembro 2019 | Atualmente este PGEA encontra-se pausado, tendo em vista a falta de recursos orçamentários neste exercício para a execução de qualquer tipo de obra, mesmo em parceria. Houve a conclusão da cedência do terreno, porém não há conclusão de início da obra a ser compartilhada com o MPF. PGEA 27.2018.04.900/1
|  |  | 3.3. Acompanhamento, fiscalização e atesto das adequações físicas em processo de execução na Sede da PTM de Uruguaiana | 3.3. Percentual de execução | 50% | 3.3. Tarefa finalizada em Março /2019 | 3.3* Em reunião ordinária ocorrida em 07 de novembro de 2018, a Procuradora Coordenadora da PTM de Uruguaiana informou, conforme firmado em ata, que "houve melhoria com as reformas efetuadas pela proprietária do imóvel no qual está instalada a sede, em especial quanto às infiltrações e manchas nas paredes, apenas persistindo o problema das goteiras". Percentual de execução: 50% | julho 2018 | dezembro 2019 | Situação concluída, mas não atendeu às necessidades da PTM de Uruguaiana. Está sendo verificada a possibilidade de obtenção de Nova Sede.