## Agenda Estratégica PRT 5
AGENDA ESTRATÉGICA BIÊNIO 2018/2019 DA PRT 5ª Região
DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Ações | Indicadores | Meta | Resultado | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/17 | Situação em Ago/17 | Situação em Dez/17 | Situação em Agosto/2019
Área Finalística
1 | 1.Modernizar, profissionalizar e otimizar as rotinas de trabalho da área finalística | OE3 - Desenvolver cultura integrada e orientada para resultados; OE9 - Buscar excelência na gestão; OE15 - Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais. | Implantar a Gestão por processos na área finalística: 1. Identificar, mapear, redesenhar (propondo melhorias), monitorar os processos críticos das áreas: a. Seção de Autuação, Análise e Distribuição; b. Seção de Apoio aos Ofícios; c. Divisão de Perícias; d. Secretaria dos Ofícios; e. Assessoria Jurídica dos Ofícios. 2. Elaborar e publicar, na intranet/ Escritório de Processos da Regional, manuais contendo os processos críticos mapeados, bem como as rotinas das áreas mencionadas. 3. Otimizar a Divisão de Perícias, reduzindo o tempo de resposta da Perícia aos procedimentos 4. Elaborar e publicar manuais para oferecimento de denúncia e pedidos de mediação voltados para os usuários 5. Orientar, através da edição de portaria, manual da rotina de expedição, treinamento, encaminhamento de ofícios aos órgãos externos, divulgação em sites (TRT, OAB), quanto à utilização prioritária do correio eletrônico na expedição de documentos 6. Criar, na Coordenadoria de 2º Grau, núcleo especializado em recurso de Órgão Agente | ID01.1. Número de processos críticos mapeados e aperfeiçoados | M01.1. Mapear e aperfeiçoar 50% dos processos críticos identificados, até dezembro de 2019. | 89% dos processos críticos identificados no 1º grau mapeados. | 2018-02-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID01.2. Número de manuais publicados | M01.2. Publicar 4 manuais de procedimentos, até dezembro de 2018. | 4 Manuais Publicados | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID01.3. Quantidade de laudos periciais emitidos | M01.3. Incremento de 20% no número de laudos periciais emitidos, até dezembro de 2019 | Incremento de 29% no número de laudos periciais emitidos (comparativo entre o primeiro semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019) | 2018-08-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Em andamento
|  |  |  | ID01.4. Número de Manuais de suporte ao público externo publicados no portal da unidade | M01.4. Publicar 2 (dois) manuais de suporte ao público externo, no portal da unidade, até dezembro de 2018 | 2 manuais publicados | 2018-02-01 | 2018-12-01 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID01.5. Número de postagens | M01.5. Redução em 30%, do número de postagens através dos Correios, até dezembro de 2018 | Redução de 37% no número de Postagens através dos Correios (carta comercial e SPE escritório - comparativo abril a novembro 2017 x abril a novembro de 2018) | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID01.6. Núcleo criado | M01.6. Núcleo criado até julho de 2018 | Núcleo criado | 2018-03-01 | 2018-07-01 |  |  |  | Concluído
2 | 2.Sanar o passivo anterior a 2014, relativo aos procedimentos investigatórios, até dezembro de 2019 | OE15 - Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais. | 1. Criar Comissão para atuação estratégica, até setembro de 2018 2. Elaborar levantamento, até outubro de 2018, do passivo anterior a 2014, considerando o acervo de cada Ofício da Unidade Regional 3. Elaborar o plano de ação para sanar o passivo da Regional até dezembro de 2018 | ID02.1. Percentual de processos anteriores a 2014 sanados | M02.1. Sanar, até dezembro de 2019, 100% dos procedimentos anteriores a 2014 | Comissão criada, levantamento realizado, plano de ação elaborado. Os Ofícios realizaram apuração de inconsistências no status dos procedimentos e realizaram arquivamento parcial, quando possível. Também foi expedida Ordem de Serviço para priorização das perícias dos procedimentos objeto do saneamento. Até o momento, 55% dos procedimentos sanados. | 2018-08-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Em andamento
3 | 3.Reduzir o passivo dos procedimentos, em 50% (cinquenta por cento), anteriores a 2017, relativo à Divisão de Perícias | OE15 - Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais. | 1. Criar Comissão para atuação estratégica, até setembro de 2018. 2. Elaborar levantamento, até setembro de 2018, do passivo anterior a 2017, existente na Divisão de Perícias 3. Implantar o plano de ação elaborado para sanar o passivo da Regional | ID03.1. Percentual de processos anteriores a 2017 retirados da Divisão de Perícias | M03.1. Sanar, até dezembro de 2019, 50% dos procedimentos anteriores a 2017 | Redução de 78% no passivo de procedimentos anteriores a 2017 existentes na divisão de perícia. | 2018-06-01 | 2019-12-01 |  |  |  | Concluído
4 | 4. Fomentar a atuação proativa, preventiva e resolutiva, por meio da implementação de ações por projeto, sincronizadas com os objetivos estratégicos nacionais. | OE15 - Estimular a unidade, proatividade e celeridade nas atuações extrajudiciais e judiciais. | Criação e implantação da primeira etapa do Projeto “Gorjetas” | ID04.1.Providências preliminares para implantação do Projeto “Gorjeta” cumpridas | M04.1. Projeto implantado (1ª etapa), até março de 2019 | Assinada portaria que dispõe sobre os Membros componentes do projeto. Elaboradas minutas de Apreciação Prévia e TAC referentes ao projeto. Distribuição das NFs instauradas a partir da lista inicial de empresas. Expedido ofício ao sindicato, solicitando nova relação de empresas. | 2018-08-01 | 2019-03-01 |  |  |  | Atrasada
|  |  | Criação e implantação da primeira etapa do Projeto “Solução Extrajudicial de Conflitos” | ID04.2. Providências preliminares para implantação do projeto “Solução Extrajudicial de Conflitos” cumpridas | M04.2. Projeto implantado (1ª etapa), até março de 2019 | Assinada portaria que dispõe sobre os Membros componentes do projeto. | 2018-08-01 | 2019-03-01 |  |  |  | Suspensa/Comprometida
Área Estruturante
1 | Modernizar a gestão, por meio da implantação da gestão por processos na Regional | OE12 - Promover a integração institucional; OE2 - Valorizar e motivar membros e servidores; OE4 - Adequar recursos materiais e humanos a estratégia. | Implantar a Gestão por processos na área estruturante: 1. Identificar, mapear, redesenhar (propondo melhorias) monitorar os processos críticos das áreas: i. Gabinete do Procurador-Chefe; ii. Diretoria Regional; iii. Divisão de Administração. 2. Elaborar e publicar, na intranet/ Escritório de Processos da Regional, manuais contendo os processos críticos mapeados, bem como as rotinas das áreas mencionadas. | ID 1.1. Número de processos críticos mapeados e aperfeiçoados. | M1.1. Mapear e aperfeiçoar 50% dos processos críticos identificados, até dezembro de 2019. | Suspensa - Comprometida pelo projeto de mapeamento nacional, que centralizou a atividade. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Iniciativa atrasada. Não realizada nenhuma reunião até o presente momento (8/6/2017) entre os chefes das divisões e o DR. Já realizada 01 (uma) reunião entre o Procurador-Chefe e todos os demais servidores. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa atrasada. Não realizada nenhuma reunião até o presente momento (16/10/2017) entre os chefes das divisões e o DR. Já realizada 01 (uma) reunião entre o Procurador-Chefe e todos os demais servidores. Portaria do Procurador-Chefe, de 17/10/17, determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Suspensa/Comprometida
|  |  |  | ID 1.2. Número de manuais publicados | M1.2.Publicar 3 (três) manuais de procedimentos, até dezembro de 2019 | Suspensa - Comprometida pelo projeto de mapeamento nacional, que centralizou a atividade. | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Suspensa/Comprometida
|  |  |  | ID 1.3. Número de Capacitações realizadas | M1.3.Promover, no mínimo, 5 (cinco) capacitações até dezembro 2019, visando a implantação, consolidação da cultura voltada à Gestão por processos em toda Regional. | 1 (uma) capacitação realizada. Suspensa, comprometida por iniciativa nacional, que centralizou a atividade. | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Suspensa/Comprometida
2 | Fortalecer a política ambiental da Regional, promovendo ações visando à redução dos impactos ambientais | OE2-Valorizar e motivar membros e servidores; OE4-Adequar recursos materiais e humanos a estratégia; OE9-Buscar excelência na gestão. | 1. Elaborar estudo visando quantificar/orçar a substituição das lâmpadas fluorescentes por LED. 2. Orientar para o consumo consciente dos materiais em toda Regional, através da promoção de campanhas educativas 3. Elaborar estudo visando quantificar/orçar a substituição dos aparelhos de ar condicionados convencionais por equipamentos com tecnologia inverter. 4. Elaborar estudo visando quantificar/orçar a implantação da medição remota de consumo de energia e água, para a criação de benchmarking em toda Regional. 5. Elaborar estudo visando quantificar/orçar a utilização de energia solar para suprimento da demanda da Regional. 6. Construir Usina solar | ID02.1 – Estudo elaborado | M02.1 -Estudo elaborado até dezembro de 2018 | Estudo Elaborado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciativa iniciada. Apresentada manifestação sobre a minuta de regimento interno adminitrativo encaminhado pela PGT. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa iniciada. Portaria do Procurador-Chefe, de 16/10/17, determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. Formulação do Regimento Interno em andamento (ADAPTAÇÃO AO REGIMENTO ITERNO PGT - dentro do prazo). | Concluído o organograma da PRT 24ª Região. Aguardando aprovação pela PGT | Concluído
|  |  |  | ID02.2 – Número de campanhas | M02.2 – 6 (seis) campanhas elaboradas até dezembro de 2019 | 1 (uma) campanha realizada, que estimulou o consumo consciente de energia, água e insumos. | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Em andamento
|  |  |  | ID02.3 – Estudo elaborado | M02.3 – Estudo elaborado até dezembro de 2018 | Estudo Elaborado | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID02.4 – Estudo elaborado | M02.4 – Estudo elaborado até dezembro de 2018 | Estudo Elaborado | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID02.5 – Estudo elaborado | M02.5 – Estudo elaborado até dezembro de 2018 | Estudo Elaborado | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Concluído
|  |  |  | ID02.6 - Usina Solar construída | M02.6 – Usina Solar construída até dezembro de 2019 | Suspensa/Comprometida por ausência de recursos. | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Suspensa/Comprometida
3 | Estruturar fisicamente a Sede e PTM´s | OE5 - Atualizar a infraestrutura tecnológica e de software; OE12 - Promover a integração institucional. | Estruturar fisicamente com reformas/construção: 1. na Sede (Térreo- novas salas de audiência, 6º andar- gabinete do Procurador-chefe e Staff, Novo auditório) até dezembro de 2018; 2. Construção da nova sede para a PTM de Vitória de Conquista, passando a Regional a ter 100% de sedes próprias, até dezembro de 2019; 3. 3ª etapa da PTM de Santo Antônio de Jesus até dezembro de 2018; 4. Nova Sede para a da PTM de Juazeiro até dezembro de 2019; 5. Reforma da PTM de Feira de Santana (investimento no Setor de Segurança Institucional, servindo como modelo para as demais unidades do interior) até dezembro de 2018 | ID03.1 - Percentual do cronograma executado. | M03.1 - Cronograma de obras executado com margem máxima de atraso de 10% do cronograma planejado, até dezembro de 2019. | 1. A ação se encontra com 100% de execução. 2. A ação se encontra com 100% de execução. 3. A ação se encontra com 90% de execução, já que houve aumento de escopo. 4. A ação se encontra comprometida, pois até o momento não houve previsão de orçamento para execução.Todavia, já houve a execução de 5% da ação, considerando a execução de muros e compra de equipamentos. 5. A ação se encontra com 90% de execução. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Iniciativa iniciada. 2 (dois) servidores em cargos de chefia fazendo curso de gestão (promovido pela ESMPU). Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa iniciada. Portaria do Procurador-Chefe, de 16/10/17, determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Em andamento
|  |  | Envolver a área de TI no planejamento da reestruturação das unidades | ID03.2 - Quantidade de projetos validados pela área de TI | M03.2 - Participação da área de TI da Regional no planejamento/execução das obras/reformas propostas | A área de TI tem participado das reuniões e apresentado sugestões de melhorias. Na PTM de Vitória da Conquista a DTI sugeriu adequações na estrutura da rede lógica, que já foram implementadas. | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Concluído
4 | Planejar as ações de manutenção periódica das unidades do interior, PTM´s | OE2–Valorizar e motivar membros e servidores; OE4 - Adequar recursos materiais e humanos à estratégica; OE12- Promover a integração regional | Elaborar o Plano de Manutenção periódico das edificações, com descrição das atividades a serem desempenhadas e seus respectivos intervalos. | ID04.1 – Número de Rotinas de Manutenção Mapeadas por Unidade | M04.1 – Plano elaborado até junho de 2019 | O Plano de Manutenção períodico das edificações da Regional foi iniciado, utilizando modelos de outros órgãos federais como parâmetro. | 2018-01-01 | 2019-06-30 | Iniciativa não iniciada. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa não iniciada. Portaria do Procurador-Chefe determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Em andamento
5 | Alinhar a política de capacitação com os objetivos estratégicos da Regional | OE1–Promover o desenvolvimento contínuo de competências; OE2Valorizar e motivar membros e servidores; OE4 - Adequar recursos materiais e humanos à estratégica | Elaborar plano de capacitação alinhado com os objetivos estratégicos da Regional | ID05.1 – Número de setores/servidores contemplados no plano de capacitação | M05.1 - Plano de capacitação elaborado até dezembro de 2018 | Comprometida por iniciativa nacional, que centralizou a atividade. Coube a cada Regional o envio de apenas 3(três) necessidades de capacitação, que serão validadas pela PGT. Serão escolhidas as áreas mais demandadas pelas Regionais. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciativa não iniciada. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa iniciada. Realização de semana do meio ambiente. Portaria do Procurador-Chefe determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Suspensa/Comprometida
6 | Fortalecer a imagem do MPT, junto à sociedade baiana, melhor estruturando a ASCOM | OE4 - Adequar recursos materiais e humanos à estratégica | Promover campanhas visando fortalecer a imagem do MPT | ID06.1 – Número de Campanhas elaboradas | M06.1 - Elaborar 12 campanhas até dezembro de 2019 | 3 (três) campanhas realizadas nas áreas: trabalho escravo, trabalho decente, saúde e segurança no trabalho. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Iniciativa não iniciada. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa iniciada. Portaria do Procurador-Chefe determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Em andamento
7 | Desenvolver e utilizar ferramenta de transparência, organização e centralização de informações que auxilie no planejamento e gestão da Regional. | OE8 – Desenvolver sistema de inteligência estratégica OE9 – Buscar excelência na gestão | Criação de ambiente na intranet, utilizando ferramenta para centralizar informações estratégicas e gerenciais da PRT5ª. | ID07.1 – Ambiente criado. | M07.1 – Ambiente criado até dezembro de 2018. | Ambiente Criado (PRT 5 Painel) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Iniciativa não iniciada. Reunião marcada para o final de junho para definir acompanhamento e compilação dos dados. | Iniciativa não iniciada. Portaria do Procurador-Chefe, de 16/10/17, determinando criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento integral das ações/iniciativas da Agenda Estratégica da Regional. | Não houve andamento na ação para o período. | Concluído