## Planilha1
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Meta | Resultado Dezembro/2018 | Data Inicial | Data Final | Situação em DEZEMBRO 2018
Área Finalísitica
1 | Estabelecer sistemática em cada Gabinete para o registro de informações estratégicas. | OE3/OE15 | ID01.1 – Número de ofícios que elaboraram relatórios anuais. | M01.1 – 100% dos ofícios com relatórios anuais elaborados. |  | 2017-01-01 | 2018-12-01 | O PGEA 000640.2018.07.900/6 foi anexado ao processso receptor referente ao acompanhamento da correição do CNMP PGEA 001106.2017.07.900/3. Reecebido Ofício nº 944/2019/CN-CNMP que encaminha cópia de parecer e decisão mproferidas no Procedimento de Correição nº 393/2016-27 MPT/CE
2 | Atuar no combate ao trabalho escravo, mantendo a participação nas ações de repressão e incrementar a atuação na área preventiva e de reinserção de trabalhadores resgatados no estado do Ceará. | OE10/OE18 | ID02.1 - Número de audiências públicas realizadas. ID02.2 – Percentual de egressos do trabalho escravo inseridos em programas de qualificação. ID02.3 – Número de parcerias/termos de cooperação firmados. | M02.1 - Realizar, no mínimo, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. M02.2 – Inserir 100% dos resgatados em operações do MPT em programas de qualificação. M02.3 – Firmar, no mínimo, 4 novos termos de cooperação até dezembro de 2018. |  | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Participação de Força Tarefa com o GEFM na Região de Marabá e Novo Compartimento em Novembro/2019. Participação de inspeção rural juto com a SRT/CE na Região do Município de Aracati/CE acerca de trabalho em condições análogas ao trabalho escravo em outubro/2018. Reuniões periódicas com entidades/órgão envolvidas no combate ao trabalho escravo. Ação Fiscal realizada para verificar a procedência de denúncia relativa à prática de trabalho sob condições análogas a de escravo, na região de Fortaleza, conjuntamente com os Auditores Fiscais do Trabalho.
3 | Implementar o projeto nacional Resgate a Infância no Estado do Ceará. | OE13/OE17 | ID03.1 - Percentual de crianças até 13 anos identificadas e atendidas. ID03.2 - Percentual de novas contratações dos potenciais aprendizes no (s) município (s) alvo (s) da etapa. ID03.3 - Percentual de alunos atingidos no (s) município (s) alvo (s) da etapa. | M03.1 - Identificar e atender 10% das crianças em condição de trabalho infantil. M03.1 - Atingir 10% do potencial de novas contratações do (s) município (s). M03.2 - Atingir 10% do potencial de novas contratações do (s) município (s). |  | 2017-01-03 | 2018-12-03 | 01/08/2018 - Videoconferência com a Dra Dra Dalliana Vilar (PRT 14a. Região) para planejamento do evento de criação do Comitê Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - Ceapeti-RO. 02/08/2018 - Videoconferênca com Fórum Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Rio de Janeiro para planejamento do I Encontro Estadual de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - Ceapeti-RJ. 02/08/2018 - Reunião sobre o Projeto Saia do Muro (Unicef, MPT, APDMCE, TRE e Jornal o Povo), na sede do Jornal O Povo. 03/08/2018 - Palestra sobre trabalho infantil, na Assosciação Cearense de Pediatria. 07/08/2018 - I ESAPETI - Encontro Sergipano de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em Sergipe. 08/08/2018 - Participação do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente - Etapa Norte, na cidade de Barcarena-PA. 09/08/2018 - Palestra sobre trabalho infantil, durante o Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia da Criança e do Adolescente - Etapa Norte, na cidade de Barcarena-PA. 13/08/2018 - Audiência Pública com as empresas (Aprendizagem Profissional. 14/08/2018 - Entrevista concedida à Rádio Universitária, para falar sobre o Projeto Saia do Muro, (Parceria UNICEF, MPT, TRE, APDMCE e Jornal O Povo). 14/08/2018 - Participação no Projeto \\\\\\\"SAIA DO MURO\\\\\\\". Apoio: UNICEF, Jornal O POVO, APDM/CE - Associação para o Desenvolvimento dos Municípios no Estado do Ceará. 15/08/2018 - 2ª Reunião Anual do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) em Salvador-BA. 16/08/2018 - Audiência com as entidades/adolescentes (Aprendizagem Profissional). 16/08/2018 - Entrevista concedida à Rádio Jangadeiro, para falar sobre a Audiência Pública com os Prefeitos do Estado do Ceará, para implantação de programa de aprendizagem profissional na Administração Pública. 17/08/2018 - Audiência com os municípios do Ceará (Aprendizagem Profissional). 21/08/2018 - Oficina para construção de novo modelo de atuação e aprimoramento da atuação finalística do MPT, na sede desta Regional. 21/08/2018 - 3º Módulo do Curso “Mundo de Leituras – Leituras do Mundo”. 22/08/2018 - Oficina para construção de novo modelo de atuação e aprimoramento da atuação finalística do MPT, na sede desta Regional. 22/08/2018 - 3º Módulo do Curso “Mundo de Leituras – Leituras do Mundo”. 24/08/2018 - 3º Módulo do Curso “Mundo de Leituras – Leituras do Mundo”. 28/08/2018 - Participação na aula inaugural do Recomeçar 2 - Traçando Novos Caminhos, na sede do Isbet Fortaleza. 29/08/2018 - Reunião do Comitê Municipal de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Comapeti) de Fortaleza, na sala de treinamento desta Regional. 30/08/2018 - Encontro Municipal de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Limoeiro do Norte-CE (Projeto Resgate a Infância - Eixo Políticas Públicas).
4 | Fortalecer as ações do meio ambiente de trabalho no estado do Ceará. | OE10/OE14/OE19 | ID04.1 - Número de campanhas de divulgação realizadas junto aos parceiros. ID04.2 – Número de convênios firmados para realização de perícias. ID04.3 – % de empresas* que apresentaram acidentes de trabalho inspecionadas. | M04.1 – Realizar, no mínimo, 2 campanhas por ano até dezembros de 2018. M04.2 – Firmar convênio com, no mínimo, 1 (uma) instituição até dezembro de 2017. M04.3 – Inspecionar, no mínimo, 50% das empresas que apresentaram acidentes de trabalho* *as empresas serão identificadas a partir de levantamento de informações. |  | 2017-01-04 | 2018-12-04
Área Estruturante
1 | Tornar a comunicação institucional interna da PRT 7 mais efetiva. | OE7 | ID01 – Número de reuniões realizadas por semestre entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | M01 – Realizar 03 reuniões a cada semestre entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. |  | 2017-01-07 | 2018-12-07 | O Procurador-Chefe visitou a PTM de Sobral no período de 06 a 07/11/2018 e a PTM de Juazeiro do Norte no período de 27 a 28/11/2018, ocasiões em que houve reuniões com os servidores. Realizou uma renião com o Colégio de Procuradores da Regional.
2 | Estruturar o RI da PRT 7 a partir do Regimento da PGT. | OE9/OE12 | ID02 – Percentual de atribuições com áreas/setores definidos no regimento interno administrativo. | M02 - Definir 100% das atribuições das áreas no Regimento interno administrativo. | Concluída Portaria PRT 7º Reg. Nº 89, de 04.05.2018. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | Baseado no RI da PGT o organograma da PRT 7 já foi publicado, em 04.05.2018 no BOLETIM DE SERVIÇO ESPECIAL 05-C2018, PORTARIA PRT 7 Reg. Nº 89, de 04.05.2018, na qual foi feita a indicação das pessoas que irão ocupar os cargos e funções.
3 | Institucionalizar a prática de manual de procedimentos nos setores da PRT7. | OE3/OE9 | ID03 – Número de processos críticos mapeados, melhorados, e documentados em manual. | M03 - Mapear, melhorar e documentar em manual, até final de 2018, 5 processos críticos (1 de gestão de secretarias de PTM, 1 de práticas administrativas para área fim, 3 processos críticos transversais da área estruturante). |  | 2017-01-09 | 2018-12-09 | As rotinas do RI tem sido mantidas, em conformidade com a Portaria PRT 7ª Região nº 89/2018 que publicou o Organograma da Regional.
4 | Estruturar o arquivo central da PRT 7 na nova sede. | OE4 | ID04 - Percentual do cronograma de readequação executado. | M04 -100% dos cronogramas de readequação executado até final de 2018. | Concluída Com a nova sede, o Arquivo se encontra funcionando em espaço adequado. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | Foi realizada a contagem precisa da massa documental do arquivo geral desta Regional, incluindo o quantitativo do acervo a ser trabalhado, em caixas organizadas de forma ordenada.
5 | Capacitar os servidores da PRT7 na ferramenta MPT digital com foco nos processos judiciais e extrajudiciais. | OE1/OE5 | ID05 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. | M05 -Aumentar em 8 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores da PRT 7 na ferramenta MPT digital até dezembro/2018. |  | 2017-01-11 | 2018-12-11 | Não houve capacitação no período de agosto a dezembro de 2018
6 | Estruturar o planejamento da construção da PTM Sobral. | OE4 | ID06 - Percentual do cronograma de planejamento executado. | M06 - 100% dos cronogramas de planejamento da obra realizado até final de 2017. | Suspensa | 2017-01-12 | 2018-12-12 | A PTM de Sobral teve as atividades suspensas em 05.12.2018.
7 | Estruturar um planejamento de aquisições na Regional como um todo. | OE9 | ID07 - Percentual do cronograma de planejamento execução. | M07 -100% do cronograma executado até final de 2018 e publicado o manual na intranet. |  | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Foram realizadas as licitações previstas para este exercício. Todas as licitações realizadas foram Registros de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição ou contratação de bens e/ou serviços de acordo com os recursos orçamentários existentes. Foi possivel a realização da contratação do CFTV da Sede, com os recursos orçamentários disponibilizados de forma reduzida, muito embora o projeto básico elaborado pela DAE da PGT, não tenha chegado a tempo para que a licitação ocorresse.
8 | Estruturar um plano de capacitação da PRT 7 | OE1 | ID08.1 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. ID08.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | M08.1 - Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores até dezembro/2018. M08.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro/2018. |  | 2017-01-13 | 2018-12-13 | 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Seminário Avançado de eSocial. Curso de Desfazimento de Bens Móveis à Luz do Decreto Federal 9.373/2018. Curso de Licitação - EAD. Curso de Execução Orçamentária, financeira e contábil de forma integrada na Administração Pública. Curso Retenções e EFD REINF. Curso de Instrutor de Segurança de Trabalho em Altura - NR 35