## Planilha1
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Dez/17
Área Finalística
1 | Aderir ao projeto resgate à infância para prevenir e combater o trabalho infantil. (Sede) | OE17 | ID01 – Número de audiências públicas realizadas. | M01 – Realizar, pelo menos, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Foram realizadas 4 reuniões do fórum de erradicação do trabalho infantil: em 04/04/2017, com os Secretários de Educação dos Municípios e os coordenadores municipais do Projeto MPT Escola; em 17/04/2017, para capacitação dos coordenadores pedagógicos dos Municípios/escolas sobre a execução do Programa MPT na Escola; em 24/04/2017, reunião com os secretários de assistência social dos municípios; e em 12/06/2017, com os Conselheiros Tutelares dos Municípios que integram a área de abrangência da 9ª Região, para capacitação. O evento de premiação do MPT Escola 2017 ocorreu no dia 13/11/2017, envolveu 475 escolas e 43700 alunos. Foi instaurada a PROMO 001687.2017.09.000/4. Em relação ao eixo aprendizagem, tramitam na PRT9 (sede) 19 PROMOS. Estas foram instauradas com várias partes, tais como empresas, municípios e secretarias e foram realizadas várias audiências públicas.
2 | Otimizar as rotinas de trabalho nos gabinetes. | OE9 | ID02 – Número de processos de trabalho de gabinetes mapeados e melhorados. | M02 – Mapear e melhorar pelo menos um processo de trabalho identificado como crítico. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | Foi realizado o curso "Recursos de Revista PRT9/PR", no período de 03 a 05 de outubro de 2017, com o seguintes palestrantes: Subprocuradores-Gerais do Trabalho da Coordenadoria de Recursos Judicias, Dr. Eneas Bazzo Torres e Dra. Maria Aparecida Gurgel e o Exmo. Procurador do Trabalho, Dr. Elisson Miessa. Pendente de finalização a Portaria com a rotina de atualização dos temários.Serão agendadas novas reuniões, no primeiro semestre de 2018, com os assessores de primeiro e segundo graus.
3 | Zelar pela efetivação da cota de PCD – Garantir a contratação de PCD no setor de comércio, serviço e indústria. (PTM de Guarapuava) | OE16 | ID03.1 - Percentual de procedimentos instaurados para efetivação da cota de PCD. ID03.2 – Número de audiências realizadas | M03.1 – Instaurar procedimentos em face das 30 maiores empresas. Confirmar junto ao Procurador para definir a meta. M03.2 – Realizar, no mínimo, 2 audiências públicas por ano até dezembro de 2018. | 2017-01-03 | 2018-12-03 | Preenchido o formulário de acompanhamento das atividades, foram identificadas 63 empresas que serão foco do trabalho, realizada 1 audiência pública com 11 empresas participantes, identificadas 3 empresas que estão cumprindo a cota mínima de PCD, instaurado 1 procedimento promocional e 3 inquéritos civis.
4.1 | Melhorar o meio ambiente de trabalho no ramo da construção civil. (PTM de Cascavel) | OE19 | ID04 – Número de audiências públicas de conscientização realizadas. | M04 – Realizar, pelo menos, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-04 | 2018-12-04 | Preenchido o formulário de acompanhamento das atividades, foram identificadas 20 empresas que serão foco do trabalho a ser realizado, instaurados 12 procedimentos em relação às empresas que não cumpriram as normas que tutelam a saúde e segurança do trabalhor na construção civil e instaurada a Promo nº 000240.2017.09.004/0 para consecução do compromisso de alinhamento ao mapa estratégico do MPT, com agendamento de futura audiência pública.
4.2 | Melhorar o meio ambiente de trabalho no ramo da construção civil. (PTMs de Foz do Iguaçu) | OE19 | ID04 – Número de audiências públicas de conscientização realizadas. | M04 – Realizar, pelo menos, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-04 | 2018-12-04 | Preenchido o formulário de acompanhamento das atividades, verificou-se que foi investigado o número de acidentes de trabalho nas empresas que serão foco do trabalho a ser realizado; que foram realizados fóruns de discussão com órgãos de proteção à saúde do trabalhador dos municípios de abrangência da PTM de Foz do Iguaçu (foram realizadas ao menos 05 reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com o Cerest local e com a GRTE para tratar de temas relativos à saúde e à segurança do trabalhador de modo geral, incluindo o setor da construção civil); foram instaurados 5 procedimentos em relação às empresas que não cumpriram as normas que tutelam a saúde e segurança do trabalhador na construção civil; foi firmado 1 TAC.Também foram realizadas palestras para alunos de graduação e pós-graduação em direito acerca da atuação do MPT na proteção da saúde e segurança do trabalho; foi autuada a PROMO n. 000016.2017.09.006/0 em face de diversas clínicas de saúde e segurança ocupacional, para regularizar a elaboração dos PPRAs e PCMSOs
5 | Promover a aprendizagem profissional de adolescentes que cumpram medida socioeducativa e/ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. (PTM de Campo Mourão) | OE17 | ID05.1 -Número de entidades concedentes da experiência prática, conforme os artigos 23 e 23-A do Decreto 5.598/2005. ID05.2 - Número de adolescentes que cumpram medida socioeducativa e/ou que estejam em situação de vulnerabilidade social inseridos em programa de aprendizagem. | M05.1 - Identificar, pelo menos, duas entidades ou órgãos para a concessão de experiência prática, conforme os artigos 23 e 23-A do Decreto 5.598/2005. M05.2 – Inserção de 50 adolescentes que cumpram medida socioeducativa e/ou que estejam em situação de vulnerabilidade social em programa de aprendizagem. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | O projeto de promoção à aprendizagem profissional de adolescentes que cumpram medida socioeducativa e/ou que estajam em situação de vulnerabilidade social concluiu-se em 19/12/2017, com o término do contrato de aprendizagem dos adolescentes participantes. Participaram do projeto 70 aprendizes. será elaborado relatório final do projeto a ser encaminhado à Coordinfância, após prestação de contas da empresa. Preenchido o formulário de acompanhamento das atividades, foi identificada 1 empresa a ser foco do trabalho; identificadas 12 entidades concedentes da experiência prática; identificados 70 adolescentes que cumprem medida socioeducativa e/ou que estão em situação de vulnerabilidade social inseridos em programa de aprendizagem; implementado 1 curso de aprendizagem pelo Sistema “S”; contratados como aprendizes 70adolescentes em vulnerabilidade social ou cumpram medida socioeducativa; foi articulado com o Ministério Público do Estado do Paraná, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, a Vara da Infância e Juventude, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Campo Mourão (CREAS), o Centro de Iniciação Profissional de Campo Mourão (CIP) a obtenção dos documentos necessários à contratação de adolescentes como aprendizes; foram realizadas 32 reuniões com os gestores indicados pelos demais parceiros para analisar os relatórios desenvolvidos pelos monitores e pela equipe técnica de apoio ao projeto de aprendizagem de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e/ou que cumpram medida socioeducativa; instaurado o IC 000006.2009.09.009/6; firmado 1 TAC.
6 | Buscar a adequação do meio ambiente de trabalho, priorizando a proteção coletiva, especialmente no que diz respeito ao maquinário. (PTM de Pato Branco). | OE19 | ID06.1 – Número de inspeções realizadas em empresas. ID06.2 - Número de audiências públicas realizadas. | M06.1 – Realizar no mínimo 5 inspeções por ano até dezembro de 2018. M06.2 - Realizar no mínimo uma audiência por ano. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | Prrenchido o formulário de acompanhamento das atividades, foram instaurados 6 procedimentos, firmados 6 Termos de Ajuste de Conduta e ajuizada uma Ação Civil Pública.
7 | Aprimorar as condições de segurança do trabalho realizado em espaços confinados no ramo das empresas de armazenamento de grãos. (PTM de Londrina) | OE21 | ID07.1 - Número de procedimentos instaurados em face dos entes públicos investigados. ID07.2 –Número de pessoas beneficiadas. | M07.1 - Instaurar procedimentos em face de cada um dos 70 entes públicos municipais da abrangência da PTM de Londrina. M07.2 – a definir. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Foram instaurados 40 procedimentos preparatórios em face dos maiores estabelecimentos de armazenamento de grãos da região de abrangência da PTM de Londrina, distribuídos, de forma equânime, para os quatro Ofícios desta unidade ministerial. Em seguida, requisitou-se aos investigados uma série de informações e documentos a respeito do cumprimento de medidas de segurança previstas na NR-33 (espaços confinados). Nos procedimentos preparatórios em que as respostas já foram apresentadas pelos estabelecimentos investigados, os autos foram enviados para o analista pericial Márcio Akira Kohatsu, a fim de que avalie tecnicamente se estão sendo cumpridas as exigências contidas na NR-33.
8 | Buscar a regularização do meio ambiente de trabalho nos postos de combustíveis. (PTM de Maringá) | OE19 | ID08.1 – Número de audiências públicas realizadas com postos de abastecimento de combustíveis e com sindicatos profissionais e patronal de Maringá. ID08.2 – Número de inspeções realizadas nos postos de abastecimentos de Maringá. ID08.3 –Número de pessoas beneficiadas (frentistas e consumidores). | M08.1- Realizar audiência (s) pública (s), no mínimo uma por ano. M08.2 – Realizar no mínimo 10 inspeções por ano até dezembro de 2018. M08.3 – a definir. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | Pendente de encaminhamento o formulário de acompanhamento das atividades.
9 | Zelar pela efetivação da cota aprendizagem no setor do comércio e indústria dos Municípios de Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba. (PTM de Ponta Grossa) | OE17 | ID09.1 – Número de audiências públicas realizadas. | M09.1 – Realizar, no mínimo, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Prrenchido o formulário de acompanhamento das atividades, referente ao período de agosto a dezembro de 2017, foram indentificadas 21 empresas e 261 adolescentes que serão foco do trabalho a ser realizado, foram identificados 102 adolescentes beneficiados. Foi instaurado o Expediente Promocional nº 000099.2017.09.008/1, com a finalidade de investigar o efetivo cumprimento de políticas públicas aptas a possibilitar a inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho nas empresas sediadas no município de Telêmaco Borba/PR (Programa Jovem Aprendiz). Estão sendo investigadas 16 empresas.
10 | 10. Reduzir o trabalho degradante, promovendo o trabalho decente na colheita da raiz de mandioca. (PTM Umuarama) | OE18 | ID010.1 – Número de inspeções realizadas em propriedades rurais que cultivam mandioca. | M10.1 – Realizar, no mínimo, 6 inspeções ao ano até dezembro de 2018. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | Preencido o formulários de acompanhamento das atividades referente primeiro semestre de 2017, foram identificadas 6 lavouras que serão foco do trabalho a ser realizado, realizadas 6 inspeções, identificados 40 trabalhadores nas lavouras de mandioca, foram encaminhados ofícios para as fecularias, instaurados 11 procedimentos e firamos 3 TACs. Em relação ao segundo semestre de 2017, foram identificadas 6 lavouras que serão foco do trabalho a ser realizado, realizadas 5 inspeções, identificados 25 trabalhadores nas lavouras de mandioca, foram encaminhados ofícios para as fecularias, instaurados 14 procedimentos e firamos 6 TACs.
Área Estruturante
1 | Atualizar o Regimento Interno. | OE9 | ID01.1 – Percentual de atribuições com área definida no Regimento Interno. ID01.2 - Percentual de estruturas constantes do organograma orientativo da PGT providos na Regional. | M01.1 - Ter 100% das atribuições com área definida no Regimento Interno até dezembro 2018. M01.2 – A definir a partir da publicação do organograma orientativo da PGT. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Após efetuada a análise do novo RIA entre os setores, chefias e autoridades da PRT9, o novo regimento foi implementado no âmbito da Regional. Nos termos do disposto no art. 341 do RIA, o novo organograma foi elaborado, submetido à apreciação do Proc. Chefe, e encaminhado à CPGE para deliberação.
2 | Aprimorar a Comunicação Institucional. | OE7 | ID02.1 – Número de workshops realizados. ID02.2 - Número de participações em eventos. ID02.3 – Percentual de satisfação dos servidores e procuradores com a ferramenta de comunicação interna. | M02.1 – Realizar um workshop no ano de 2017 e um no ano de 2018. M02.2 - Participar de um evento no ano de 2017 e um no ano de 2018. M02.3 – Satisfação de pelo menos 60% dos servidores e procuradores em 2017 e 70% em 2018. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | O informativo interno já entrou em circulação, no dia 28 de novembro de 2017 (Mural Nove), Trata-se de um informativo no formato de blog, onde são publicadas matérias diferenciadas em relação ao conteúdo mais factual disponível na Intranet. Quanto ao workshop com jornalistas, em virtude dos vários eventos realizados no segundo semestre, foi remanejado para o primeiro semestre de 2018 - ainda com data a ser definida. Em relação à participação em evento externo, o MPT/Paraná participou do projeto ação global, realizado em maio de 2017, em Ponta Grossa. Foram distribuídos materiais de divulgação institucional impressos e passadas informações aos cidadãos sobre a atuação do MPT.
3 | Mapear os Processos de Trabalho. | OE9 | ID03.1 – Número de processos críticos mapeados. ID3.2 – Percentual de processos críticos mapeados e documentados. | M03.1 – Mapear 2 processos críticos de cada área até dezembro de 2017. M03.2 – Documentar, até dezembro de 2018, 100% dos processos críticos mapeados. | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Os trabalhos foram suspensos. As atividades serão continuadas após análise dos itens que estão sendo mapeados pelo grupo de trabalho nacional que mapeará processos em âmbito nacional.
4 | Planejar a Programação e Execução Orçamentária. | OE6 | ID04.1 - Percentual do orçamento executado dentro do planejado. | M04.1 - Executar, em 2017, 98% do orçamento planejado. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | Após o mapeamento do processo de planejamento, programação e execução orçamentária, realizado em parceria com o IEL, estão sendo desenvolvidos trabalhos visando a consolidação e ajustes dos trabalhos realizados até então.
5 | Elaborar o Plano de Capacitação. | OE1 | ID05.1 – Percentual de cumprimento do cronograma do plano de capacitação. A definir indicadores e metas para o ano 2018. | M05.1 - Em 2017, cumprir 100% do cronograma do plano de capacitação, com atraso no máximo de 10% em cada fase. | 2017-01-11 | 2018-12-11 | Em virtude do quadro reduzido na DGP e ausência de pessoal disponível para cumprir as ações previstas, as etapas do plano de ação estão temporariamente suspensas.
6 | Elaborar proposta de Política Interna de Alocação de Cargos e Funções. | OE4 | ID06 - Não se aplica. A definir indicadores e metas para o ano 2018. | M06 - Aprovar a política até dezembro de 2017. | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Os trabalhos estão atrasados pois está sendo dada prioridade a outros projetos em desenvolvimento na Regional em razão da informação de que não há previsão de provisionamento de cargos no exercício de 2018. Foi efetivada consulta às PTM’s acerca da situação do quadro de pessoal bem como foram solicitadas informações sobre as especialidades dos cargos necessários em cada unidade. Os dados estão em análise pelo grupo de trabalho e levará em consideração os cargos criados para cada unidade bem como as normas contidas no novo RIA.
7 | Criar Política de Recrutamento Interno. | OE4 | ID07.1 - Não se aplica. A definir indicadores e metas para o ano 2018. | M07.1 – Aprovar a política de recrutamento interno até o fim de dezembro de 2017. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Minuta da Portaria de recrutamento interno finalizada e aguardando a aprovação da última versão pelo grupo de trabalho. Previsão de entrega para análise e aprovação do Procurador-Chefe: 15/03/2018.
8 | Reformar o Data Center TI. | OE5 | ID08.1 - Medida da adequação de instalações de Data Center estabelecida no Caderno de Indicadores do CETI que será em breve divulgado. | M08.1 - Garantir Infraestrutura em TI Adequada, promovendo ações de ajuste conforme Caderno de Indicadores do CETI. | 2017-01-14 | 2018-12-14 | O projeto de reforma do Data Center encontra-se suspenso, tendo em vista o andamento do processo de regularização dos transformadores instalados no subsolo do edifício sede da PRT9. Resta pendende a aprovação do Procuraodor-Chefe.
9 | Elaborar o Plano Diretor de TI. | OE5 | ID09.1 – Medidas porcentuais de indicadores de Excelência de Gestão, consoante Caderno de Indicadores do CETI (que em breve será divulgado). | M09.1 - Buscar a Excelência na Gestão de TI tendente a 100%, consoante Caderno de Indicadores do CETI. | 2017-01-14 | 2018-12-14 | Concluída
10 | Desenvolver Plano de Contingenciamento. | OE5 | ID10.1 – Medida da ocorrência de Incidentes de Segurança da Informação relacionados a soluções de TI, consoante Caderno de Indicadores do CETI (que será em breve divulgado). | M10.1 - Promover o aprimoramento da gestão da segurança da informação com o desenvolvimento de mecanismos preventivos de incidentes, consoante Caderno de Indicadores do CETI. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Concluída