## Agenda Estratégica 11
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/19
Área Finalísitica
1 | Zelar pela implementação da cota legal reservada às pessoas com deficiência | OE16 | ID01.1 – Percentual de procedimentos instaurados em face das empresas selecionadas para atuação de inclusão de PCDs no mercado de trabalho. ID01.2 – Número de contratados de PCDs. | M01.1 – Instaurar procedimentos em face de pelo menos 10% empresas identificadas no levantamento até dezembro de 2018. M01.2 – Garantir a contratação de 30%, no mínimo, de PCDs das empresas investigadas pelo MPT até dezembro de 2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento (porém, não houve compilação dos dados)
2 | Zelar pela implementação da cota legal reservada aos aprendizes | OE17 | ID02.1 – Número de aprendizes contratados. | M02.1 - Garantir a contratação de no mínimo 500 aprendizes até dezembro de 2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento. Foi realizada audiência pública com 300 empresas. Expedida notificação para regularização. Resultado: Contratação, até agora, de cerca de 635 aprendizes (certamente esse número aumentará). PA-PROMO n. 000347.2018.11.000-8
3 | Garantir condições de saúde e segurança do trabalho em serviços de saúde público | OE17 | ID03.1 – Número de unidades de saúde públicas que cumprem a NR 32. | M03.1 - Promover o cumprimento da NR 32 em pelo menos duas unidades de saúde publicas até dezembro de 2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento (Projeto saúde na saúde). Realizada força-tarefa no hospital psiquiátrico de Manaus (apoio: MPE, CEREST, Vigilância Sanitária, entre outros). PA-PROMO 001018.2018.11.000/4 - 11
Área Estruturante
1 | Aprimorar sistemática de manutenção predial | OE4 | ID1.1 – Percentual de recursos necessários para contratação de empresas. | M01.1 – Garantir 100% dos recursos necessários para contratação de empresas de manutenção. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento - Regional busca constantemente alocar recursos para manutenção predial.
2 | Implementar o Regimento interno na Regional | OE9 | ID02.1 – Percentual de atribuições com área definida no Regimento Interno do MPT. ID02.2 - Percentual de estruturas obrigatórias constantes do Regimento Interno do MPT providas na Regional. | M02.1 - Ter 100% das atribuições com área definida no Regimento Interno até dezembro 2017. M02.2 - Prover no mínimo 100% das estruturas obrigatórias constantes do Regimento Interno do MPT até dezembro de 2017. | janeiro-17 | 2018-12-08 | Concluída - Regimento Interno com 100% das estruturas obrigaórias providas.
3 | Criar programa de preparação para aposentadoria | OE2 | ID3.1 – Percentual de servidores que vão se aposentar que participam de programa para aposentadoria. | M03.1 – Ter XX% dos servidores que vão se aposentar participando de programa de preparação para aposentadoria até dezembro de 2018. | janeiro-17 | 2018-12-09 | Não iniciado - Não há servidores próximos da aposentadoria
4 | Instituir política interna de alocações de cargos e funções | OE4 | ID04.1 - A definir após a conclusão do estudo. | M04.1 – A definir após a conclusão do estudo. | janeiro-17 | 2018-12-10 | Em andamento - Regional distribui cargos e funções consideração as competências individuais construídas na vida profissional do interessado e as competências estratégicas exigidas para o cargo. Iniciou-se um processo de alocação de servidores técnicos, nos Ofícios com atuação em 2o. Grau, com formação jurídica. Por outro lado, houve a alocação de técnicos administrativo, sem formação jurídica, em atividades eminentemente administrativas. Foram designados substitutos para os assessores de gabinetes e para os Chefes e Diretores da área administrativa.
5 | Implementar política motivacional na Regional | OE2 | ID05.1 – Número de eventos planejados e realizados. | M05.1 – Planejar e realizar, pelo menos, 2 eventos por ano até dezembro de 2018. | janeiro-17 | 2018-12-11 | Concluída - Eventos Realizados: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) - Sede e PTM; Oficina Gente Feliz no Trabalho - Sede e EnergiAÇÃO- PTM de Boa Vista.
6 | Aprimorar a comunicação interna na regional | OE7 | ID06.1 - Número de reuniões realizadas por semestre entre gestores da sede, PTM e Procurador-Chefe. | M06.1 - Realizar 3 reuniões a cada semestre entre gestores da sede, PTM e Procurador-Chefe. | janeiro-17 | 2018-12-12 | Em andamento - Reuniões realizadas entre gestores da sede, PTM e Procurador-Chefe. Realizada as atividades do Plano Regional (instalação de vidros do auditório, estudos sobre a galeria de Procuradores-Chefes, política de vacinação, comunicação para a realização dos exames periódicos, entre outros)
7 | Elaborar o Mapeamento dos processos críticos da regional | OE9 | ID7.1 – Número de processos críticos mapeados. ID7.2 – Percentual de processos críticos mapeados, melhorados e documentados. | M07.1 – Mapear 6 processos críticos (5 da Sede e 1 de PTM) até dezembro de 2017. M07.2 – Melhorar e documentar, até dezembro de 2018, 100% dos processos críticos mapeados. | janeiro-17 | 2018-12-13 | Em andamento. Foi realizado estudo sobre o funcionamento do setor de perícia da Regional. Estabelecimento de novo critério de distribuição dos feitos para realização das perícias (universalização do setor). Distribuição dos feitos, por Ofícios. Foi feita também uma nota de orientação aos gabinetes para evitarem certos procedimentos em relação às demandas encaminhadas ao setor de perícias, de modo a racionalizar a atuação do setor.
8 | Elaborar, implementar e acompanhar o plano de capacitação da PRT11 | OE1 | ID8.1 – Número de horas per capita em capacitação de servidores. ID8.2 – Percentual de servidores em cargo de chefia capacitado em gestão. | M08.1 – Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capita em capacitação de servidores até dezembro de 2018. M08.2 – Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2018. | janeiro-17 | 2018-12-14 | Em andamento - 33,33% de servidores em cargos de chefia com pelo menos 40h em cursos na área de gestão. Capacitação de todo o setor de licitação e contratos, bem como da assessoria jurídica sobre a questão do pregão eletrônico