## Agenda Estratégica 12
AGENDA ESTRATÉGICA BIÊNIO 2017/2018 - PRT 12ª Região
Iniciativa
Agenda Estratégica da PRT 12ª Região
Justificativa
Definir prioridades para a administração e operacionalizar o Planejamento Estratégico
Elo na Regional
Servidor: Wesley
Portaria de Insituição da Agenda Estratégica Regional
Portaria Nº |  |  | PGEA: 9050/2017
DETALHAMENTO DAS INICIATIVAS
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicador | Resultado | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação de Agosto
Área Finalísitica
1 | Promover meio ambiente de trabalho seguro para o trabalhador nos setores econômicos definidos para cada PTM. | OE19 | ID01.1 - Índice de acidentes de trabalho típicos e doenças ocupacionais nas 20 empresas selecionadas para atuação do MPT. | ID01.1 = Impossibilidade de aferir | M01.1 – Reduzir, até dezembro de 2018, em 5% o índice de acidentes de trabalho típicos e doenças ocupacionais nas 20 empresas selecionadas para atuação do MPT. | 2017-01-01 | 2018-12-01 | Parcial
2 | Coibir o trabalho infantil na economia familiar, pequenas indústrias, turismo. | OE17 | ID02.1 - Número de audiências públicas realizadas. | ID02.1 = Dois eventos Realizados | M02.1 - Realizar, no mínimo, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-02 | 2018-12-03 | Realização de uma Audiência Pública nos autos do PROCEDIMENTO PROMOCIONAL 000056.2017.12.004/8, trata do Projeto “Resgate à Infância”, em 23/05/2017.
|  |  | ID02.2 – Número de forças tarefas realizadas. | ID02.2= Não realizado | M02.2 – Realizar 8 forças tarefas nos municípios com piores índices de trabalho infantil até dezembro de 2018.
3 | Combater a terceirização via contratos de facção e no setor da construção civil (PTM Blumenau). | OE20 | ID03.1 – Números de procedimentos instaurados. | ID03.1= 19 procedimentos instaurados | M03.1 – Instaurar procedimentos em face das 10 principais empresas com contratos de facção no setor da construção civil. | 2017-01-03 | 2018-12-03 | Parcialmente. Conforme relatório do MPT Digital, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, foram autuados 53 procedimentos na PTM de Blumenau, com o tema “desvirtuamento de pessoa jurídica".
|  |  | ID03.2 – Percentual de empresas que trabalham com contratos de facção no setor da construção civil. | D03.2= Impossibilidade de aferir | M03.2 – Reduzir, até dezembro de 2018, em 50% o número de empresas que trabalham com contratos de facção no setor da construção civil.
4 | Promover a aprendizagem profissional no estado de Santa Catarina. | OE17 | ID04.1 - Número de audiências públicas realizadas. | ID04.1 = 4 audiências públicas realizadas | M04.1 - Realizar, no mínimo, 2 audiências públicas até dezembro de 2018. | 2017-01-04 | 2018-12-04 | Total
|  |  | ID04.2 - Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes. | ID04.2= Impossibilidade de aferir | M04.2 – Instaurar, no mínimo, X procedimentos em face das empresas selecionadas a partir do levantamento.
|  |  | ID04.3 - Número de aprendizes contratados pela atuação do MPT. | ID04.3= Impossibilidade de aferir | M04.3 - Garantir a contratação de no mínimo X aprendizes ao ano, até dezembro de 2018.
5 | Promover a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho por meio da exigência de acessibilidade e do cumprimento das cotas estabelecidas na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. | OE16 | ID05.1 – Número de empresas investigadas. | ID05.1= Alcançadas as 50 empresas | M05.1 - Investigar ao menos 50 empresas de SC com maior potencial para contratação de PcD até dezembro de 2018. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | Atendida
|  |  | ID05.2 - (%) e quantidade de pessoas com deficiência e reabilitadas incluídos no mercado de trabalho. | D05.2= Dados da RAIS em 2017 apontam aumento de pelo menos 30% de contratação em relação a 2016 em Santa Catarina. Em relação a 2018 não há dados consolidados na RAIS. | M05.2 – Aumentar em 10%, ao ano, a contratação de pessoas com deficiência e reabilitadas pelas empresas investigadas até dezembro de 2018. |  |  | Atendida
|  |  | ID05.3 - (%) e quantidade de empresas investigadas pelo MPT que se adequaram quanto à acessibilidade. | ID05.3= Não realizado | M05.3 - Promover a acessibilidade de pelo menos 10%, ao ano, das empresas investigadas até dezembro de 2018. |  |  | Em andamento, com a realização da Semana Inclusiva. Foram instaurados no período 155 procedimentos com o tema “Cota Legal – Art. 93 da Lei 8213/91”, provenientes, em sua maioria, de relatórios do Ministério do Trabalho.
Área Estruturante
1 | Mapear processos críticos da PRT e PTMs. | OE9 | ID1.1 – Número de processos críticos mapeados. | ID1.1 = Foram mapeados mais de 5 processos. | M01.1 – Mapear 5 processos críticos até dezembro de 2017. | 2017-01-07 | 2018-12-07 | Total
|  |  | ID1.2 – Percentual de processos críticos mapeados, melhorados e documentados. | ID1.2 = Meta atingida. | M01.2 – Melhorar e documentar, até dezembro de 2018, 100% dos processos críticos mapeados.
2 | Mapear as necessidades de melhoria da estrutura física das PTMs. | OE4 | ID02 – Definir após o estudo. | ID02.1 = Impossibilidade de aferir pois não há indicadores | M02 – Definir após o estudo. | 2017-01-08 | 2018-12-08 | Em andamento.
3 | Aperfeiçoar o plano de capacitação continuada, baseado nas competências dos servidores. | OE2 | ID03.1 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. | ID03.1 = Aumento no número de servidores que realizaram curso de capacitação. | M03.1 - Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores até dezembro/2018. | 2017-01-09 | 2018-12-09 | Em andamento.
|  |  | ID03.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | ID03.2= 50% da meta foi atingida. Todos os servidores em cargo de chefia obteve ao menos 20h/a de treinamento em gestão. | M03.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro/2018.
4 | Aprimorar a comunicação interna. | OE7/OE12 | ID04 - Número de reuniões realizadas por semestre entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | ID04= 4 Reuniões realizadas | M04 - Realizar 03 reuniões a cada semestre entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | Total
5 | Avaliar a satisfação do público interno e externo quanto aos serviços da PRT12. | OE9/OE14 | ID05.1 – Número de pesquisas de satisfação realizadas para o público externo. | ID05.1 = Não realizado | M05.1 – Realizar 02 pesquisas de satisfação para o público externo até 2018. | 2017-01-11 | 2018-12-11 | Parcial. Foi realizada uma pesquisa de satisfação interna dos setores.
|  |  | ID05.2 – Número de pesquisas de satisfação realizadas para o público interno. | ID05.2 = 50% da meta atingida, pois foi realizada apenas uma pesquisa de satisfação. | M05.2 – Realizar 02 pesquisas de satisfação para o público interno até 2018.
6 | Promover a melhoria no ambiente de trabalho. | OE2 | ID06 – Número de atividades comemorativas realizadas por ano. | ID06 = Meta atingida. | M06 – Promover, no mínimo, 02 atividades comemorativas por ano até dezembro de 2018. | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Total
7 | Promover capacitação no MPT Digital. | OE1 | ID07.1 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. | ID07.1 = 30% da meta atingida. Todos os servidores nomeados desde 2017 recebem treinamento do MPT-digital. Com exceção dos servidores em PTM. | M07.1 - Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores no sistema MPT Digital até dezembro/2018. | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Em andamento
8 | Promover capacitação dos Analistas Processuais por engenheiros da segurança do trabalho. | OE1 | ID08.1 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. | ID08.1= Não realizado | M08.1 - Promover 6 horas per capta em capacitação de servidores até dezembro/2018. | 2017-01-12 | 2018-12-12 | Não Realizado
9 | Planejar as aquisições e alinhar as diretrizes do DA com a Assessoria Jurídica. | OE9 | ID09.1 – Percentual das compras realizadas dentro do planejamento de contratações. | ID09.1 = Meta atingida. | M09.1 – Realizar ao menos 80% das compras dentro do planejamento de aquisições por ano, até dezembro de 2018. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | Total