## Agenda Estratégica PRT 15
No. | Iniciativas | *Objetivo Estratégico | Indicadores | Resultado | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Ago/19
Área Finalística
1 | Promover a aproximação da PRT15 com a Câmara de Coordenação e Revisão. | OE 12 | ID01.1 - Número de reuniões realizadas com a participação da CCR. | ID01.1= 1 | M01.1 - Realizar no mínimo 4 reuniões com a participação da CCR até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Situação inalterada quanto à realização de reuniões presenciais com a CCR/MPT, que teve a sua composição alterada para o biênio 2019-2021, inclusive, com o retorno, a contar de 3.9.2019, da Procuradora Regional do Trabalho Dra. Abiael Franco Santos às atribuições ordinárias do seu ofício junto à PRT-15ª Região.
2 | Desenvolver mecanismos de integração e colaboração entre os Membros da PRT15. | OE 12 | ID02.1 - Número de reuniões realizadas pela Comissão de Integração entre as Coord. De 1º e 2º Graus. | ID02.1=1 | M03.1 - Criar Comissão de Integração entre as Coord. de 1º e 2º Graus, com realização de reuniões entre os Membros da PRT-15ª para discussão de temas afetos à área estruturante da unidade. | 2017-10-31 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Aguardando deliberação da nova Chefia Regional - biênio 2019-2021 - quanto à manutenção da meta indicada na agenda estratégica e/ou desenvolvimento de novos mecanismos de integração entre os Membros da PRT-15ª Região. Não obstante, há de ressaltar a implementação, a partir de setembro de 2019, da distribuição temática no âmbito da PRT-15ª Região. O novo rearranjo, por sua vez, implicou na reorganização dos ofícios de 1º grau (Sede e PTMs) e 2º Grau em Divisões Especializadas, constituídas segundo o temário unificado do MPT, o que certamente resultará em novas formas de integração e colaboração entre os Membros da PRT-15ª Região.
3 | Desenvolver projetos regionais apoiados em informações estratégicas e em parceria com as Coordenadorias Temáticas Nacionais. | OE8 | ID03.1 – Entrega do plano de ação e dos planos de projeto regionais. | ID03.1= | M03.1 – Plano de ação e planos de projetos definidos até dezembro de 2018. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Aprovada a Resolução CSMPT nº 166, de 10.5.2019, que dispõe sobre a atuação finalística no âmbito do Ministério Público do Trabalho, com entrada em vigor no prazo de 180 (centro e oitenta) dias. Todavia, conforme informado pelo Exmo. Procurador-Geral do Trabalho Dr. Alberto Bastos Balazeiro, a referida resolução teve a sua vigência suspensa por deliberação adotada na 202ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, realizada em 19.9.2019.
4 | Promover a atuação resolutiva dos Membros da PRT15. | OE9 | ID04.1 – % de membros da PRT 15 que aderiram aos projetos regionais definidos na Iniciativa 3. | ID04.1= | M04.1 – No mínimo, 60% de adesão dos membros aos projetos regionais definidos na Iniciativa 3. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA (vide resposta à iniciativa 3)
5 | Buscar parcerias externas e estabelecer mecanismos mais eficientes de atuação conjunta. | OE10 | ID05.1 – Número de novos acordos de cooperação firmados. | ID05.1= 10 | M05.1 – Firmar, no mínimo, 03 acordos de cooperação. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA CONCLUÍDA Entre abril e agosto de 2019, foram firmados mais 3 (três) instrumentos de cooperação (PGEAs 20.02.1500.0000800/2019-62; 20.02.1500.000887/2019-41; e 20.02.1500.0000313/2019-19), com destaque para o acordo de cooperação firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região visando à realização de audiências por videoconferência.
6 | Fortalecer a imagem institucional na área de abrangência da PRT15. | OE07 | ID06.1 – Número de campanhas realizadas. | ID06.1= 2 campanhas em elaboração | M06.1 – Realizar, no mínimo, 2 campanhas de conscientização até outubro de 2019. | Dezembro de 2018 | 2019-09-30 | INICIATIVA CONCLUÍDA Lançadas as campanhas "A Dor Pode ter Marcar" e "#CHEGADETRABALHOINFANTIL", respectivamente, em maio e julho de 2019.
|  | OE07 | ID06.2 – Número de seguidores e interações. | ID06.2= 22% de aumento no número de seguidores; aumento de 800% no número de interações. | M06.2 – Aumentar em 100% número do alcance das publicações e em 50% o envolvimento com publicações, além de aumento no número de seguidores. | Outubro de 2017 | 2019-09-30 | INICIATIVA CONCLUÍDA
|  | OE07 | ID06.3 - Número de matérias jornalísticas veiculadas. | ID06.3= Média de duas reportagens semanais contendo novo posicionamento, em veículos regionais e nacionais | M06.3 - Mudar posicionamento do MPT perante os veículos de imprensa, focando em pautas de serviço, tirando o foco da atuação repressiva, e apresentando temas prioritários conforme agenda 2030 da ONU | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)
|  | OE07 | ID06.4 - Número de canais de comunicação disponíveis ao público interno (presença 360º). | ID06.4= Canais e conteúdos disponíveis em 100% dos gadgets, bem como offline, em elevadores e salas de espera | M06.4 - Aumentar substancialmente a presença do MPT junto ao público interno, informando sobre atos administrativos, notícias, eventos, cursos e outras pautas de interesse de membros, servidores, estagiários e terceirizados, fortalecendo, assim, a cultura organizacional e a imagem institucional. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA CONCLUÍDA
|  | OE07 | ID06.5 - Número de participantes dos projetos realizados. | ID06.5.1= Aumento de 200% na abrangência do Projeto MPT na Escola 2018. | M06.4 - Aumentar no mínimo o dobro do número de municípios participantes do Projeto MPT na Escola, incluindo os de abrangência das Procuradorias do Trabalho Municipais, comparado ao ano anterior (2017: 8 municípios). | Abril de 2018 | Março de 2019 | INICIATIVA CONCLUÍDA Na edição de 2019, 32 (trinta e dois) municípios participaram do Projeto MPT na Escola, com capacitação dos educadores presentes, encarregados de divulgar o material correspondente, conscientizando os alunos da rede de ensino. Na premiação, 24 (vinte e quatro) municípios encaminharam trabalhos nas mais diversas áreas.
|  | OE07 |  | ID06.5.2= Criação do Fórum Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil na Região de Campinas, com reuniões bimensais. | M06.5.2= Criar Fórum Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil na Região de Campinas, propondo a participação do maior número possível de órgãos municipais responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes na Região de Campinas, com o objetivo de debater estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil nos municípios. | Maio de 2018 | Dezembro de 2018 | INICIATIVA CONCLUÍDA
|  | OE07 | ID06.6 - Criação de revista institucional eletrônica da Procuraria Regional do Trabalho da 15ª Região. | ID06.6 - Publicação da Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano em dezembro de 2018. | M06.06 - Publicar até dezembro de 2018 número inaugural da RTDH e demais edições com periodicidade semestral. | Março de 2018 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente) Publicado, em julho/2019, a 2ª edição da Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano - Revista da PRT-15ª Região - inteiramente dedicada ao Dossiê “Reforma trabalhista: significados, impactos e alternativas”. Próximo número previsto para publicação em dezembro/2019.
7 | Aprimorar os critérios de prevenção e conexão temática. | OE15 | ID07.1 - % de inconsistências na distribuição dos feitos em virtude dos critérios de prevenção e conexão temática. | ID07.1= | M07.1 – Reduzir em 50% as inconsistências na distribuição dos feitos até outubro de 2019. ** **realizar primeiro ciclo de medição em outubro de 2018 para definir a linha de base. |  |  | INICIATIVA NÃO INICIADA Situação inalterada em relação ao observado em abril/2019, inexistindo indícios significativos de inconsistências na distribuição dos feitos que justifiquem a criação de um indicação, bem como a manutenção da meta apresentada em 2017 (e a sua respectiva avaliação e monitoramento). Outrossim, cabe salientar que a implementação, a partir de setembro/2019, da especialização de ofícios no âmbito da PRT-15ª Região, com distribuição temática aos ofícios de Procurador do Trabalho da Sede da Regional, importará em uma nova realidade em termos de distribuição de feitos, o que demandará, num período próximo, após incorporação das novas rotinas de trabalho, numa eventual avaliação de inconsistências.
Área Estruturante
1 | Aprimorar os mecanismos de alocação de servidores na Unidade Regional | OE2 | ID01.1 – % de servidores alocados com base nas competências. | ID01.1 = Dados estatísticos ainda não levantados | M01.1 – Alocar 70% dos servidores que ingressam na unidade com base nas competências. | 2017-10-01 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)
|  |  | ID01.2 - % de funções comissionadas e cargos em comissão atribuídos por meio de Seleção Interna | ID01.2= Dados estatísticos ainda não levantados | M01.2 – Atribuir 50% das FCs e CCs por meio de seleção interna (nos termos da portaria PGT) | 2017-10-01 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)
2 | Aprimorar a comunicação interna | OE7 | ID02.1 - Número de reuniões realizadas presencialmente por ano entre gestores da Sede e PTM | ID02.1= | M02.1 – Realizar 2 reuniões, por videoconferência, por ano até outubro de 2019. | 2017-10-01 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)
|  |  | ID02.2 - Número de reuniões presenciais realizadas por ano entre gestores da Sede, gestores das PTMs e Procurador-Chefe. | ID02.2= | M02.2 - Realizar, no mínimo, 1 reunião presencial por ano até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Situação inalterada em relação ao reportado em abril/2019.
3 | Mapear, melhorar e manualizar os processos de trabalho críticos | OE3 | ID03.1 – Número de processos críticos mapeados. | ID03.1= 8 | M03.1 – Mapear 6 processos críticos (5 da Sede e 1 de PTM) até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Situação inalterada em relação ao reportado em abril/2019.
|  |  | ID03.2 – % de processos críticos mapeados, melhorados e manualizados. | ID03.2 = | M03.2 – Melhorar e manualizar X% dos processos críticos mapeados, até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA SUSPENSA OU COMPROMETIDA Situação inalterada em relação ao reportado em abril/2019.
4 | Desenvolver plano de capacitação para os servidores da Unidade Regional | OE1 | ID4.1 – Número de horas per capita em capacitação de servidores. | ID4.1= Dados estatísticos ainda não levantados | M04.1 – Aumentar em 10 horas o quantitativo de horas per capita em capacitação de servidores até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA EM ANDAMENTO, realizando-se as seguintes ações de capacitação no período em tela: - 6.5.2019: Curso de MPT Digital para os novos servidores da Coordenadoria de 2º Grau, para conhecimento das rotinas de movimentação finslística no sistema, considerando a formação da estrutura de pessoal dos gabinetes. - 21.5.2019: Videoconferência "Organização e Planejamento Financeiro" com participação de 5 (cinco) servidores da Sede da PRT-15ª Região; - 9.8.2019: Curso de Meditação (32 inscritos, entre Membros e Servidores), ministrado pelo Procurador do Trabalho Dr. Aparício Querino Salomão, com previsão de 15 (quinze) encontros semanais, toda sexta-feira; - 29.8.2019: Videoconferência "Conhecendo e aprendendo a lidar com adoecimento mental no trabalho" (4 horas de duração), com participação de 7 (sete) servidores da Sede da PRT-15ª região e 1 (um) da PTM de Sorocaba (Iniciativa da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e Discriminação). Além dos eventos supramencionados, estão previstas a realização, na Sede da PRT-15ª Região, nos dias 17, 21 e 28.10.2019, de diversas ações alusivas à comemoração do Dia dos Servidores Públicas (palestra de finanças pessoais; palestra sobre qualidade de vida no trabalho; palestra sobre mindful; palestra sobre saúde mental).
|  |  | ID4.2 – % de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | ID4.2 = Dados estatísticos ainda não levantados | M04.2 – Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 20 horas de capacitação na área de gestão até outubro de 2019. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA EM ANDAMENTO, realizando-se as seguintes ações de capacitação no período em tela: - 28.5.2019: Videoconferência "Indicadores como Direcionadores da Estratégia do MPT", com participação de 3 (três) gestores da Sede da PRT-15ª Região. - 24.6.2019: Videoconferência "Gestão por Desempenho como Ferramenta Integradora", com participação de 9 (nove) gestores da Sede da PRT-15ª Região. - 19.8.2019 e 11.9.2019: Curso de "Comunicação Não Violenta" com participação de 31 (trinta e um) membros e servidores, num total de 11 horas.
5 | Aprimorar o atendimento de TI nas Procuradoria do Trabalho em Municípios | OE4 | D05.1 – Número de visitas realizadas pelos técnicos de TI da Sede nas PTMs. | ID05.1 = | M05.1 – Realizar, no mínimo, 1 visita por ano em cada PTM. | 2017-10-23 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO Situação inalterada em relação ao reportado em abril/2019
6 | Ampliar o escopo do teletrabalho na Unidade Regional | OE2 | ID06.1 – % dos servidores da regional que foram autorizados ao teletrabalho. | ID06.1 = 80% | M06.1 – No mínimo, 50% dos servidores autorizados a atuarem em teletrabalho. | 2017-10-01 | 2019-09-30 | INICIATIVA CONCLUÍDA
7 | Adequar o espaço físico das Unidades da PRT 15 | OE4 |  | houve a locação de um novo imóvel, em 30/05/2018, sendo que a Regional iniciou suas atividades no novo prédio, integralmente, em 03/12/2018. | M07.1 - Proporcionar ambiente com melhores condições de trabalho aos servidores da PRT-15ª Região. | 2017-10-01 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)
8 | Melhorar o modelo de acolhimento e recepção de novos servidores | OE2 | ID08.1 - % de novos servidores que consideraram o modelo de acolhimento e recepção adotados adequado. | ID08.1= Dados estatísticos ainda não levantados | M08.1 – No mínimo, 90% dos novos servidores consideraram o modelo adequado. | 2017-10-01 | Permanente | INICIATIVA EM ANDAMENTO (caráter permanente)