## Agenda Estratégica PRT 16
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicadores | Resultados | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/19
Área Finalística
1 | Combater o Trabalho Escravo. | QE01 | ID01.1 – % de participações do MPT nos Grupos Móveis do MTE. ID02.1 – % de trabalhadores em condições análogas a de escravo resgatados em operações em que o MPT participou. | ID01.1= ID01.1= | M01.1 – Participar, a cada ano, nos próximos dois anos, de pelo menos de 50% dos Grupos Móveis do MTE. M01.2 – Aumentar em 10% ao ano o número de trabalhadores regatados até dezembro de 2018. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)
2 | Combater o Trabalho Infantil. | QE1 | ID02.1 - Numero de crianças e adolecentes identificados no trabalho proibido em eleições ID02.2 - Percentual de criancas e adolecentes identificados no trabalho proibido, em eleições que foram bebeficiados pela atuação do MPT | ID02.1= ID02.2= | M02.1 - Orientar 100% dos partidos politicos para proibição de trabalho de criançãs e adolecentes nas eleições , especialmnete no trabalho de logradouros publicos MO2.2 Mapear os 20 principais colégios eleitorais, nos municípios de São Luis e Imperatriz. M02.3 - Fiscalizar 80% dos bairros em que se situam os principais colegios eleitorais de São Luis e Imperatiz . MO2.4 Cessar 100% do trabalho infantil indetificado nas fiscalizações durante as eleições de 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | CONCLUIDO
3 | Combate as irregularidades do meio ambiente de trabalho em postos revendedores de combustíveis | QE2 | ID03.1 Numero de postos revendedores de combustíveis da região metropolitana de São Luis alcancados pela atuação do MPT. ID03.2 - % de trabalhadores beneficiados pela atuação do MPT, tendo como base o indicador acima | ID03.1 = ID03.2 = | M03.1 – Promover atuação informativa e fiscalizadora dos 50 maiores postos revendedores da região metropolitana de São Luis. M03.2 – Benficiar 100% dos trabalhadores que laboram nos 50 maiores postos revendedores de combustíveis da região metropolitana de sao luis. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)
Área Estruturante
1 | Aprimorar a gestão e fiscalização de contratos e licitações na PRT16. | OE3 | ID02 – Percentual de servidores ligados a gestão e fiscalização de contratos e de licitação capacitados. | ID02= | M02.1 – Capacitar, até dezembro de 2018, 100% dos servidores ligados a gestão e fiscalização de contratos e de licitação. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)
2 | Fortalecer a comunicação da Regional. | OE7 | ID03 - Número de reuniões interdepartamentais realizadas por ano entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | ID03 = | M03 - Realizar 4 reuniões por ano entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)
3 | Atualizar as Normas Internas quanto aos procedimentos de trabalho e Acompanhar o Cumprimento do fluxo estabelecido. | OE3 E OE9 | ID04 - Percentual do cronograma de readequação executado. | ID04= | M04 - 100% do cronograma de readequação executado até final de 2018. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)
4 | Aperfeiçoar o plano de capacitação da Regional. | QE11 | ID06.1 - Número de horas per capita em capacitação de servidores. ID06.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | ID06.1 = ID06.2 = | M06.1 - Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capita em capacitação de servidores até dezembro de 2019. M06.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro de 2019. | 2018-01-01 | 2019-12-01 | Em andamento (1)