## Agenda Estratégica PRT 17
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Ações | INDICADOR | RESULTADO | META | Situação em Abril/19
Área Finalística
1 | PROJETO SEDE Adaptar e implementar o Projeto “Saúde na saúde” na PRT da 17ª Região | OE19 e OE21 | Criação de comissão com representantes de cada PTM e Sede | % de unidades representadas na comissão |  | 100% de representação | Atividade Atrasada. Dada a abrangência estadual do projeto e a ampliação do seu escopo, ou seja, não ficará restrito aos hospitais públicos e sim incluirá as instituições privadas desse seguimento, a APGE-PRT17 decidiu dar prioridade ao assessoramento dos projetos promocionais que já estavam em andamento e que corriam risco de solução de continuidade, tais como: o RECONECTA, CADEF, transferência e inauguração da nova sede da PRT17, articulação com governos e instituições/entidades nas esferas estadual e municipal objetivanto alavancar novas e consistentes parcerias, dentre outras atividades. O projeto está mantido na agenda estratégica da PRT17.
|  |  | Execução e monitoramento do Projeto | % real de execução do projeto tendo por referência o cronograma planejado |  | Variação de no máximo 15 % em relação ao cronograma planejado.
2 | Atuar em face dos instrumentos coletivos com cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico /Defesa da ordem jurídica em 2º grau | OE15 e OE23 | Atuar em face dos instrumentos coletivos com cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico /Defesa da ordem jurídica em 2º grau | A definir |  | A definir | No plano regional, o cumprimento dessa iniciativa estratégica vem ocorrendo por meio de procedimentos distribuídos aos Procuradores do Núcleo de 2º grau e por meio de mediações. Detectadas irregularidades são firmados Termos de Ajuste de Conduta ou ajuizadas as ações necessárias para a correção das irregularidades. Em julho/2018 foi instituído o Núcleo de Mediações da PRT-17, com o proposito de impactar positivamente no cumprimento desta iniciativa.
3 | Estabelecer prática de exame mínimo prévio à distribuição, pelo Procurador-Chefe/ Coordenadores de 1º e 2º Graus, de notícias de fato | OE15 | Estabelecer prática de exame mínimo prévio à distribuição, pelo Procurador-Chefe/ Coordenadores de 1º e 2º Graus, de notícias de fato | A definir | Concluida . Implementada pela Portaria PRT17 nº 12.2019 - Filtros de Notícias de Fato. | A definir | Concluída - Implementada pela Portaria PRT17 nº 12.2019 - Filtros de Notícias de Fato.
4 | Priorizar a atuação de Membros de forma planejada, concentrada, integrando diversos interessados em vez de diversas atuações específicas | OE15 | Priorizar a atuação de Membros de forma planejada, concentrada, integrando diversos interessados em vez de diversas atuações específicas |  |  | A definir | Em Andamento - A APGE-PRT17 vem atuando de forma a auxiliar na definição da priorização dos projetos segundo os critérios estabelecidos, operacionalizando o Portfólio de projetos por meio da ferramenta trello (Software livre/aberto), verificando o alinhamento das iniciativas estratégicas da Regional com os objetivos institucionais do MPT e divulgando, através do trello, os projetos de forma a propiciar condições para que os Membros possam atuar de forma proativa e resolutiva e, consequentemente, integrando diversos interessados em vez de diversas atuações específicas.
5 | Fomentar o comprometimento dos membros por meio de reuniões de planejamento | OE12 | Incluir na pauta das reuniões de colegiado o tema planejamento da Atuação Finalística da PRT 17 | % de reuniões de colegiado que apresentem na pauta - e que seja abordado - o tema planejamento da atuação finalística |  | Tema abordado em 100% das Reuniões do Colegiado | Em Andamento - Fusão efetivada pelo CPGE, ou seja, esta iniciativa esta sendo mantida e tratada em conjunto com a iniciativa 4. Além da divulgação através da ferramenta digital trello (Software livre/aberto) dos projetos que compõem o portifólio da Regional, todos devidamente alinhados com os objetivos institucionais do MPT, o Trello acaba reduzindo a necessidade de reuniões dos Membros com esse propósito pois permite não só o acompanhamento da Agenda Estratégica, mas possibilita uma visão interfuncional da Unidade Organizacional e a inserção de comentários e sugestões nos quadros dos projetos em andamento gerando assim, condições em tempo real para que os Membros possam atuar de forma proativa, propositiva e resolutiva.
6 | Promover a divulgação do bem social decorrente da atuação da PRT da 17ª Região | OE11 e OE14 | Realizar Campanhas que divulguem à população do Espírito Santo os ganhos sociais alcançados pela atuação da PRT.17 /MPT | N. de Campanhas voltadas à população do Estado que divulguem os ganhos sociais advindos da PRT 17- MPT |  | 01 Campanha por trimestre.
7 | Realizar um diagnóstico preciso das unidades da PRT da 17ª Região (reais demandas) para verificar a viabilidade e a necessidade de instalação de postos avançados (Linhares) | OE11 e OE15 |  | A definir |  | A definir | Reavaliação da Interiorização do MPT diante das restrições orçamentárias. Firmados Termos de Acordo de Cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e a Justiça Federal de Primeiro Grau no estado do Espírito Santo, com a finalidade de compartilharem em um único imóvel suas estruturas administrativas e finalísticas nas respectivas sedes nos municípios de São Mateus e Colatina/ES.
8 | Propor ao Colégio de Procuradores a criação de grupo volante de analistas periciais na PRT da 17ª Região | OE15 | Designar responsável ou responsáveis para elaborar estudo e proposta de grupo volante | Não se aplica |  | A definir | A APGE-PRT17 decidiu dar prioridade ao assessoramento e operacionalização dos projetos promocionais que já estavam em andamento na Regional e que corriam risco com o problema de solução de continuidade, tais como: o RECONECTA, CADEF, transferência e inauguração da nova sede da PRT17, articulação com governos e instituições/entidades nas esferas estadual e municipal objetivanto alavancar novas e consistentes parcerias, dentre outras atividades. O projeto está mantido na agenda estratégica da PRT17.
|  |  | Incluir proposta de grupo volante na pauta de reunião do colégio | Não se aplica |  | A definir
|  |  | Implementar grupo volante | A definir |  | A definir
| PROJETO PTM Elaborar Projeto de atuação conjunta das PTMs de Colatina e São Mateus na indústria local de rochas (2 anos sem fiscalização) | OE10 | Formalizar (via ofício ou outra forma) pedido de presença do auditor em cada fiscalização | % de ações de fiscalização do MPT com presença de um auditor fiscal do trabalho |  | A definir | Atividade implementada através da Portaria nº 102, de 18 de julho de 2018 através da qual fica disciplinada a gestão de projetos no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. Em seu Art. 3º da citada Portaria verifica-se que os projetos devem alinhar-se com os instrumentos de planejamento institucional do MPT. Em seu Art. 6º consta que Todo projeto deve ser precedido de uma proposta formulada com base no Termo de Abertura de Projeto – TAP onde deve constar a indicação do alinhamento do projeto com os instrumentos de planejamento institucional. A Portaria PGT nº 2121 de 18 de dezembro de 2018 determina em seu Art. 4º que todas as ações, instrumentos de atuação estratégica, planos, indicadores e metas de gestão do MPT deverão estar alinhados às diretrizes estratégicas estabelecidas nesta Portaria.
9 |  |  | Elaborar plano de projeto para atuação em 2 anos | % real de execução do projeto tendo por referência o cronograma planejado. |  | Variação de no máximo 15 % em relação ao cronograma planejado
10 | Promover alinhamento entre órgãos de controle – PGT e PRT 17 | OE9 e OE15 | A definir | A definir |  | A definir | oncluída - Atividade implementada através da Portaria nº 102, de 18 de julho de 2018 através da qual fica disciplinada a gestão de projetos no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. Em seu Art. 3º da citada Portaria verifica-se que os projetos devem alinhar-se com os instrumentos de planejamento institucional do MPT. Em seu Art. 6º consta que Todo projeto deve ser precedido de uma proposta formulada com base no Termo de Abertura de Projeto – TAP onde deve constar a indicação do alinhamento do projeto com os instrumentos de planejamento institucional. A Portaria PGT nº 2121 de 18 de dezembro de 2018 determina em seu Art. 4º que todas as ações, instrumentos de atuação estratégica, planos, indicadores e metas de gestão do MPT deverão estar alinhados às diretrizes estratégicas estabelecidas nesta Portaria.
Área Estruturante
1 | Realizar diagnóstico das atribuições de cada área, dos perfis de servidores para ocupá-las e estabelecer política de alocação de servidores e funções comissionadas | OE2 e OE4 | Elaborar cronograma de mapeamento das atribuições de áreas críticas | % do cronograma executado |  | Atribuições críticas mapeadas, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado | O regimento interno, instituído pela Portaria PGT n. 1314, de 22 de agosto de 2017, apresenta as atribuições de cada uma das áreas das unidades regionais. A Portaria PRT17 n.26, de 09 de março de 2018, apresenta o organograma da PRT 17ª. Assim, para as áreas ali indicadas, já há previsão de atribuições institucionais. Quanto a política de alocação de servidores e CC/FC, já existe a portaria PGT n. 364/2016, que ainda não foi aplicada na Regional, tendo em vista a grande dificuldade de movimentação quando não há novas nomeações. O diagnóstico de perfis de servidores será contemplado com os resultados do projeto realizado nacionalmente, "Gestão por Competências".
|  |  | Elaborar cronograma de mapeamento dos perfis de servidores (competências) necessários para ocupar as áreas críticas |  |  | Cronograma executado, Perfis mapeados, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado.
2 | Elaborar manuais de procedimentos da área meio e aprimoramento do fluxo de comunicação interna | OE7 e OE9 | Elaborar cronograma de mapeamento dos procedimentos de cada área | % de áreas com manual de procedimento elaborado |  | 100% | Com a publicação pelo Escritório de Mapeamento de Processo da APGE da nova metodologia de gestão de processos no âmbito do MPT, a Regional irá retomar o trabalho de mapear as atividades desenvolvidas pelos setores responsável pela divulgação das notícias internas da Regional, a fim de padronizar e melhorar o canal entre os diversos interlocutores. Com a divulgação das inicitativas estratégicas do MPT, torna-se mais ágil moldar os fluxos internos à essas novas diretrizes nacionais, minimazando a subjetividade da forma de se comunicar dentro das unidades.
|  |  | Elaborar calendário de eventos para apresentação de manuais a demais setores/áreas | No. de eventos realizados |  | Realizar um evento de divulgação dos manuais por ano
3 | Desenvolver projeto de mudança com utilização ou não do atual prédio, observando vantagens e desvantagens de se manter duas sedes | OE4 | Elaborar e acompanhar o cronograma do projeto Mudança de Sede (documentando vantagens e desvantagens de cada opção) | % do cronograma executado | Mudança da sede concluída com êxtito, | Concluir a mudança com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado com a alocação adequada de todos membros e servidores | Mudança da sede concluída com êxtito, estando o órgão funcinando de forma plena no Edifício Affinity.
4 | Atualizar o RI administrativo da PRT alinhado à estrutura mínima da PGT | OE2 e OE4 | Manter Contato com a PGT a respeito da estrutura mínima atualizada | Não se aplica | Inicitaiva concluida realizada em janeiro/18 o encaminhamento do novo organograma da PRT17 para o PGT | A definir | Iniciativa concluida. Realizado em Janeiro/2018 o encaminhamento do novo organograma da PRT 17 para a PGT.
Designar responsável ou responsáveis para elaborar proposta de atualização e alinhamento do RI administrativo à estrutura mínima PGT
Implementar cronograma de atualização do RI administrativo
5 | Implementar o PDTI (ações prioritárias não implementadas) | OE5 | A definir | A definir | Concluido | A definir | Concluída desde a 1ª etapa do acompanhamento .
6 | Integrar os setores da sede da regional com as PTMs | OE12 | Elaborar e acompanhar cronograma de reuniões | No. de reuniões entre o Diretor Regional e as chefias da área estruturante (incluindo PTM) |  | realização de pelo menos 2 reuniões anuais entre DR e chefias | Concluída - Por tratar-se de atividade contínua, a iniciativa não constará na Agenda 2018/2019, mas a integração dos setores é objetivo permanentemente buscado pela Regional.
7 | Elaborar e implementar o projeto para comemorar os 25 anos da PRT | OE2 | Desenvolver Projeto de Comemoração (captar recursos | % de execução do Projeto | Concluido | Projeto implementado | Concluída desde a 1ª etapa do acompanhamento .
8 | Adquirir /locar imóvel para instalação de nova sede para a PTM de Colatina | OE4 | Elaborar e acompanhar o cronograma | % do cronograma executado | Concluída - Firmado o Termo de Acordo de Cooperação n° 1/2019 | Cronograma executado, com margem máxima de 10% de atraso do cronograma planejado | Concluída - Firmado o Termo de Acordo de Cooperação n° 1/2019 entre o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e a Justiça Federal de Primeiro Grau no estado do Espírito Santo, com a finalidade de compartilhar em um único imóvel suas estruturas administrativas e finalísticas das respectivas sedes no município de Colatina/ES.
9 | Efetivar e implementar as atividades de melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho e erradicação do assédio moral | OE2 | Alinhar ações com a Política de QVT da PGT | No. de ações de QVT desenvolvidas |  | A definir | Em Andamento - Realizado curso de Comunicação Não-violenta em Novembro/2018 na sede da PRT 17ª, promovido pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação.
10 | Criar e estruturar o Departamento de Recursos Humanos na PRT 17 | OE9 | Designar Grupo de estudo para apresentar proposta de estruturação | Não se aplica | Concluida | Não se aplica
|  |  | Definir local físico para o funcionamento do RH, e definir servidores do setor | Não se aplica |  | Não se aplica