## Agenda Estratégica PRT 19
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicadores | RESULTADO | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abr/19
Área Finalística
1 | Zelar pela efetivação da cota de aprendizagem nos setores de turísmo e de comercio varejista | OE16 | ID01.1 – Número de Audiências públicas realizadas sobre Aprendizagem. | ID01.1 = | M01.1 – Realizar, pelo menos, 1 audiência pública sobre Aprendizagem, por ano, até dezembro de 2018. | 01/01/2017 | 01/12/2018 | Foram instauradas 70 notícias de fato em face de empresas estabelecidas em Alagoas que vêm insistindo em descumprir a cota de aprendizagem.
|  |  | ID01.2 – Percentual de Aprendizes contratados em face da atuação do MPT. | ID01.2 = | M01.2 – Elevar em 30% a contratação de Aprendizagem nas empresas investigadas até dezembro de 2018. | 01/01/2017 | 01/12/2018
2 | Combater o trabalho irregular nos lixões e aterros sanitários por meio da exigência de caçamba adequada ao transporte de resíduos e da restrição do acesso das crianças e dos adolescentes aos lixões. | OE17 e OE19 | ID02.1 – Número de lixões investigados. | ID02.1 = | M02.1 – Atuar em face de pelo menos 6 lixões/aterros sanitários ao ano até dezembro de 2018. | 02/01/2017 | 02/12/2018 | Foi determinada a abertura de notícias de fato em face dos municípios abrangidos pela Sede da PRT/19. Tramita na PRT/19 também o PAJ 000056.2009.19.000/2 em face do município de Maceió.
|  |  | ID02.2 – % de caçambas adequadas para trabalhos nos lixões ou aterros sanitários investigados pelo MPT. | ID02.2= | M02.2 – Ter 100% das caçambas adequadas para trabalhos nos lixões ou aterros sanitários investigados pelo MPT até dezembro de 2018. | 02/01/2017 | 02/12/2018
3 | Regularizar o registro do vínculo de emprego no setor sucroalcooleiro. | OE18 e OE20 | ID03.1 – Número de fornecedores de cana-de-açúcar investigados pelo MPT. | ID03.1 = | M03.1 – Investigar ao menos 10 dos maiores fornecedores de cana-de-açúcar ao ano até dezembro de 2018. | 03/01/2017 | 03/12/2018 | Foi realizada audiência pública com o setor sucroalcooleiro do Estado, com o intuito de debater a observância da Norma Regulamentadora nº 31, além de colher informações sobre o processo de recuperação judicial de algumas usinas. Como desdobramento desse evento, foram agendadas 7 ações de fiscalização, em parceria com a SRTE/AL.
|  |  | ID03.2 - % de vínculos de emprego no setor sucroalcooleiro regularizados em virtude da atuação do MPT em Alagoas. | ID03.2= | M03.2 – Regularizar ao menos 80% dos vínculos de emprego inexistentes ou irregulares dos fornecedores investigados pelo MPT.
4 | Combater a terceirização no setor público de saúde. | OE21 | ID04.1 – % de municípios investigados pelo MPT em função da terceirização da prestação de serviço por meio de OS. | ID04.1= | M04.1 – Investigar ao menos 70% dos municípios identificados no levantamento que terceirizam a prestação de serviços de saúde por meio de OS. | 04/01/2017 | 04/12/2018 | Conforme situação descrita no Memorando nº 11/2017-GPC (Doc nº 000038.2017).
Área Estruturante
1 | Adequar o plano de capacitação à realidade local. | OE1 | ID01.1 - Número de horas per capita em capacitação de servidores. | ID01.1 = | M01.1 - Aumentar em 10 horas, ao ano, o quantitativo de horas per capita em capacitação de servidores até dezembro/2018. | 10/01/2017 | 10/12/2018 | Em virtude dos cortes orçamentários só foi possível capacitar 1 servidor lotado na Seção de Gestão de Contratos. O Elo de Capacitação vem divulgando treinamentos realizados pela ESMPU e EAD MPT, os quais têm sido procurados pelas diversas áreas da Regional. Estamos tentando parcerias com outras Instituições como MPF/AL, DPF/AL, DPRF/AL e UFAL. Carga horária de treinamento de janeiro a abril/2019 = 24 horas
|  |  | ID01.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | ID01.2= | M01.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro/2018.
2 | Elaborar o Mapeamento dos processos de trabalho da Regional. | OE3 | ID02.1 – Número de processos críticos mapeados. | ID02.1 = | M02.1 – Mapear 2 processos críticos de cada área da Regional até dezembro de 2017. | 11/01/2017 | 11/12/2018 | Foram mapeados parcialmente os processos críticos da Secretaria Processual de Primeiro e Segundo Grau
|  |  | ID02.2 – Percentual de processos críticos mapeados e documentados. | ID02.2= | M02.2 – Documentar, até dezembro de 2018, 100% dos processos críticos mapeados.
3 | Ampliar a estrutura física da Sede. | OE 4 - Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. | ID03.1 – Metro quadrado de área construída | ID03.1 = | M03.1 – Ampliar a área construída em 80 m² até dezembro de 2018 | 10/01/2017 | 11/12/2018 | Projetos para reforma do imóvel adquirido pela PRT/19 aprovados pela área técnica da PGT, recebidos e pagos.
4 | Aprimorar a comunicação interna da Regional. | OE 7 | ID04.1 - Número de reuniões realizadas por ano entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | ID04.1= | M04.1 - Realizar 3 reuniões entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe por ano até dezembro de 2018. | 10/01/2017 | 13/12/2018 | Além das ações citadas anteriormente, assessoria de comunicação está produzindo peças de comunicação interna - para intranet e whatsapp - de datas comemorativas e/ou que tenham relação com o mundo do trabalho. Fazem parte dessa produção textos e cards sobre origem das datas, importância, dados estatísticos e outros assuntos. A Ascom, em conjunto com a administração superior da Regional, também trabalha na divulgação de campanhas de conscientização, a exemplo de campanha interna de redução de energia elétrica.
5 | Instituir o Teletrabalho na Regional. | OE 4 - Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. | ID05.1 – Percentual de servidores em Teletrabalho. | ID05.1= | M05.1 – Ter 10% dos servidores trabalhando em Teletrabalho até dezembro de 2018. | 10/01/2017 | 13/12/2018 | Através da portaria nº 196, de 27/02/2018, do Vice-Procurador-Geral, foi autorizada a implantação do teletrabalho na PRT/19.
6 | Estruturar a Segurança Institucional da Regional. | OE 2 – Valorizar e motivar membros e servidores. OE 4 – Adequar recursos materiais e humanos à estratégia. | ID06.1 – Percentual de convênios firmados. | ID06.1= | M06.1 – Firmar, no mínimo, 83% dos convênios até dezembro de 2018. | 10/01/2017 | 13/12/2018 | 3 dos 4 Técnicos de Segurança Institucional lotados na Regional foram treinados, e o quarto tem previsão de treinamento.
|  |  | ID06.2 - Percentual de técnicos de segurança institucional treinados nos cursos exigidos. | ID06.2= | M06.2 – Ter 100% dos técnicos de segurança institucional da Regional, com 80 horas de treinamento nos cursos exigidos até dezembro de 2018.
|  |  | ID06.3 - Percentual do cronograma implementado. | ID06.3= | M06.3 – 100% do cronograma implementado até o final de 2018.
7 | Aprimorar o atendimento do setor de transporte. | OE4 | ID07.1 – % de atendimentos de acordo com os regramentos de atendimento do serviço de transporte. | Esta iniciativa foi fundida com a anterior, em virtude da criação da SRSI. | M07.1 – Ter 90% dos atendimentos do serviço de transporte conforme os regramentos até de dezembro de 2017. | 10/01/2017 | 13/12/2018 | Esta iniciativa foi fundida com a anterior, em virtude da criação da SRSI.
8 | Otimizar as rotinas de trabalho nos gabinetes. | OE 9 - Buscar a excelência na gestão. | ID08.1 – Quantitativo de procedimentos ativos há mais de 03 (três) anos | ID08.1= | M08.1 – Eliminar em 06 (seis) meses 50% do quantitativo de procedimentos ativos há mais de 03 (três) anos | 10/01/2017 | 13/12/2018 | Remanescem ativos na Regional, atualmente, 43 IC's que foram instaurados até o ano de 2014, sendo 40 da PRT e 03 da PTM de Arapiraca. Com relação ao cumprimento dos despachos no prazo de 30 dias, continua a mesma situação antes apresentada.
|  |  | ID08.2 – Prazo de elaboração dos despachos | ID08.2= | M08.2 – Cumprir a totalidade dos despachos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
9 | Atualizar Regimento Interno da Regional. | OE 9 - Buscar a excelência na gestão. | ID09.1 – Percentual de atribuições com área definida no Regimento Interno. | Portaria n.1314/2017 e Portaria n.19/2018 | M09.1 - Ter 100% das atribuições com área definida no Regimento Interno até dezembro 2018. | 10/01/2017 | 13/12/2018 | Através da portaria nº 19, de 14/03/2018, foi publicado o novo organograma da PRT/19.
|  |  | ID09.2 - Percentual de estruturas constantes do organograma orientativo da PGT providos na Regional. | portaria nº 19, de 14/03/2018, foi publicado o novo organograma da PRT/19. | M09.2 - Prover no mínimo 90% das estruturas constantes do organograma orientativo da PGT até dezembro de 2018.