## Agenda Estratégica PRT 21
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicadores | Resultados | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Maio/19
Área Finalística
1 | Promover a unidade de atuação. | OE12 e OE15 | ID 1.1 – Percentual de servidores da CODIN treinados. ID 1.2 – Percentual de inconsistências de registros identificadas no MPT Digital referentes à PRT. | ID 1.1= ID 1.2= | M 1.1 – 100% dos servidores da CODIN treinados até dezembro de 2017. M 1.2 – Reduzir em 50% o número de inconsistências de encaminhamentos nos procedimentos instaurados na PRT. | 2017-01-01 | 2018-12-01 | M1.1 -Todos servidores da CODIN receberam treinamento em digitação. M 1.2 - Embora não exista estastica registrada, tem-se que o encaminhamento de Noticias de fato e correção no andamento dos processos investigativos foi aperfeiçoada nos ultimos dois anos.
2 | Garantir a implementação do registro eletrônico de jornada. | OE20 | ID 2.1 – Número de audiências públicas realizadas. ID 2.2 – Número de procedimentos instaurados para combater as fraudes nos registros eletrônicos de jornada. ID 2.3 – Número de trabalhadores beneficiados pela atuação do MPT. | ID 2.1= ID 2.2= ID 2.3= | M 2.1 – Realizar, no mínimo, 4 audiências públicas até dezembro de 2018. M 2.2 – Instaurar procedimentos contra 100% das empresas selecionadas, a partir de levantamento, até dezembro de 2018. M 2.3 – Alcançar 100% dos trabalhadores das 10 empresas identificadas no levantamento até dezembro de 2018. | 2017-01-02 | 2018-12-02 | M 2.1 – Nos últimos meses, o MPT da 21a Região promoveu dia´logo social quando realizou ou participou de audiências públicas, seminários, palestras e encontros, abordando temas importantes à sua atuação. Segue a relação de alguns ventos ocorridos no período: Em 11 de abril de 2018, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) lançou a campanha “Abril Verde 2018” que contou com a realização de seminário sobre adoecimentos e acidentes no ambiente de trabalho e a assinaturas de convênios de cooperação Em 10 de maio de 2018 a Procuradora do Trabalho, Izabel Baptista Queiroz Ramos e outros profissionais realizaram palestras, marcando o início da cooperação técnica entre o MPT-RN e a FIERN para prevenção do assédio moral e sexual no trabalho. No dia 23 de maio de 2018, ocorreu audiência pública sobre prevenções de acidentes de trabalho na câmara municipal de Natal com a presença do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luis Fabiano Pereira. Nos dias 24 e 29 de maio de 2018 e dia24 de maio de 2019; na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, o MPT-RN promoveu seminários sobre a reforma trabalhista e liberdade sindical. Na programação, conferências sobre temas como jornada de trabalho e negociação coletiva, custeio e liberdade sindical, arbitragem no Direito do Trabalho, e terceirização, pejotização e trabalho autônomo. A aprovação da Lei 13.467/17, a chamada Reforma Trabalhista, e os caminhos a serem trilhados para a sua aplicação conforme a Constituição foram temas de palestras e debates em seminário na sede do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN), no dia 13 de agosto de 2018. O seminário objetivou aprofundar conhecimentos sobre o tema, ao abordar aspectos como as fraudes na terceirização e a nova arbitragem, buscando fortalecimento da proteção ao trabalhador. As palestras ocorreram ao longo do dia e lotaram o auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região. A inconstitucionalidade da tarifação do dano moral, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a imposição indevida de custos ao trabalhador para acesso à justiça foram alguns dos temas discutidos no Seminário "Constituição Federal – 30 Anos", que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou no dia 25 de outubro de 2018, na sede do órgão, em Natal. Com o objetivo de celebrar o marco constitucional, o seminário provocou reflexões sobre a garantia de direitos fundamentais no contexto pós-Reforma Trabalhista. Temas como transparência, controle social e o papel das instituições no combate e prevenção à corrupção, representantes de diversas instituições participaram, na manhã do dia 19 de novembro de 2018, do evento “Educação para a Cidadania”, promovido pela Escola de Contas e pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN). Representando o MPT-RN, a procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva ministrou a palestra “Terceirização e corrupção”. Aconteceu, no dia 23 de novembro de 2018, o I Encontro Parceiros da Aprendizagem – Empresas que fazem a diferença, promovido pela Coordenação do Projeto de Inserção de Aprendizes do Ministério do Trabalho e as instituições formadoras de jovens aprendizes no RN. Durante o evento, que foi realizado no Auditório do Campos Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foram concedidas menções honrosas às empresas potiguares que se destacaram em 2018 no Programa Nacional de Aprendizagem. Em sua fala, o procurador regional do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) Xisto Tiago de Medeiros Neto mencionou a importância das parcerias para a inserção de jovens na aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou, no dia 12 de dezembro de 2018, audiência pública sobre as condições de trabalho na pesca no Estado do Rio Grande do Norte. O evento fez parte de uma série de atividades da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (CONATPA) do MPT, para divulgar o projeto “Pesca Legal” e debater localmente as demandas e dificuldades do setor. Com o objetivo de conscientizar trabalhadores e promover a prevenção, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) participou, na manhã do dia 26 de fevereiro, de encontro na Praça 7 de Setembro, em Natal, para conscientizar sobre a importância do combate às LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A iniciativa, do MPT em parceria com o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), UFRN, Conselho Estadual de Saúde, SINTTEL e Sindicato dos Bancários do RN, marcou o Dia Mundial de Prevenção às LER e DORT, 28 de fevereiro. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte realizou em 14 de março de 2019 o evento “A Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e Segurança do Trabalho”. O evento foi realizado no auditório da sede do MPT em Natal. Nas datas de 10 e 17 de maio de 2019 ocorreu, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho duas audiências públicas para tratar da inserção de jovens aprendizes, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação em que foram convocadas para as audiências empresas das áreas de vigilância, transporte coletivo, terceirização, call center e construção civil. Em 24 de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) sediou, o curso “Rastreabilidade para Hortifrúti”, sobre a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, que definiu os procedimentos de rastreabilidade de agrotóxicos na cadeia produtiva de produtos vegetais frescos. O treinamento foi promovido pelo Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade (Feceagro/RN) No dia 11 de maio de 2019, dentro da programação do “abril verde” teve-se ciclo de palestras, com a apresentação de dois estudos feitos no Estado sobre saúde e segurança. O primeiro abordou a “Situação dos Terminais de Transporte Urbano de Natal, Condições de Trabalho e Perfil de Acidentalidade”, elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do município de Natal. Já o Cerest Estadual apresentou “Dados de Acidentes Registrados no Rio Grande do Norte no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)”. Durante todo o mês de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte divulgou em suas redes sociais a campanha "Conheça quem te representa", com o objetivo de mostrar as conquistas obtidas pela atuação sindical e que se tornaram direitos de todos os trabalhadores, como a jornada de oito horas, as férias remuneradas e a licença maternidade. O MPT também participou do XVIII Seminário de Seguridade Social e Trabalho. em 31 de maio de 2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sediou as palestras A história do Movimento Sindical e os Novos Desafios e Impactos da Reforma da Previdência nos Direitos dos Vigilantes, promovidas pelo Sindforte/RN. Os eventos fizeram parte das ações do Maio Lilás no Estado. M 2.2 – Não foi encontrado levantamento pertinente. M 2.3 – Item prejudica. em face do não atendimento do item M 2.2
3 | Garantir direitos, reduzindo as fraudes nas relações de trabalho via terceirização. | OE15 | ID 3.1 – Número de audiências públicas realizadas. ID 3.2 – Percentual de procedimentos instaurados para combater as fraudes nas relações de trabalho via terceirização. ID 3.3 – Percentual de trabalhadores beneficiados pela atuação do MPT. | ID 3.1= ID 3.2 = ID 3.3= | M 3.1 – Realizar, no mínimo, 4 audiências públicas até dezembro de 2018. M 3.2 – Instaurar procedimentos contra 100% das empresas selecionadas, a partir de levantamento, até dezembro de 2018. M 3.3 – Alcançar 100% dos trabalhadores das 10 empresas identificadas no levantamento até dezembro de 2018. | 2017-01-03 | 2018-12-03 | M 3.1 – Nos últimos meses, o MPT da 21a Região promoveu dia´logo social quando realizou ou participou de audiências públicas, seminários, palestras e encontros, abordando temas importantes à sua atuação. Segue a relação de alguns ventos ocorridos no período: Em 11 de abril de 2018, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) lançou a campanha “Abril Verde 2018” que contou com a realização de seminário sobre adoecimentos e acidentes no ambiente de trabalho e a assinaturas de convênios de cooperação Em 10 de maio de 2018 a Procuradora do Trabalho, Izabel Baptista Queiroz Ramos e outros profissionais realizaram palestras, marcando o início da cooperação técnica entre o MPT-RN e a FIERN para prevenção do assédio moral e sexual no trabalho. No dia 23 de maio de 2018, ocorreu audiência pública sobre prevenções de acidentes de trabalho na câmara municipal de Natal com a presença do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luis Fabiano Pereira. Nos dias 24 e 29 de maio de 2018 e dia24 de maio de 2019; na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, o MPT-RN promoveu seminários sobre a reforma trabalhista e liberdade sindical. Na programação, conferências sobre temas como jornada de trabalho e negociação coletiva, custeio e liberdade sindical, arbitragem no Direito do Trabalho, e terceirização, pejotização e trabalho autônomo. A aprovação da Lei 13.467/17, a chamada Reforma Trabalhista, e os caminhos a serem trilhados para a sua aplicação conforme a Constituição foram temas de palestras e debates em seminário na sede do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN), no dia 13 de agosto de 2018. O seminário objetivou aprofundar conhecimentos sobre o tema, ao abordar aspectos como as fraudes na terceirização e a nova arbitragem, buscando fortalecimento da proteção ao trabalhador. As palestras ocorreram ao longo do dia e lotaram o auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região. A inconstitucionalidade da tarifação do dano moral, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a imposição indevida de custos ao trabalhador para acesso à justiça foram alguns dos temas discutidos no Seminário "Constituição Federal – 30 Anos", que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou no dia 25 de outubro de 2018, na sede do órgão, em Natal. Com o objetivo de celebrar o marco constitucional, o seminário provocou reflexões sobre a garantia de direitos fundamentais no contexto pós-Reforma Trabalhista. Temas como transparência, controle social e o papel das instituições no combate e prevenção à corrupção, representantes de diversas instituições participaram, na manhã do dia 19 de novembro de 2018, do evento “Educação para a Cidadania”, promovido pela Escola de Contas e pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN). Representando o MPT-RN, a procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva ministrou a palestra “Terceirização e corrupção”. Aconteceu, no dia 23 de novembro de 2018, o I Encontro Parceiros da Aprendizagem – Empresas que fazem a diferença, promovido pela Coordenação do Projeto de Inserção de Aprendizes do Ministério do Trabalho e as instituições formadoras de jovens aprendizes no RN. Durante o evento, que foi realizado no Auditório do Campos Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foram concedidas menções honrosas às empresas potiguares que se destacaram em 2018 no Programa Nacional de Aprendizagem. Em sua fala, o procurador regional do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) Xisto Tiago de Medeiros Neto mencionou a importância das parcerias para a inserção de jovens na aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou, no dia 12 de dezembro de 2018, audiência pública sobre as condições de trabalho na pesca no Estado do Rio Grande do Norte. O evento fez parte de uma série de atividades da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (CONATPA) do MPT, para divulgar o projeto “Pesca Legal” e debater localmente as demandas e dificuldades do setor. Com o objetivo de conscientizar trabalhadores e promover a prevenção, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) participou, na manhã do dia 26 de fevereiro, de encontro na Praça 7 de Setembro, em Natal, para conscientizar sobre a importância do combate às LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A iniciativa, do MPT em parceria com o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), UFRN, Conselho Estadual de Saúde, SINTTEL e Sindicato dos Bancários do RN, marcou o Dia Mundial de Prevenção às LER e DORT, 28 de fevereiro. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte realizou em 14 de março de 2019 o evento “A Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e Segurança do Trabalho”. O evento foi realizado no auditório da sede do MPT em Natal. Nas datas de 10 e 17 de maio de 2019 ocorreu, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho duas audiências públicas para tratar da inserção de jovens aprendizes, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação em que foram convocadas para as audiências empresas das áreas de vigilância, transporte coletivo, terceirização, call center e construção civil. Em 24 de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) sediou, o curso “Rastreabilidade para Hortifrúti”, sobre a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, que definiu os procedimentos de rastreabilidade de agrotóxicos na cadeia produtiva de produtos vegetais frescos. O treinamento foi promovido pelo Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade (Feceagro/RN) No dia 11 de maio de 2019, dentro da programação do “abril verde” teve-se ciclo de palestras, com a apresentação de dois estudos feitos no Estado sobre saúde e segurança. O primeiro abordou a “Situação dos Terminais de Transporte Urbano de Natal, Condições de Trabalho e Perfil de Acidentalidade”, elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do município de Natal. Já o Cerest Estadual apresentou “Dados de Acidentes Registrados no Rio Grande do Norte no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)”. Durante todo o mês de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte divulgou em suas redes sociais a campanha "Conheça quem te representa", com o objetivo de mostrar as conquistas obtidas pela atuação sindical e que se tornaram direitos de todos os trabalhadores, como a jornada de oito horas, as férias remuneradas e a licença maternidade. O MPT também participou do XVIII Seminário de Seguridade Social e Trabalho. em 31 de maio de 2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sediou as palestras A história do Movimento Sindical e os Novos Desafios e Impactos da Reforma da Previdência nos Direitos dos Vigilantes, promovidas pelo Sindforte/RN. Os eventos fizeram parte das ações do Maio Lilás no Estado. M 3.2 – Não foi encontrado o levantamento pertinente. M 3.3 – Item prejudica. em face do não atendimento do item M 3.2
4 | Assegurar o cumprimento das normas de proteção quanto à saúde e à segurança no ambiente de trabalho de empresas de vigilância e construção civil. | OE19 | ID 4.1 – Incidência de acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais nas empresas com procedimentos instaurados no MPT. | ID 4.1= | M 4.1 – Reduzir em 40% a incidência de acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais até dezembro de 2018 nas empresas investigadas pelo MPT. | 2017-01-04 | 2018-12-04 | M 4.1 – Muito embora exista elenco considerável de procedimentos investigativos e ações judiciais envolvendo temas de saúde e segurança no trabalho, ainda não foi encontrado estudo estatistico a respeito da diminuição de acidentes de trablaho graves e doenças ocupacionais nas empresas investigadas pelo MPT no RN.
5 | Promover a inclusão de PCD no mercado formal de trabalho. | OE16 | ID 5.1 – Número de audiências públicas realizadas. ID 5.2 – Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de PCD. ID 5.3 – Número de PCDs contratados pela atuação do MPT. | ID 5.1= ID 5.2 = ID 5.3 = | M 5.1 – Realizar, no mínimo, 4 audiências públicas até dezembro de 2018. M 5.2 – Instaurar procedimentos contra 100% das empresas selecionadas, a partir de levantamento, até dezembro de 2018. M 5.3 – Aumentar em 10% a contratação de PCDs, até dezembro de 2018, no conjunto das empresas investigadas pelo MPT. | 2017-01-05 | 2018-12-05 | M 5.1 – Nos últimos meses, o MPT da 21a Região promoveu dia´logo social quando realizou ou participou de audiências públicas, seminários, palestras e encontros, abordando temas importantes à sua atuação. Segue a relação de alguns ventos ocorridos no período: Em 11 de abril de 2018, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) lançou a campanha “Abril Verde 2018” que contou com a realização de seminário sobre adoecimentos e acidentes no ambiente de trabalho e a assinaturas de convênios de cooperação Em 10 de maio de 2018 a Procuradora do Trabalho, Izabel Baptista Queiroz Ramos e outros profissionais realizaram palestras, marcando o início da cooperação técnica entre o MPT-RN e a FIERN para prevenção do assédio moral e sexual no trabalho. No dia 23 de maio de 2018, ocorreu audiência pública sobre prevenções de acidentes de trabalho na câmara municipal de Natal com a presença do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luis Fabiano Pereira. Nos dias 24 e 29 de maio de 2018 e dia24 de maio de 2019; na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, o MPT-RN promoveu seminários sobre a reforma trabalhista e liberdade sindical. Na programação, conferências sobre temas como jornada de trabalho e negociação coletiva, custeio e liberdade sindical, arbitragem no Direito do Trabalho, e terceirização, pejotização e trabalho autônomo. A aprovação da Lei 13.467/17, a chamada Reforma Trabalhista, e os caminhos a serem trilhados para a sua aplicação conforme a Constituição foram temas de palestras e debates em seminário na sede do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN), no dia 13 de agosto de 2018. O seminário objetivou aprofundar conhecimentos sobre o tema, ao abordar aspectos como as fraudes na terceirização e a nova arbitragem, buscando fortalecimento da proteção ao trabalhador. As palestras ocorreram ao longo do dia e lotaram o auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região. A inconstitucionalidade da tarifação do dano moral, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a imposição indevida de custos ao trabalhador para acesso à justiça foram alguns dos temas discutidos no Seminário "Constituição Federal – 30 Anos", que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou no dia 25 de outubro de 2018, na sede do órgão, em Natal. Com o objetivo de celebrar o marco constitucional, o seminário provocou reflexões sobre a garantia de direitos fundamentais no contexto pós-Reforma Trabalhista. Temas como transparência, controle social e o papel das instituições no combate e prevenção à corrupção, representantes de diversas instituições participaram, na manhã do dia 19 de novembro de 2018, do evento “Educação para a Cidadania”, promovido pela Escola de Contas e pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN). Representando o MPT-RN, a procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva ministrou a palestra “Terceirização e corrupção”. Aconteceu, no dia 23 de novembro de 2018, o I Encontro Parceiros da Aprendizagem – Empresas que fazem a diferença, promovido pela Coordenação do Projeto de Inserção de Aprendizes do Ministério do Trabalho e as instituições formadoras de jovens aprendizes no RN. Durante o evento, que foi realizado no Auditório do Campos Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foram concedidas menções honrosas às empresas potiguares que se destacaram em 2018 no Programa Nacional de Aprendizagem. Em sua fala, o procurador regional do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) Xisto Tiago de Medeiros Neto mencionou a importância das parcerias para a inserção de jovens na aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou, no dia 12 de dezembro de 2018, audiência pública sobre as condições de trabalho na pesca no Estado do Rio Grande do Norte. O evento fez parte de uma série de atividades da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (CONATPA) do MPT, para divulgar o projeto “Pesca Legal” e debater localmente as demandas e dificuldades do setor. Com o objetivo de conscientizar trabalhadores e promover a prevenção, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) participou, na manhã do dia 26 de fevereiro, de encontro na Praça 7 de Setembro, em Natal, para conscientizar sobre a importância do combate às LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A iniciativa, do MPT em parceria com o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), UFRN, Conselho Estadual de Saúde, SINTTEL e Sindicato dos Bancários do RN, marcou o Dia Mundial de Prevenção às LER e DORT, 28 de fevereiro. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte realizou em 14 de março de 2019 o evento “A Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e Segurança do Trabalho”. O evento foi realizado no auditório da sede do MPT em Natal. Nas datas de 10 e 17 de maio de 2019 ocorreu, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho duas audiências públicas para tratar da inserção de jovens aprendizes, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação em que foram convocadas para as audiências empresas das áreas de vigilância, transporte coletivo, terceirização, call center e construção civil. Em 24 de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) sediou, o curso “Rastreabilidade para Hortifrúti”, sobre a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, que definiu os procedimentos de rastreabilidade de agrotóxicos na cadeia produtiva de produtos vegetais frescos. O treinamento foi promovido pelo Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade (Feceagro/RN) No dia 11 de maio de 2019, dentro da programação do “abril verde” teve-se ciclo de palestras, com a apresentação de dois estudos feitos no Estado sobre saúde e segurança. O primeiro abordou a “Situação dos Terminais de Transporte Urbano de Natal, Condições de Trabalho e Perfil de Acidentalidade”, elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do município de Natal. Já o Cerest Estadual apresentou “Dados de Acidentes Registrados no Rio Grande do Norte no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)”. Durante todo o mês de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte divulgou em suas redes sociais a campanha "Conheça quem te representa", com o objetivo de mostrar as conquistas obtidas pela atuação sindical e que se tornaram direitos de todos os trabalhadores, como a jornada de oito horas, as férias remuneradas e a licença maternidade. O MPT também participou do XVIII Seminário de Seguridade Social e Trabalho. em 31 de maio de 2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sediou as palestras A história do Movimento Sindical e os Novos Desafios e Impactos da Reforma da Previdência nos Direitos dos Vigilantes, promovidas pelo Sindforte/RN. Os eventos fizeram parte das ações do Maio Lilás no Estado. M 5.2 – A inserção de PCDS no mercado de trabalho é objeto do PROMO 000208.2012.21.000/2que registrou dificuldades na implementação das cotas de PCDs em face da nova legislação trabalhista, muito embora exista mão de obra apta e suficiente para atender a cota legal. No referido PROMO não foi localizada listagem de "empresas selecionadas". M 5.3 – Item prejudicado em face da não localização da listagem de empresas e quantificação de trabalhadores.
6 | Promover a contratação de aprendizes. | OE17 | ID 6.1 – Número de audiências públicas realizadas. ID 6.2 – Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizes. ID 6.3 – Número de aprendizes contratados pela atuação do MPT. | ID 6.1= ID 6.2= ID 6.3= | M 6.1 – Realizar, no mínimo, 4 audiências públicas até dezembro de 2018. M 6.2 – Instaurar procedimentos contra 100% das empresas selecionadas, a partir de levantamento, até dezembro de 2018. M 6.3 – Aumentar em 20% a contratação de aprendizes até dezembro de 2018. | 2017-01-06 | 2018-12-06 | M 6.1 – Nos últimos meses, o MPT da 21a Região promoveu dia´logo social quando realizou ou participou de audiências públicas, seminários, palestras e encontros, abordando temas importantes à sua atuação. Segue a relação de alguns ventos ocorridos no período: Em 11 de abril de 2018, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) lançou a campanha “Abril Verde 2018” que contou com a realização de seminário sobre adoecimentos e acidentes no ambiente de trabalho e a assinaturas de convênios de cooperação Em 10 de maio de 2018 a Procuradora do Trabalho, Izabel Baptista Queiroz Ramos e outros profissionais realizaram palestras, marcando o início da cooperação técnica entre o MPT-RN e a FIERN para prevenção do assédio moral e sexual no trabalho. No dia 23 de maio de 2018, ocorreu audiência pública sobre prevenções de acidentes de trabalho na câmara municipal de Natal com a presença do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, Luis Fabiano Pereira. Nos dias 24 e 29 de maio de 2018 e dia24 de maio de 2019; na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, o MPT-RN promoveu seminários sobre a reforma trabalhista e liberdade sindical. Na programação, conferências sobre temas como jornada de trabalho e negociação coletiva, custeio e liberdade sindical, arbitragem no Direito do Trabalho, e terceirização, pejotização e trabalho autônomo. A aprovação da Lei 13.467/17, a chamada Reforma Trabalhista, e os caminhos a serem trilhados para a sua aplicação conforme a Constituição foram temas de palestras e debates em seminário na sede do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte (MPT-RN), no dia 13 de agosto de 2018. O seminário objetivou aprofundar conhecimentos sobre o tema, ao abordar aspectos como as fraudes na terceirização e a nova arbitragem, buscando fortalecimento da proteção ao trabalhador. As palestras ocorreram ao longo do dia e lotaram o auditório da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região. A inconstitucionalidade da tarifação do dano moral, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a imposição indevida de custos ao trabalhador para acesso à justiça foram alguns dos temas discutidos no Seminário "Constituição Federal – 30 Anos", que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou no dia 25 de outubro de 2018, na sede do órgão, em Natal. Com o objetivo de celebrar o marco constitucional, o seminário provocou reflexões sobre a garantia de direitos fundamentais no contexto pós-Reforma Trabalhista. Temas como transparência, controle social e o papel das instituições no combate e prevenção à corrupção, representantes de diversas instituições participaram, na manhã do dia 19 de novembro de 2018, do evento “Educação para a Cidadania”, promovido pela Escola de Contas e pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN). Representando o MPT-RN, a procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva ministrou a palestra “Terceirização e corrupção”. Aconteceu, no dia 23 de novembro de 2018, o I Encontro Parceiros da Aprendizagem – Empresas que fazem a diferença, promovido pela Coordenação do Projeto de Inserção de Aprendizes do Ministério do Trabalho e as instituições formadoras de jovens aprendizes no RN. Durante o evento, que foi realizado no Auditório do Campos Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, foram concedidas menções honrosas às empresas potiguares que se destacaram em 2018 no Programa Nacional de Aprendizagem. Em sua fala, o procurador regional do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) Xisto Tiago de Medeiros Neto mencionou a importância das parcerias para a inserção de jovens na aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) realizou, no dia 12 de dezembro de 2018, audiência pública sobre as condições de trabalho na pesca no Estado do Rio Grande do Norte. O evento fez parte de uma série de atividades da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (CONATPA) do MPT, para divulgar o projeto “Pesca Legal” e debater localmente as demandas e dificuldades do setor. Com o objetivo de conscientizar trabalhadores e promover a prevenção, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) participou, na manhã do dia 26 de fevereiro, de encontro na Praça 7 de Setembro, em Natal, para conscientizar sobre a importância do combate às LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A iniciativa, do MPT em parceria com o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), UFRN, Conselho Estadual de Saúde, SINTTEL e Sindicato dos Bancários do RN, marcou o Dia Mundial de Prevenção às LER e DORT, 28 de fevereiro. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte realizou em 14 de março de 2019 o evento “A Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e Segurança do Trabalho”. O evento foi realizado no auditório da sede do MPT em Natal. Nas datas de 10 e 17 de maio de 2019 ocorreu, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho duas audiências públicas para tratar da inserção de jovens aprendizes, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela legislação em que foram convocadas para as audiências empresas das áreas de vigilância, transporte coletivo, terceirização, call center e construção civil. Em 24 de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-RN) sediou, o curso “Rastreabilidade para Hortifrúti”, sobre a Instrução Normativa Conjunta nº 2/2018, que definiu os procedimentos de rastreabilidade de agrotóxicos na cadeia produtiva de produtos vegetais frescos. O treinamento foi promovido pelo Fórum de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade (Feceagro/RN) No dia 11 de maio de 2019, dentro da programação do “abril verde” teve-se ciclo de palestras, com a apresentação de dois estudos feitos no Estado sobre saúde e segurança. O primeiro abordou a “Situação dos Terminais de Transporte Urbano de Natal, Condições de Trabalho e Perfil de Acidentalidade”, elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do município de Natal. Já o Cerest Estadual apresentou “Dados de Acidentes Registrados no Rio Grande do Norte no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)”. Durante todo o mês de maio de 2019, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte divulgou em suas redes sociais a campanha "Conheça quem te representa", com o objetivo de mostrar as conquistas obtidas pela atuação sindical e que se tornaram direitos de todos os trabalhadores, como a jornada de oito horas, as férias remuneradas e a licença maternidade. O MPT também participou do XVIII Seminário de Seguridade Social e Trabalho. em 31 de maio de 2019, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sediou as palestras A história do Movimento Sindical e os Novos Desafios e Impactos da Reforma da Previdência nos Direitos dos Vigilantes, promovidas pelo Sindforte/RN. Os eventos fizeram parte das ações do Maio Lilás no Estado. M 6.2 - Não foi encontrado listagem de "empresas selecionadas. M 6.3 - Item prejudicado em face de não ter sido encontrado o levantamento acima.
Área Estruturante
1 | Promover a qualidade de vida no trabalho dos servidores e melhorar o meio ambiente de trabalho. | OE2 e OE7 | ID 1 – Percentual de equipamento e mobília já instalada. | ID 1= 100% | M 1 – Instalar 100% dos equipamentos e mobília até dezembro de 2018. | 2017-01-10 | 2018-12-10 | M 1 - Todos os setores possduem mobiliártio instalado e com certificação de qualidade e ergonomia.
2 | Promover ações de comunicação interna e aprimorar os relacionamentos interpessoais dos servidores. | OE2 e OE7 | ID 2.1 – Número de reuniões realizadas por semestre entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | ID 2.1=4 | M 2.1 – Realizar 4 reuniões por ano entre gestores da sede, PTMs e Procurador-Chefe. | 2017-01-11 | 2018-12-11 | M 2.1 – A meta foi atingida, havendo reuniões presenciais e virtuais com a participação do Procurador-Chefe ou com a párticipação do Secretário Regional.
3 | Adequar o regimento às diretrizes gerais a serem publicadas pela PGT, considerando a realidade da regional. | OE9 e OE12 | ID 3 – Percentual de atribuições com áreas/setores definidos no regimento interno administrativo | Portaria n.º 67 de 05 de abril de 2018. | M 3 – Definir 100% das atribuições das áreas no Regimento interno administrativo | 2017-01-12 | 2018-12-12 | ID 3 – Regimento Interno atualizado com a publicação do organograma da PRT 21a Região pela Portaria n.º 67 de 05 de abril de 2018.
4 | Adequar o espaço físico às necessidades dos setores demandantes | OE4 | ID 4 – Percentual de equipamentos e mobília já instalada. | ID 4 =100% | M 4 – Instalar 100% dos equipamentos e mobília até dezembro de 2018. | 2017-01-13 | 2018-12-13 | D 4 – Todos os setores possuem mobiliário ergonômico e adequados à otimização das funções exercidas pelos servidores.
5 | Capacitar os servidores para otimizar a execução de suas funções. | OE5 | ID 5 – Número de treinamentos realizados. | ID 5= | M 5.1 – Realizar no mínimo 2 (dois) treinamentos ministrados por tutores internos por ano. M 5.2 – Institucionalizar, até dezembro de 2018, banco de talentos com tutores internos. | 2017-01-14 | 2018-12-14 | M 5.1 – Atualmente não há orçamento disponível para a iniciativa de treinamento interno, muito embora exista curso de atendimento ao público, manejo de notícias de fato e noções de atuação do MPT pronto, com aulas e material escrito confeccionado M 5.2 – Banco de talentos ainda não criado, muito embora existam servidores qualificados para ensino e instrução interna..
6 | Garantir a continuidade e uniformidade dos processos de trabalho da regional. | OE3 e OE12 | ID 6 – Número de processos mapeados. | ID 6 = | M 6 – Mapear, melhorar e documentar em manual, até final de 2018, 6 processos críticos. | 2017-01-15 | 2018-12-15 | M 6 – Confecção do manual e mapeamento de processos criticos não realizado.
7 | Promover a contratação de estagiários não remunerados, matriculados em disciplina de estágio obrigatório ou equivalente. | OE9 | ID 7.1 – Número de estagiários contratados. | ID 7.1 = | M 7.1 – Contratar 1 estagiário por setor. | 2017-01-16 | 2018-12-16 | M 7.1 – Todas as vagas de estagiários destinada à PRT 21a Região estão preenchidas, sendo catorze estagiários na sede e um estagiário na PTM de Mossoró. Os estagiários estão lotados nos gabinetes dos Procuradores, Setor de Tecnologia de Informação, setor de orçamento e finanças e no setor de Seção de logística.
8 | Promover a valorização dos servidores da sede e PTMs e sensibilizar membros sobre a importância da área estruturante. | OE2 | ID 8.1 – Percentual de turno over da CODIN. ID 8.1 – Percentual de servidores insatisfeitos e desmotivados. | ID 8.1= ID 8.1= | M 8.1 – Diminuir o turno over do setor em 40%. M 8.2 – Diminuir o índice de insatisfação dos servidores em 80%. | 2017-01-17 | 2018-12-17 | M 8.1 – O elenco de servidores da CODIN sofreu acréscimo, não havendo migração para outros setores nos últimos doze meses. M 8.2 – Não foi localizada pesquisa de satisfação funcional pertinente aos servidores da CODIN.