## Agenda Estratégica PRT 24
No. | Iniciativas | Objetivo Estratégico | Indicadores | Resultados | Meta | Data Inicial | Data Final | Situação em Abril/2019
Área Finalística
1 | Garantir o não retrocesso dos direitos fundamentais previstos na legislação trabalhista. | OE10/OE23 | ID01. - Número de reuniões realizadas com as centrais sindicais ao MPT. | ID01= | M01.1 – Realizar reuniões com no mínimo x centrais sindicais até dezembro de 2017. M01.2 Instrumento de comunicação prévia das centrais sindicais ao MPT instituído até setembro de 2018 . | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento. Não foi possível obter os números de reuniões e o instrumento de comunicação prévia até abr/2019
2 | Zelar pelo cumprimento da cota de aprendizagem. | OE17 | ID02.1 - Número de feiras de aprendizagem realizadas. | ID02.1= | M02.1 - Realizar, no mínimo, 2 feiras de aprendizagem até dezembro de 2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento. Não foi possível ober os números das feiras e dos procedimentos instaurados até abr/2019
|  |  | ID02.2 - Número de procedimentos instaurados para efetivação da cota de aprendizagem. | ID02.2= | M02.2 - Instaurar procedimentos/investigação em face das empresas selecionadas a partir do levantamento (maiores empresas).
|  |  | ID02.3 - Número de aprendizes contratados pela atuação do MPT. | ID02.3= | M02.3 - Garantir a contratação de no mínimo X aprendizes ao ano, até dezembro de 2018.
3 | Buscar a garantia do trabalho decente. | OE18 | ID03.1 - percentual de inspeções em que a PRT 24 participa em conjunto com a SRTE no estado do MS. | ID03.1= | M03.1 – Garantir a participação da PRT 24 em 100% das inspeções da SRTE que a Unidade Regional tiver conhecimento. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento. Não foi possível obter os número relativos à inspeções realizadas e percentual de trabalhadores egressos do trabalho escravo.
|  |  | ID03.2 – percentual de trabalhadores egressos do trabalho análogo ao escravo que participam de programas sociais. | ID03.2= | M03.2 – inserir no mínimo 50% dos trabalhadores egressos em programas sociais anualmente.
4 | Reduzir os índices de acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais. | OE19 | ID04.1 – percentual de acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais nas empresas/setores identificados. | ID04.1 = | M04.1 - Reduzir em x% o número acidentes de trabalho graves e doenças ocupacionais nas empresas/setores com os maiores índices. | janeiro-17 | dezembro-18 | Em andamento. Não foi possível averiguar se houve a redução de número de acidentes de trabalho.
Área Estruturante
1 | Aprimorar a comunicação interna, bem como a comunicação institucional externamente (PGT). | OE7 | ID01.1 – Número de reuniões periódicas realizadas entre chefes das divisões DR e PCH. | ID01.1 = | M01.1 – Realizar no mínimo 02 reuniões ao ano entre chefes das divisões DR e PCH. | janeiro-17 | dezembro-18 | Foram realizadas 5 (cinco) reuniões com Procurador-Chefe e alguns chefes de setor (janeiro a abril. Não houve reunião entre chefes das divisões e DR
|  |  | ID01.2– Número de reuniões periódicas realizadas entre chefes das divisões e DR. | ID01.2–= | M01.2 – Realizar reuniões trimestrais entre chefes das divisões e DR.
2 | Estruturar o RI da PRT 24 com as atribuições de cada área (em consonância com o da PGT). | OE9 | ID02.1 – percentual de áreas com atribuições definidas no Regimento Interno. | publicação do Regimento Interno de âmbito nacional. | M02.1 - 100% das áreas com atribuições definidas no Regimento Interno. | janeiro-17 | dezembro-18 | CONCLUIDA. Diante da publicação do Regimento Interno de âmbito nacional.
|  |  | ID02.2 – percentual de estruturas constantes do organograma orientativo da PGT providos na Regional. | publicação do Regimento Interno de âmbito nacional. | M02.2 – prover no mínimo 70% das estruturas constantes do organograma orientativo da PGT até dezembro de 2018.
3 | Aperfeiçoar a capacitação continuada, baseado nas competências dos servidores. | OE1 | ID03.1 - Número de horas per capta em capacitação de servidores. | ID03.1= | M03.1 - Aumentar em 20 horas o quantitativo de horas per capta em capacitação de servidores até dezembro/2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Não foi possível o cumprimento da meta por conta da insuficiência de recursos para amparar gastos com diárias e passagens.
|  |  | ID03.2 - Percentual de servidores em cargo de chefia capacitados em gestão. | ID03.2 = | M03.2 - Ter 100% dos servidores em cargos de chefia com pelo menos 40 horas em cursos na área de gestão até dezembro/2018.
4 | Mapear os 05 processos críticos da PRT e 02 das PTMs. | OE3/OE9 | ID04.1 – Número de processos críticos mapeados. | _____________________ | M04.1 – Mapear 07 processos críticos até dezembro/2017, sendo 05 da sede e 01 de cada PTM (Dourados e Três Lagoas). | janeiro-17 | dezembro-18 | COMPROMETIDA em virtude da informação de trabalho nacional (Grupo de Trabalho) no mesmo senhtido.
|  |  | ID04.2 – Percentual de processos críticos melhorados e documentados. | ______________________ | M04.2 – Melhorar e documentar 100% dos processos críticos mapeados até dezembro/2018.
5 | Melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho. | OE2 | ID05.1 – Número de semanas temáticas realizadas. | ID05.1 = | M05.1 - Promover 2 semanas temáticas por ano até dezembro/2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Não houve andamento na ação para o período.
|  |  | ID05.2 – Percentual do cronograma constante do plano de ação executado. | ID05.2= | M05.2 – Executar 100% do cronograma constante do plano de ação até dezembro/2018.
6 | Aperfeiçoar a gestão da informação | OE9/OE12 | ID06.1 – periodicidade de divulgação das informações selecionadas. | ID06.1 = | M06.1 Dar publicidade, a todos os integrantes da Regional, no mínimo semanalmente das informações selecionadas a partir dos critérios definidos. | janeiro-17 | dezembro-18 | Não houve andamento na ação para o período. Pendente de verificação. Não houve a publicidade nos termos fixados.
7 | Estabelecer processo de seleção interna. | OE2/OE9 | ID07.1 – Número de servidores realocados a partir de processo de seleção interna nos moldes da portaria PGT. | ______________________ | M07.1 – 100% das realocações (cargos e funções) realizadas por meio de seleção interna até dezembro/2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | Não houve andamento na ação para o período.
8 | Padronizar a forma de distribuição de procedimentos. | OE12/OE15 | ID08 – Percentual de procedimentos da sede distribuído de acordo com a resolução do CNMP. | ID08= | M08 – 100% de procedimentos da sede distribuído de acordo com a resolução do CNMP, até dezembro/2018. | janeiro-17 | dezembro-18 | CONCLUIDA (Iniciativa retomada e concluída com a publicação da Portaria PC nº 192.2018)