## Cronograma 1 (hidden)
ID | Atividades | Início | Fim | Duração (dias) | Responsável | Detalhamento | Situação
1 | Identificar e priorizar os processos de trabalho | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | EPO/ Gestor da área | Realizar reunião inicial com a chefia da área e preencher o formulário de Identificação de Processos
2 | Levantar informações dos processos | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 19 | Responsáveis pelos processos | Preencher o Formulário de Levantamento de Informações
3 | Desenhar fluxo do processo (AS IS) | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | EPO | Desenhar fluxo utilizando a notação BPMN
4 | Revisar, redesenhar e validar fluxos | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 29 | EPO/Equipe/Gestor da área | Revisar fluxo inicial e realizar os ajustes necessários. Ajustar o . Validar versão final do fluxo redesenhado e aprovar melhorias implementadas.fluxo inicial de acordo com as melhorias identificadas
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (1,2,3) | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (4,5,6) | 2021-04-05 | 2021-04-05 | #REF!
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (7,8,9) | 2021-04-07 | 2021-04-07 | #REF!
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (10,11,12) | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (13,14,15) | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (16,17,18) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (19,20,21) | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (22,23,24) | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (25,26,27) | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (28,29,30) | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (31,32,33) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (34,35,36) | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1
| Revisar, redesenhar e validar fluxos (37,38,39) | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1
5 | Realizar descrição das atividades | 2021-03-30 | 2021-05-11 | 43 | Equipe do processo | Detalhar a forma de execução das atividades.
| Descrever atividades (1,2,3) | 2021-03-30 | 2021-04-13 | 15
| Descrever atividades (4,5,6) | #REF! | #REF! | #REF!
| Descrever atividades (7,8,9) | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 15
| Descrever atividades (10,11,12) | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 15
| Descrever atividades (13,14,15) | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 15
| Descrever atividades (16,17,18) | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 15
| Descrever atividades (19,20,21) | 2021-04-13 | 2021-04-27 | 15
| Descrever atividades (22,23,24) | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 15
| Descrever atividades (25,26,27) | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 15
| Descrever atividades (28,29,30) | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 15
| Descrever atividades (31,32,33) | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 15
| Descrever atividades (34,35,36) | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 15
| Descrever atividades (37,38,39) | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 15
6 | Definir indicadores do processo | 2021-04-13 | 2021-05-14 | 32 | Equipe do processo | Definir indicadores de desempenho para os processos.
7 | Gerar Manual do processo | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | EPO | Formatar Manual do Processo.
8 | Validar Manual do Processo | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | Gestor da área | Validar versão final do Manual do Processo e autorizar publicação.
9 | Publicar processo mapeado | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | EPO | Publicar fluxo e manual na intranet.
10 | Atualizar Portfólio de Processos do MPT | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | EPO | Atualizar controle de mapeamentos.
Formulas:
Duração (dias) = DAYS([Fim],[Início])+1
Fim = [Início]+14

## Planejamento
PLANEJAMENTO DO TRABALHO (MAPEAMENTO DE PROCESSOS)
DEMANDANTE: Nome da Área
SERVIÇO: Modelagem dos Processos de Trabalho da Nome da Área
Fases | ID | Atividades | Detalhamento | Início Previsto | Fim Previsto | Responsável(eis) | Observações
FASE 1 | 1 | Levantar informações iniciais | Realizar levantamento das principais informações relacionadas ao(s) processo(s) de trabalho a ser mapeado (pesquisa interna/ formulário inicial de modelagem) |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos(chefe da área)
| 2 | Elaborar Minuta do Planejamento do Trabalho | Com base nas respostas do formulário inicial de modelagem elaborar minuta do planejamento do trabalho a ser desenvolvido |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 3 | Reunião inicial de alinhamento | Reunião para apresentação da equipe, definição/validação do escopo do trabalho e planejamento da ação (cronograma, técnica de coleta de dados, meios de comunicação, etc.) |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 2 | 4 | Levantar informações dos processos | Reuniões para levantamento de informações ou preenchimento remoto do Formulário de Levantamento de Informações do processo (principais atividades, sequenciamento, caminhos alternativos, dificuldades, possíveis sugestões, etc). |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Equipe responsável pelos processos
| 5 | Desenhar fluxos dos processos (AS IS) | Desenhar fluxo(s) "As IS", ou seja, como o processo acontece/é executado atualmente, utilizando a notação BPMN. |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 6 | Sistematizar quadro incial de gargalos e oportunidades de melhoria (OM) | Com base nas informações coletadas na fase de levantamento de informações dos processos sistematizar minuta de quadro de gargalos e OM, por meio da categorização e classificação de temáticas afins (diagrama de afinidades) |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 7 | Reunião de apresentação dos fluxos "AS IS" e quadro inicial de gargalos e OM | Apresentação e discussão dos fluxos "AS IS" e quadro inicial de gargalos e OM. Apontamentos para ajustes necessários. |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Equipe responsável pelos processos
| 8 | Realizar ajustes demandados | Ajustar fluxos e complementar/corrigir/excluir itens do Quadro de gargalos e OM |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 9 | Submeter material gerado na primeira fase à Chefia da área | Consolidar relatório provisório e encaminhar para análise prévia da chefia da área |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
FASE 3 | 10 | Avaliação da 1ª entrega pela Chefia | Avaliação do relatório parcial encaminhado |  |  | Gestor dos processos (chefe da área)
| 11 | Reunião de validação e deliberação quanto às possíveis ações de melhoria | Validação dos fluxos "As Is" e análise e deliberação do quadro de gargalos e oportunidades de melhoria |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 4 | 12 | Diligenciar encaminhamentos/providências determinadas pela chefia a partir da análise do processo | Sistematização e planejamento das melhorias identificadas na análise do processo, tendo em vista o tratamento dos gargalos e simplificação e racionalização dos fluxos. Podem envolver mudanças pequenas, simples e pontuais nos processos (quick wins, por exemplo, mudança em um formulário, redesignação de responsáveis...) ou mudanças maiores e mais estruturais que podem demandar mais tempo e, por essa razão, a estruturação de um plano de ação para gerenciamento (ações de melhoria, por exemplo, desenvolvimento de um sistema, alteração normativa...). |  |  | Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
| 13 | Implementação de melhorias | Deligenciadas as providências para as mudanças intentadas promover a sua efetiva implementação nos fluxos. |  |  | Equipe responsável pelos processos
FASE 5 | 14 | Redesenho dos fluxos | Ajustes nos fluxos a partir das melhorias implementadas |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 15 | Avaliar possibilidade de automação dos processos | Quando couber, aplicar Matriz de Análise de Critérios de Automação. |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
FASE 6 | 16 | Definir indicadores do processo | Definir indicadores de desempenho para os processos. |  |  | Equipe da SGE/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 7 | 17 | Realizar descrição das atividades | Detalhar a forma de execução das atividades. |  |  | Equipe responsável pelos processos
| 18 | Gerar Manual do processo | Formatar Manual do Processo. |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 19 | Validar Manual do Processo | Validar versão final do Manual do Processo e autorizar publicação. |  |  | Gestor dos processos (chefe da área)
FASE 8 | 20 | Diligenciar providências para publicação do(s) processo(s) mapeado(s) | Publicar fluxo e manual na página da gestão estratégica (portfólio de processos e Painel BI). |  |  | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos

## Cronograma - proposta
CRONOGRAMA DO TRABALHO (MAPEAMENTO DE PROCESSOS)
DEMANDANTE: Nome da Área
SERVIÇO: Modelagem dos Processos de Trabalho da Nome da Área
PROGRESSO DA AÇÃO |  |  | 14.29% | [9 empty] | * O progresso será registrado conforme as etapas forem sendo concluídas
ESCOPO (PROCESSO): ESPECIFICAR NOME DOS PROCESSOS
Fases | ID | Atividades | Início Previsto | Início Efetivo | Reunião 1 | Reunião 2 | Reunião 3 | Trabalho fora das reuniões | Fim Previsto | Fim efetivo | Duração (dias) | Situação | Responsável(eis)
FASE 1 | 1 | Levantar informações iniciais | [9 empty] | Concluído | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos(chefe da área)
| 2 | Elaborar Minuta do Planejamento do Trabalho | [9 empty] | Concluído | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 3 | Reunião inicial de alinhamento | [9 empty] | Concluído | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 2 | 4 | Levantar informações dos processos | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Equipe responsável pelos processos
| 5 | Desenhar fluxos dos processos (AS IS) | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 6 | Sistematizar quadro incial de gargalos e oportunidades de melhoria (OM) | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 7 | Reunião de apresentação dos fluxos "AS IS" e quadro inicial de gargalos e OM | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Equipe responsável pelos processos
| 8 | Realizar ajustes demandados | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 9 | Submeter material gerado na primeira fase à Chefia da área | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
FASE 3 | 10 | Avaliação da 1ª entrega pela Chefia | [9 empty] | Não iniciado | Gestor dos processos (chefe da área)
| 11 | Reunião de validação e deliberação quanto às possíveis ações de melhoria | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 4 | 12 | Diligenciar encaminhamentos/providências determinadas pela chefia a partir da análise do processo | [9 empty] | Não iniciado | Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
| 13 | Implementação de melhorias | [9 empty] | Não iniciado | Equipe responsável pelos processos
FASE 5 | 14 | Reunião Redesenho dos fluxos | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
| 15 | Redesenho dos fluxos | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 16 | Avaliar possibilidade de automação dos processos | [9 empty] | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
FASE 6 | 16 | Definir indicadores do processo | [7 empty] | _ | 1 | Não iniciado | Equipe da SGE/ Gestor dos processos (chefe da área) / Equipe responsável pelos processos
FASE 7 | 17 | Realizar descrição das atividades | [8 empty] | 1 | Não iniciado | Equipe responsável pelos processos
| 18 | Gerar Manual do processo | [8 empty] | 1 | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
| 19 | Validar Manual do Processo | [8 empty] | 1 | Não iniciado | Gestor dos processos (chefe da área)
FASE 8 | 20 | Diligenciar providências para publicação do(s) processo(s) mapeado(s) | [8 empty] | 1 | Não iniciado | Equipe da Assessoria em Gestão de Processos
Formulas:
Duração (dias) = DAYS([Fim Previsto],[Início Previsto])+1

## Listas
Situação
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Não se aplica